## Лист1
Идентификатор операции | ИСР | Наименование | Длительность - план | Начало | Окончание | ADCM_Объем план | ADCM_Стоимость_План | ADCM_шифрГЭСН | ADCM_МаркаРД | Последователи | Предшественники
Реконструкция разводящих т/сетей ул. Нижняя Масловка, д.11 |  |  | 148 | 2022-01-27 | 2022-07-27 | 6632.90 | 8,466,846
Локальная смета №01-01-01 "Дендрология" |  |  | 60 | 2022-01-27 | 2022-04-09 | 31.95 | 43,926
Вырубка деревьев |  |  | 20 | 2022-01-27 | 2022-02-18 | 16.00 | 36,557
A1000 | шифр-ЕКС.2.1 | Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской и складированием кряжей и сучьев диаметром 100 мм на р | 20 | 2022-01-27 | 2022-02-18 | 1.00 | 306 | 6.68-30-1 | ГП | A1040
A1010 | шифр-ЕКС.2.1 | Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской и складированием кряжей и сучьев диаметром 200 мм на р | 20 | 2022-01-27 | 2022-02-18 | 3.00 | 1,935 | 6.68-30-2 | ГП | A1050
A1020 | шифр-ЕКС.2.1 | Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской и складированием кряжей и сучьев диаметром 300 мм на р | 20 | 2022-01-27 | 2022-02-18 | 3.00 | 4,030 | 6.68-30-3 | ГП | A1060
A1030 | шифр-ЕКС.2.1 | Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской и складированием кряжей и сучьев диаметром 500 мм на р | 20 | 2022-01-27 | 2022-02-18 | 1.00 | 3,173 | 6.68-30-5 | ГП | A1070
A1040 | шифр-ЕКС.2.1 | Корчевка и разделка пней диаметром 100 мм вручную с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м | 20 | 2022-01-27 | 2022-02-18 | 1.00 | 1,899 | 6.68-31-1 | ГП | A1080, A1100 | A1000
A1050 | шифр-ЕКС.2.1 | Корчевка и разделка пней диаметром 200 мм вручную с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м | 20 | 2022-01-27 | 2022-02-18 | 3.00 | 7,622 | 6.68-31-2 | ГП | A1080, A1100 | A1010
A1060 | шифр-ЕКС.2.1 | Корчевка и разделка пней диаметром 300 мм вручную с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м | 20 | 2022-01-27 | 2022-02-18 | 3.00 | 10,382 | 6.68-31-3 | ГП | A1080, A1100 | A1020
A1070 | шифр-ЕКС.2.1 | Корчевка и разделка пней диаметром 500 мм вручную с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м | 20 | 2022-01-27 | 2022-02-18 | 1.00 | 7,210 | 6.68-31-5 | ГП | A1100, A1080 | A1030
Вырубка кустарников |  |  | 60 | 2022-01-27 | 2022-04-09 | 15.95 | 7,369
A1080 | шифр-ЕКС.2.2 | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы (отходы древесины - 3,54 т, отходы корчевки пней - | 20 | 2022-03-18 | 2022-04-09 | 3.95 | 540 | 6.68-13-1 | ГП | A3890, A3840 | A1100, A1040, A1070, A1060, A1050
A1090 | шифр-ЕКС.2.2 | Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м при диаметре кустов у корня д | 20 | 2022-01-27 | 2022-02-18 | 6.00 | 2,710 | 6.68-32-1 | ГП | A1100
A1100 | шифр-ЕКС.2.2 | Перерубка и извлечение вручную корней кустарников с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м, засып | 20 | 2022-02-19 | 2022-03-17 | 6.00 | 4,120 | 6.68-33-1 | ГП | A1080 | A1090, A1070, A1060, A1050, A1040
Локальная смета №01-02-02 "Освоение территории" |  |  | 62 | 2022-01-27 | 2022-04-12 | 240.00 | 145,938
Асфальтовое покрытие (А-3) по СК 6101-201013 |  |  | 60 | 2022-01-27 | 2022-04-09 | 189.96 | 122,324
A1110 | шифр-ЕКС.4.1 | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы | 20 | 2022-03-18 | 2022-04-09 | 188.83 | 25,800 | 6.68-13-1 | АР | A1180 | A1120, A1130, A1140
A1120 | шифр-ЕКС.4.1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (38,59х2,4=92,616т) | 20 | 2022-01-27 | 2022-02-18 | 0.39 | 57,250 | 6.68-51-4 | АР | A1130, A1110, A1140
A1130 | шифр-ЕКС.4.1 | Разборка покрытий и оснований цементобетонных (38,59х2,,4=92,616т) | 20 | 2022-01-27 | 2022-02-18 | 0.39 | 23,102 | 6.68-51-5 | АР | A1140, A1110 | A1120
A1140 | шифр-ЕКС.4.1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15 (0,1х36=3,6т) | 20 | 2022-02-19 | 2022-03-17 | 0.36 | 16,172 | 6.68-53-1 | АР | A1110 | A1130, A1120
Демонтаж существующего ограждения |  |  | 6 | 2022-01-27 | 2022-02-02 | 50.03 | 7,666
A1150 | шифр-ЕКС.4.2 | Демонтаж. Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (блоков ФБС - 19,9т) | 2 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 0.08 | 2,956 | 3.7-21-1 | АР | A1160, A1180 | A1170
A1160 | шифр-ЕКС.4.2 | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы | 2 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 19.95 | 2,726 | 6.68-13-1 | АР | A3830 | A1170, A1150
A1170 | шифр-ЕКС.4.2 | Демонтаж. Установка секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг (сетка 0,00 | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 30.00 | 1,983 | 6.68-73-2 | АР | A1160, A1150
Срезка в зоне производства работ (Н=5см) |  |  | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 0.00 | 15,949
A1180 | шифр-ЕКС.4.3 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 (2100 | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 3.80 | 16,378 | 6.68-84-1 | АР | A1190 | A1110, A1150
A1190 | шифр-ЕКС.4.3 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 (2100 | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 0.45 | 1,939 | 6.68-84-1 | АР | A1200 | A1180
A1200 | шифр-ЕКС.4.3 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 (2100 | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | -3.80 | (2,118) | 6.68-84-4 | АР | A1210 | A1190
A1210 | шифр-ЕКС.4.3 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 (2100 | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | -0.45 | (251) | 6.68-84-4 | АР | A1220 | A1200
Локальная смета №02-01-03 "Земляные работы" |  |  | 120 | 2022-01-27 | 2022-06-24 | 132.32 | 2,601,640
Земляные работы |  |  | 58 | 2022-04-13 | 2022-06-24 | 57.55 | 1,401,029
A1220 | шифр-ЕКС.5.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 | 2 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 7.50 | 70,033 | 3.1-2-10 | ГП | A1230 | A1210
A1230 | шифр-ЕКС.5.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 | 2 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2.98 | 27,858 | 3.1-2-10 | ГП | A1240, A1350 | A1220
A1240 | шифр-ЕКС.5.1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 1,2 | 2 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 7.50 | 171,920 | 3.1-29-1 | ГП | A1250 | A1230
A1250 | шифр-ЕКС.5.1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 1,2 | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2.98 | 68,388 | 3.1-29-1 | ГП | A2950, A3010 | A1240
A1260 | шифр-ЕКС.5.1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 2 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.30 | 11,309 | 3.1-30-1 | ГП |  | A1320, A1300, A1310
A1270 | шифр-ЕКС.5.1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м глубиной до 2 м группа грунтов 1-3 | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 0.80 | 138,936 | 3.1-49-1 | ГП | A1340 | A1400
A1280 | шифр-ЕКС.5.1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м глубиной до 2 м группа грунтов 1-3 (в откосах) | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 0.05 | 8,727 | 3.1-49-1 | ГП | A1290 | A1340
A1290 | шифр-ЕКС.5.1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м глубиной до 2 м группа грунтов 1-3 (металических крепл | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 0.58 | 101,061 | 3.1-49-1 | ГП | A3190 | A1280
A1300 | шифр-ЕКС.5.1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 | 2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 0.86 | 60,683 | 3.1-53-1 | ГП | A1310, A1260 | A1410
A1310 | шифр-ЕКС.5.1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 0.36 | 25,551 | 3.1-53-1 | ГП | A1320, A1260, A1320 | A1300
A1320 | шифр-ЕКС.5.1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 (обсыпка - теплосети - 81,5м3) | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.82 | 57,845 | 3.1-53-1 | ГП | A1260 | A1310, A1310, A3210, A3330
A1340 | шифр-ЕКС.5.1 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м глубиной, более 3 м в грунтах устойчивых | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 5.34 | 208,824 | 3.1-57-5 | ГП | A1280 | A1270
A1350 | шифр-ЕКС.5.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1- (от р | 2 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 5.79 | 92,114 | 3.1-6-10 | ГП | A1360 | A1230
A1360 | шифр-ЕКС.5.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 7.15 | 113,815 | 3.1-6-10 | ГП | A1370 | A1350
A1370 | шифр-ЕКС.5.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 (от | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 0.05 | 795 | 3.1-6-10 | ГП | A1380 | A1360
A1380 | шифр-ЕКС.5.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 (пог | 2 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 8.35 | 132,906 | 3.1-6-10 | ГП | A1390 | A1370
A1390 | шифр-ЕКС.5.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 погр | 2 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 0.80 | 12,664 | 3.1-6-10 | ГП | A1400 | A1380
A1400 | шифр-ЕКС.5.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3( в м | 2 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 5.22 | 82,983 | 3.1-6-10 | ГП | A1410, A1270, A1510 | A1390
A1410 | шифр-ЕКС.5.1 | Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом песком (обсыпка колодца) | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 0.13 | 14,616 | 3.22-49-1 | ГП | A1300 | A1400, A1820, A1860, A1910, A2410, A2380
Крепление траншеи |  |  | 88 | 2022-01-27 | 2022-05-17 | 74.77 | 1,200,612
A1420 | шифр-ЕКС.5.2 | Установка стальных трубчатых расстрелов | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 5.00 | 18,825 | 3.29-1587-2 | ГП | A1430 | A1510
A1430 | шифр-ЕКС.5.2 | Установка стальных продольных связей | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2.30 | 34,559 | 3.29-1588-1 | ГП | A1440, A1450, A1460 | A1420
A1440 | шифр-ЕКС.5.2 | Снятие стальных трубчатых расстрелов | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 5.00 | 9,773 | 3.29-1590-2 | ГП |  | A1430
A1450 | шифр-ЕКС.5.2 | Снятие продольных связей | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2.30 | 10,779 | 3.29-1591-1 | ГП |  | A1430
A1460 | шифр-ЕКС.5.2 | Устройство деревянной забирки между сваями в грунтах средней влажности | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 3.05 | 527,395 | 3.29-1596-1 | ГП | A1470 | A1430
A1470 | шифр-ЕКС.5.2 | Разборка деревянной забирки между сваями в грунтах средней влажности | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 3.05 | 108,552 | 3.29-1596-2 | ГП |  | A1460
A1480 | шифр-ЕКС.5.2 | Сварка обсадных труб диаметром 219 мм | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2.37 | 44,163 | 3.4-10-2 | ГП | A1490, A1510
A1490 | шифр-ЕКС.5.2 | Резка обсадных труб диаметром 219 мм | 2 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 2.78 | 4,940 | 3.4-11-2 | ГП |  | A1480
A1500 | шифр-ЕКС.5.2 | Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 2 группы по устойч | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 23.74 | 134,281 | 3.4-19-36 | ГП |  | A1510
A1510 | шифр-ЕКС.5.2 | Шнековое бурение скважин глубиной до 30 м, диаметром до 215 мм, в грунтах 2 группы | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2.64 | 113,962 | 3.4-6-10 | ГП | A1520, A1420, A1500 | A1480, A1400
A1520 | шифр-ЕКС.5.2 | Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметро | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 22.54 | 193,384 | 3.4-8-53 | ГП | A1530, A1810, A2350 | A1510
Локальная смета №02-02-04 "Тепломеханические решения тепловых сетей" |  |  | 116 | 2022-01-27 | 2022-06-20 | 374.86 | 2,484,523
Ввод тепловой сети из техподполья ( Лист 14) ул. Нижняя Масловка, д. 11, корп. 2 |  |  | 84 | 2022-01-27 | 2022-05-12 | 13.00 | 35,704
A1530 | шифр-ЕКС.6.1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 0.02 | 69 | 3.13-11-5 | ТМ |  | A1520
A1540 | шифр-ЕКС.6.1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром | 2 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 2.00 | 2,511 | 3.16-15-1 | ТМ |  | A1560
A1550 | шифр-ЕКС.6.1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром | 2 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 2.00 | 2,511 | 3.16-15-1 | ТМ |  | A1560
A1560 | шифр-ЕКС.6.1 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 0.12 | 5,600 | 3.16-9-1 | ТМ | A1540, A1550, A1570
A1570 | шифр-ЕКС.6.1 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром | 2 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 1.20 | 617 | 3.22-43-1 | ТМ | A1580 | A1560
A1580 | шифр-ЕКС.6.1 | Заделка футляров (гильз) при проходе трубопроводов через стены сооружений водопровода и канализации вспененным полиэтиле | 2 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2.00 | 4,654 | 3.22-70-3 | ТМ | A1590 | A1570
A1590 | шифр-ЕКС.6.1 | Монтаж фитингов на гибкие полимерные трубы с теплоизоляцией из пенополиуретана, диаметр напорной трубы до 40 мм | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 0.10 | 265 | 3.22-72-1 | ТМ | A1600 | A1580
A1600 | шифр-ЕКС.6.1 | Монтаж фитингов на гибкие полимерные трубы с теплоизоляцией из пенополиуретана, диаметр напорной трубы до 50 мм | 2 | 2022-02-05 | 2022-02-07 | 0.10 | 322 | 3.22-72-2 | ТМ |  | A1590
A1610 | шифр-ЕКС.6.1 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянн | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 0.20 | 6,370 | 3.26-11-1 | ТМ |  | A1630, A1640, A1620
A1620 | шифр-ЕКС.6.1 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм (0,03 | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 1.31 | 3,123 | 3.9-71-1 | ТМ | A1630, A1610
A1630 | шифр-ЕКС.6.1 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм (0,04 | 2 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 3.39 | 8,083 | 3.9-71-1 | ТМ | A1640, A1610 | A1620
A1640 | шифр-ЕКС.6.1 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм Ду89 | 2 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 0.56 | 1,335 | 3.9-71-1 | ТМ | A1650, A1610 | A1630
A1650 | шифр-ЕКС.6.1 | Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных, площадь заделки 0,1 м2 | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 0.00 | 242 | 6.69-8-1 | ТМ |  | A1640
Ввод тепловой сети из техподполья (Лист 12) ул. Нижняя Масловка, д. 9 |  |  | 18 | 2022-01-27 | 2022-02-16 | 18.81 | 57,359
A1660 | шифр-ЕКС.6.26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 | 2 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 0.02 | 41 | 3.13-11-5 | ТМ |  | A1750, A1760, A1770, A1780, A1790
A1670 | шифр-ЕКС.6.26 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 4.00 | 5,023 | 3.16-15-1 | ТМ |  | A1700, A1690
A1680 | шифр-ЕКС.6.26 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (Ду57-0.95м, Ду38мм-2.48м, | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 0.04 | 1,928 | 3.16-9-1 | ТМ | A1690, A1750
A1690 | шифр-ЕКС.6.26 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (Ду76- 1м, отвод 76 - 2 шт. | 2 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 0.01 | 729 | 3.16-9-2 | ТМ | A1700, A1670, A1750 | A1680
A1700 | шифр-ЕКС.6.26 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм (ду89-2,76м, переход - 2 шт | 2 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 0.04 | 2,655 | 3.16-9-3 | ТМ | A1710, A1670, A1750 | A1690
A1710 | шифр-ЕКС.6.26 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 1.20 | 625 | 3.22-43-1 | ТМ | A1720 | A1700
A1720 | шифр-ЕКС.6.26 | Заделка футляров (гильз) при проходе трубопроводов через стены сооружений водопровода и канализации вспененным полиэтиле | 2 | 2022-02-05 | 2022-02-07 | 2.00 | 4,654 | 3.22-70-3 | ТМ | A1730 | A1710
A1730 | шифр-ЕКС.6.26 | Монтаж фитингов на гибкие полимерные трубы с теплоизоляцией из пенополиуретана, диаметр напорной трубы до 40 мм | 2 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 0.20 | 530 | 3.22-72-1 | ТМ |  | A1720
A1740 | шифр-ЕКС.6.26 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянн | 2 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 0.28 | 8,919 | 3.26-11-1 | ТМ |  | A1790, A1780, A1770, A1760
A1750 | шифр-ЕКС.6.26 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм Д25 ( | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 0.31 | 749 | 3.9-71-1 | ТМ | A1760, A1660 | A1700, A1690, A1680
A1760 | шифр-ЕКС.6.26 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм Д38 ( | 2 | 2022-02-05 | 2022-02-07 | 1.67 | 3,982 | 3.9-71-1 | ТМ | A1770, A1740, A1660 | A1750
A1770 | шифр-ЕКС.6.26 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм Ду57 | 2 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 1.43 | 3,410 | 3.9-71-1 | ТМ | A1780, A1740, A1660 | A1760
A1780 | шифр-ЕКС.6.26 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм Ду76 | 2 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 1.91 | 4,554 | 3.9-71-1 | ТМ | A1790, A1740, A1660 | A1770
A1790 | шифр-ЕКС.6.26 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм Ду89 | 2 | 2022-02-12 | 2022-02-14 | 5.59 | 13,328 | 3.9-71-1 | ТМ | A1800, A1740, A1660 | A1780
A1800 | шифр-ЕКС.6.26 | Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных, площадь заделки 0,1 м2 | 2 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 0.10 | 6,233 | 6.69-8-1 | ТМ |  | A1790
Водобойный колодец ВК-1 в т. 5 (Лист 18) |  |  | 8 | 2022-05-11 | 2022-05-19 | 1.39 | 25,969
A1810 | шифр-ЕКС.6.25 | Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 1,5 м в грунтах сухих | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 0.16 | 17,766 | 3.23-13-3 | ТМ | A1820, A1850 | A1520
A1820 | шифр-ЕКС.6.25 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 0.15 | 4,342 | 3.8-2-7 | ТМ | A1830, A1410 | A1810
A1830 | шифр-ЕКС.6.25 | Защита листовой сталью сменной на болтах бункеров железобетонных | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 0.08 | 612 | 3.9-7-2 | ТМ | A1840 | A1820
A1840 | шифр-ЕКС.6.25 | Установка нижней крышки люка смотрового колодца с блокирующим устройством | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1.00 | 3,250 | 6.66-94-1 | ТМ |  | A1830
Водобойный колодец ВК-2 в т. 14 (Лист 19) |  |  | 8 | 2022-05-11 | 2022-05-19 | 1.38 | 31,658
A1850 | шифр-ЕКС.6.24 | Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 1 м в грунтах сухих | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 0.15 | 23,455 | 3.23-13-1 | ТМ | A1860, A1890 | A1810
A1860 | шифр-ЕКС.6.24 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 0.15 | 4,342 | 3.8-2-7 | ТМ | A1870, A1410 | A1850
A1870 | шифр-ЕКС.6.24 | Защита листовой сталью сменной на болтах бункеров железобетонных | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 0.08 | 612 | 3.9-7-2 | ТМ | A1880 | A1860
A1880 | шифр-ЕКС.6.24 | Установка нижней крышки люка смотрового колодца с блокирующим устройством | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1.00 | 3,250 | 6.66-94-1 | ТМ |  | A1870
Врезка в проектируемый колодец в т. 5 , т. 14 (Форматка Лист 26) |  |  | 8 | 2022-05-11 | 2022-05-19 | 6.10 | 12,630
A1890 | шифр-ЕКС.6.23 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2.00 | 1,028 | 3.22-43-1 | ТМ | A1900 | A1850
A1900 | шифр-ЕКС.6.23 | Заделка футляров (гильз) при проходе трубопроводов через стены сооружений водопровода и канализации вспененным полиэтиле | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 4.00 | 6,617 | 3.22-70-1 | ТМ | A1920 | A1890
A1910 | шифр-ЕКС.6.23 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 0.01 | 249 | 3.8-2-7 | ТМ | A1410 | A1920
A1920 | шифр-ЕКС.6.23 | Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных, площадь заделки 0,2 м2 | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 0.09 | 4,737 | 6.69-8-2 | ТМ | A1910 | A1900
Вывод тепловой сетей из техподполья (Лист 11) ул. Расковой, д. 33, корп. 1 |  |  | 14 | 2022-01-27 | 2022-02-11 | 14.55 | 37,106
A1930 | шифр-ЕКС.6.22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 | 2 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 0.01 | 54 | 3.13-11-5 | ТМ | A2010 | A2020, A2030, A2040, A2050, A2060
A1940 | шифр-ЕКС.6.22 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 4.00 | 5,023 | 3.16-15-1 | ТМ |  | A1970, A1960
A1950 | шифр-ЕКС.6.22 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (Ду57-1,3м, Ду38мм-1,1м, о | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 0.03 | 1,430 | 3.16-9-1 | ТМ | A1960
A1960 | шифр-ЕКС.6.22 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (Ду76- 2,3м, отвод 76 - 5 ш | 2 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 0.03 | 1,722 | 3.16-9-2 | ТМ | A1970, A1940 | A1950
A1970 | шифр-ЕКС.6.22 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм (ду89-0,5м, переход - 2 шт. | 2 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 0.01 | 399 | 3.16-9-3 | ТМ | A1980, A1940 | A1960
A1980 | шифр-ЕКС.6.22 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях (без стоимости антикоррозионной изоляции), диаметром | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 1.20 | 625 | 3.22-43-1 | ТМ | A1990 | A1970
A1990 | шифр-ЕКС.6.22 | Заделка футляров (гильз) при проходе трубопроводов через стены сооружений водопровода и канализации вспененным полиэтиле | 2 | 2022-02-05 | 2022-02-07 | 2.00 | 3,308 | 3.22-70-1 | ТМ | A2000 | A1980
A2000 | шифр-ЕКС.6.22 | Монтаж фитингов на гибкие полимерные трубы с теплоизоляцией из пенополиуретана, диаметр напорной трубы до 40 мм | 2 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 0.20 | 530 | 3.22-72-1 | ТМ |  | A1990
A2010 | шифр-ЕКС.6.22 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянн | 2 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 0.04 | 1,274 | 3.26-11-1 | ТМ |  | A1930
A2020 | шифр-ЕКС.6.22 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм Д25 ( | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 0.31 | 749 | 3.9-71-1 | ТМ | A2030, A1930
A2030 | шифр-ЕКС.6.22 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм Д38 ( | 2 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 1.43 | 3,410 | 3.9-71-1 | ТМ | A2040, A1930 | A2020
A2040 | шифр-ЕКС.6.22 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм Ду57 | 2 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 1.43 | 3,410 | 3.9-71-1 | ТМ | A2050, A1930 | A2030
A2050 | шифр-ЕКС.6.22 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм Ду76 | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2.63 | 6,270 | 3.9-71-1 | ТМ | A2060, A1930 | A2040
A2060 | шифр-ЕКС.6.22 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм Ду89 | 2 | 2022-02-05 | 2022-02-07 | 1.12 | 2,671 | 3.9-71-1 | ТМ | A2070, A1930 | A2050
A2070 | шифр-ЕКС.6.22 | Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных, площадь заделки 0,1 м2 | 2 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 0.10 | 6,233 | 6.69-8-1 | ТМ |  | A2060
Вывод тепловой сети из техподполья (Лист 13) ул. Нижняя Масловка, д. 11, корп. 1 |  |  | 28 | 2022-01-27 | 2022-03-01 | 71.32 | 58,208
A2080 | шифр-ЕКС.6.21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 (за 2 раза) | 2 | 2022-02-05 | 2022-02-07 | 0.01 | 19 | 3.13-11-5 | ТМ | A2150 | A2130
A2090 | шифр-ЕКС.6.21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром | 2 | 2022-02-05 | 2022-02-07 | 2.00 | 2,511 | 3.16-15-1 | ТМ | A2100 | A2130
A2100 | шифр-ЕКС.6.21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром | 2 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2.00 | 2,511 | 3.16-15-1 | ТМ | A2110 | A2090
A2110 | шифр-ЕКС.6.21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром | 2 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 1.00 | 1,256 | 3.16-15-2 | ТМ |  | A2100
A2120 | шифр-ЕКС.6.21 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (Ду45-4,4м, Ду45мм-1,6м, Ду | 2 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 0.11 | 5,113 | 3.16-9-1 | ТМ | A2130 | A2250, A2270
A2130 | шифр-ЕКС.6.21 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (Ду76- 1м, отвод 76 - 5 шт. | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 0.00 | 113 | 3.16-9-2 | ТМ | A2090, A2080 | A2120
A2150 | шифр-ЕКС.6.21 | Заделка футляров (гильз) при проходе трубопроводов через стены сооружений водопровода и канализации вспененным полиэтиле | 2 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2.00 | 3,308 | 3.22-70-1 | ТМ | A2160 | A2080
A2160 | шифр-ЕКС.6.21 | Монтаж фитингов на гибкие полимерные трубы с теплоизоляцией из пенополиуретана, диаметр напорной трубы до 40 мм | 2 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 0.10 | 265 | 3.22-72-1 | ТМ | A2170 | A2150
A2170 | шифр-ЕКС.6.21 | Монтаж фитингов на гибкие полимерные трубы с теплоизоляцией из пенополиуретана, диаметр напорной трубы до 50 мм | 2 | 2022-02-12 | 2022-02-14 | 0.10 | 322 | 3.22-72-2 | ТМ | A2180 | A2160
A2180 | шифр-ЕКС.6.21 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянн | 2 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 0.24 | 7,645 | 3.26-11-1 | ТМ | A2190 | A2170
A2190 | шифр-ЕКС.6.21 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм Д38 ( | 2 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 0.48 | 1,144 | 3.9-71-1 | ТМ | A2200 | A2180
A2200 | шифр-ЕКС.6.21 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм Ду45 | 2 | 2022-02-19 | 2022-02-21 | 2.97 | 7,082 | 3.9-71-1 | ТМ | A2210 | A2190
A2210 | шифр-ЕКС.6.21 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм Ду76 | 2 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 0.48 | 1,144 | 3.9-71-1 | ТМ | A2220 | A2200
A2220 | шифр-ЕКС.6.21 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм Ду89 | 2 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 1.12 | 2,671 | 3.9-71-1 | ТМ | A2230 | A2210
A2230 | шифр-ЕКС.6.21 | Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных, площадь заделки 0,1 м2 | 2 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 0.00 | 242 | 6.69-8-1 | ТМ |  | A2220
A2240 | шифр-ЕКС.6.21 | Демонтаж. Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты (5,62х2,5=14,05т) | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 0.06 | 14,849 | 3.7-45-1 | ТМ | A2250
A2250 | шифр-ЕКС.6.21 | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы (ж.б.) | 2 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 14.05 | 1,920 | 6.68-13-1 | ТМ | A2120 | A2240
A2270 | шифр-ЕКС.6.21 | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы (ж..б) | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 44.60 | 6,094 | 6.68-13-1 | ТМ | A2120
Демонтаж труб в непроходном канале |  |  | 6 | 2022-01-27 | 2022-02-02 | 7.50 | 168,749
A2280 | шифр-ЕКС.6.2 | Демонтаж. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 мПа, температуре 150 градусов С, диамет | 2 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 0.24 | 66,818 | 3.24-2-1 | ТМ | A2320 | A2300
A2290 | шифр-ЕКС.6.2 | Демонтаж Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 мПа, температуре 150 градусов С, диаметр | 2 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 0.24 | 70,354 | 3.24-2-3 | ТМ | A2320 | A2300
A2300 | шифр-ЕКС.6.2 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (мусор Ду80 - 0,5044т Ду50 - 0,3778т) ((0,089+(2х0,06))х3,14х242,2=158,95 | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2.48 | 30,957 | 6.66-162-2 | ТМ | A2290, A2310, A2280
A2310 | шифр-ЕКС.6.2 | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы (изолояция) | 2 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 0.88 | 121 | 6.68-13-1 | ТМ |  | A2300
A2320 | шифр-ЕКС.6.2 | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы (металл) | 2 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 3.66 | 500 | 6.68-13-1 | ТМ | A2390, A2370 | A2280, A2290
Конструкция пересечения кабелей МКС мощностью до 35 кВ над каналом теплосети |  |  | 6 | 2022-05-11 | 2022-05-17 | 2.11 | 19,239
A2330 | шифр-ЕКС.6.20 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 1.85 | 15,184 | 3.26-27-1 | ТМ |  | A2340
A2340 | шифр-ЕКС.6.20 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону на каждый | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 0.19 | 3,111 | 3.8-2-6 | ТМ | A2330 | A2350
A2350 | шифр-ЕКС.6.20 | Покрытие кабелей, проложенных в траншее, плитами, одного кабеля | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 0.07 | 944 | 4.8-75-3 | ТМ | A2860, A2340 | A1520
Монолитное ж.б. основание в т.т. 5-5В, 14-14В |  |  | 6 | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 0.14 | 4,372
A2360 | шифр-ЕКС.6.19 | Устройство основания под трубопроводы железобетонного | 2 | 2022-02-05 | 2022-02-07 | 0.01 | 187 | 3.23-1-5 | ТМ | A2380 | A2370
A2370 | шифр-ЕКС.6.19 | Устройство бетонной подготовки (0,22*3) | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 0.01 | 625 | 3.6-1-1 | ТМ | A2360 | A2320
A2380 | шифр-ЕКС.6.19 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, | 2 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 0.12 | 3,560 | 3.8-2-7 | ТМ | A1410 | A2360
Монолитное ж.б. основание между т.т. 1-2 |  |  | 10 | 2022-01-27 | 2022-02-07 | 0.39 | 12,261
A2390 | шифр-ЕКС.6.18 | Устройство основания под трубопроводы железобетонного | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 0.03 | 636 | 3.23-1-5 | ТМ | A2410, A2440, A2520, A2480 | A2320, A2400
A2400 | шифр-ЕКС.6.18 | Устройство бетонной подготовки | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 0.02 | 1,727 | 3.6-1-1 | ТМ | A2390
A2410 | шифр-ЕКС.6.18 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, | 2 | 2022-02-05 | 2022-02-07 | 0.34 | 9,898 | 3.8-2-7 | ТМ | A1410 | A2390
Опора неподвижная для труб Ду45+38 в техподполье |  |  | 16 | 2022-01-27 | 2022-02-14 | 0.18 | 6,453
A2420 | шифр-ЕКС.6.17 | Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 за 2 раза | 2 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 0.01 | 40 | 3.13-11-8 | ТМ |  | A2430
A2430 | шифр-ЕКС.6.17 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 0.01 | 45 | 3.13-9-2 | ТМ | A2420
A2440 | шифр-ЕКС.6.17 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона | 2 | 2022-02-05 | 2022-02-07 | 0.00 | 178 | 3.7-46-3 | ТМ | A2450 | A2390
A2450 | шифр-ЕКС.6.17 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 2 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 0.02 | 1,271 | 3.9-33-1 | ТМ |  | A2440
A2460 | шифр-ЕКС.6.17 | Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 за 2 раза | 2 | 2022-02-12 | 2022-02-14 | 0.01 | 40 | 3.13-11-8 | ТМ |  | A2470
A2470 | шифр-ЕКС.6.17 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 0.01 | 45 | 3.13-9-2 | ТМ | A2460 | A2530
A2480 | шифр-ЕКС.6.17 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона | 2 | 2022-02-05 | 2022-02-07 | 0.00 | 412 | 3.7-46-3 | ТМ | A2490 | A2390
A2490 | шифр-ЕКС.6.17 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 2 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 0.02 | 1,271 | 3.9-33-1 | ТМ |  | A2480
A2500 | шифр-ЕКС.6.17 | Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 за 2 раза | 2 | 2022-02-12 | 2022-02-14 | 0.01 | 40 | 3.13-11-8 | ТМ |  | A2510
A2510 | шифр-ЕКС.6.17 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 0.01 | 45 | 3.13-9-2 | ТМ | A2500 | A2530
A2520 | шифр-ЕКС.6.17 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона | 2 | 2022-02-05 | 2022-02-07 | 0.00 | 142 | 3.7-46-3 | ТМ | A2530, A2560 | A2390
A2530 | шифр-ЕКС.6.17 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 2 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 0.02 | 1,254 | 3.9-33-1 | ТМ | A2470, A2510 | A2520
A2540 | шифр-ЕКС.6.17 | Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 за 2 раза | 2 | 2022-02-12 | 2022-02-14 | 0.02 | 60 | 3.13-11-8 | ТМ |  | A2550
A2550 | шифр-ЕКС.6.17 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 0.02 | 67 | 3.13-9-2 | ТМ | A2540 | A2560
A2560 | шифр-ЕКС.6.17 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 2 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 0.03 | 1,546 | 3.9-33-1 | ТМ | A2630, A2640, A2550 | A2520
Опора неподвижная для трубы 2Ду38 в техподполье |  |  | 6 | 2022-01-27 | 2022-02-02 | 0.02 | 353
A2570 | шифр-ЕКС.6.16 | Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 за 2 раза | 2 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 0.01 | 32 | 3.13-11-8 | ТМ |  | A2580
A2580 | шифр-ЕКС.6.16 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 0.01 | 36 | 3.13-9-2 | ТМ | A2600, A2570 | A2590
A2590 | шифр-ЕКС.6.16 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 0.00 | 286 | 3.9-33-1 | ТМ | A2630, A2640, A2610, A2580
Опора скользящая для трубы Ду50 в техподполье (Лист 21) |  |  | 6 | 2022-01-27 | 2022-02-02 | 0.06 | 1,767
A2600 | шифр-ЕКС.6.15 | Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 за 2 раза | 2 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 0.02 | 60 | 3.13-11-8 | ТМ |  | A2580
A2610 | шифр-ЕКС.6.15 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 0.02 | 67 | 3.13-9-2 | ТМ |  | A2590
A2620 | шифр-ЕКС.6.15 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 0.03 | 1,641 | 3.9-33-1 | ТМ | A2630, A2640
Прокладка труб ПОЛИМЕРТЕПЛО |  |  | 2 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2.67 | 39,127
A2630 | шифр-ЕКС.6.3 | Открытая прокладка трубопроводов из гибких полимерных армированных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана, с диаметром | 2 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2.67 | 39,127 | 3.22-71-1 | ТМ |  | A2620, A2590, A2560
Прокладка труб ППУ |  |  | 44 | 2022-02-10 | 2022-04-05 | 166.23 | 1,390,479
A2640 | шифр-ЕКС.6.4 | Бесканальная прокладка трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана. Прокладка труб в траншее, диаметр труб 70 мм | 2 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 0.18 | 11,178 | 3.24-36-2 | ТМ | A2650 | A2620, A2590, A2560
A2650 | шифр-ЕКС.6.4 | Бесканальная прокладка трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана. Установка шаровых кранов, диаметр труб до 50 м | 2 | 2022-02-12 | 2022-02-14 | 4.00 | 5,925 | 3.24-38-1 | ТМ | A2660 | A2640
A2660 | шифр-ЕКС.6.4 | Бесканальная прокладка трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана. Установка неподвижных опор, тройников, переход | 2 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2.00 | 2,900 | 3.24-40-1 | ТМ | A2670 | A2650
A2670 | шифр-ЕКС.6.4 | Бесканальная прокладка трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана. Установка неподвижных опор, тройников, переход | 2 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 1.00 | 1,450 | 3.24-40-1 | ТМ | A2680 | A2660
A2680 | шифр-ЕКС.6.4 | Бесканальная прокладка трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана. Установка неподвижных опор, тройников, переход | 2 | 2022-02-19 | 2022-02-21 | 1.00 | 1,450 | 3.24-40-1 | ТМ | A2690 | A2670
A2690 | шифр-ЕКС.6.4 | Бесканальная прокладка трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана. Установка неподвижных опор, тройников, переход | 2 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 4.00 | 7,445 | 3.24-40-2 | ТМ | A2700 | A2680
A2700 | шифр-ЕКС.6.4 | Бесканальная прокладка трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана. Установка неподвижных опор, тройников, переход | 2 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 1.00 | 1,862 | 3.24-40-2 | ТМ | A2710 | A2690
A2710 | шифр-ЕКС.6.4 | Бесканальная прокладка трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана. Установка неподвижных опор, тройников, переход | 2 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 1.00 | 1,862 | 3.24-40-2 | ТМ | A2720 | A2700
A2720 | шифр-ЕКС.6.4 | Бесканальная прокладка трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана. Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и ст | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 22.00 | 80,288 | 3.24-41-1 | ТМ | A2730 | A2710
A2730 | шифр-ЕКС.6.4 | Бесканальная прокладка трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана. Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и ст | 2 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 43.00 | 159,022 | 3.24-41-2 | ТМ | A2740 | A2720
A2740 | шифр-ЕКС.6.4 | Бесканальная прокладка трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана. Изоляция стыков труб, диаметр труб до 50 мм (Д | 2 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 22.00 | 345,592 | 3.24-42-1 | ТМ | A2750 | A2730
A2750 | шифр-ЕКС.6.4 | Бесканальная прокладка трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана. Изоляция стыков труб, диаметр труб 70 мм | 2 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 43.00 | 675,598 | 3.24-42-2 | ТМ | A2760 | A2740
A2760 | шифр-ЕКС.6.4 | Прокладка труб в каналах с теплоизоляцией из пенополиуретана. Прокладка труб в канале, диаметр до 50 мм | 2 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.53 | 12,429 | 3.24-43-1 | ТМ | A2770 | A2750
A2770 | шифр-ЕКС.6.4 | Прокладка труб в каналах с теплоизоляцией из пенополиуретана. Прокладка труб в канале, диаметр до 50 мм (прим. 45мм) | 2 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.02 | 495 | 3.24-43-1 | ТМ | A2780 | A2760
A2780 | шифр-ЕКС.6.4 | Прокладка труб в каналах с теплоизоляцией из пенополиуретана. Прокладка труб в канале, диаметр до 50 мм (прим. 45мм) | 2 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 0.02 | 424 | 3.24-43-1 | ТМ | A2790 | A2770
A2790 | шифр-ЕКС.6.4 | Прокладка труб в каналах с теплоизоляцией из пенополиуретана. Прокладка труб в канале, диаметр 70 мм | 2 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 1.49 | 36,854 | 3.24-43-2 | ТМ | A2800 | A2780
A2800 | шифр-ЕКС.6.4 | Прокладка труб в каналах с теплоизоляцией из пенополиуретана. Установка отводов в канале, диаметр труб до 50 мм (Ду45мм) | 2 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2.00 | 4,407 | 3.24-44-1 | ТМ | A2810 | A2790
A2810 | шифр-ЕКС.6.4 | Прокладка труб в каналах с теплоизоляцией из пенополиуретана. Установка отводов в канале, диаметр труб до 50 мм (Ду45мм) | 2 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2.00 | 4,407 | 3.24-44-1 | ТМ | A2820 | A2800
A2820 | шифр-ЕКС.6.4 | Прокладка труб в каналах с теплоизоляцией из пенополиуретана. Установка отводов в канале, диаметр труб до 50 мм (Ду45мм) | 2 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2.00 | 4,407 | 3.24-44-1 | ТМ | A2830 | A2810
A2830 | шифр-ЕКС.6.4 | Прокладка труб в каналах с теплоизоляцией из пенополиуретана. Установка отводов в канале, диаметр труб 70 мм | 2 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 7.00 | 16,242 | 3.24-44-2 | ТМ | A2840 | A2820
A2840 | шифр-ЕКС.6.4 | Прокладка труб в каналах с теплоизоляцией из пенополиуретана. Установка отводов в канале, диаметр труб 70 мм | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 6.00 | 13,922 | 3.24-44-2 | ТМ | A2850 | A2830
A2850 | шифр-ЕКС.6.4 | Прокладка труб в каналах с теплоизоляцией из пенополиуретана. Установка отводов в канале, диаметр труб 70 мм | 2 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 1.00 | 2,320 | 3.24-44-2 | ТМ | A3020, A3030, A3050, A3060, A3080, A3100 | A2840
Реперный столбик |  |  | 8 | 2022-05-13 | 2022-05-21 | 8.30 | 17,885
A2860 | шифр-ЕКС.6.5 | Установка столбиков сигнальных железобетонных (реперный столик) | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 0.06 | 4,273 | 3.27-54-1 | ТМ | A2870 | A2350
A2870 | шифр-ЕКС.6.5 | Конструкции для установки приборов и средств автоматизации массой до 5 кг | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 4.00 | 3,840 | 4.11-1-4 | ТМ | A2880 | A2860
A2880 | шифр-ЕКС.6.5 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или щитах, масса приборов до 5 кг | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 4.00 | 1,573 | 4.11-3-1 | ТМ | A2890 | A2870
A2890 | шифр-ЕКС.6.5 | Трубы стальные по установленным конструкциям, трубы по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 0.24 | 8,199 | 4.8-170-3 | ТМ | A3100 | A2880
Узел спускников в т. 14 (Лист 10) |  |  | 12 | 2022-04-22 | 2022-05-07 | 2.08 | 14,890
A2900 | шифр-ЕКС.6.14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 0.02 | 1,136 | 3.1-53-1 | ТМ |  | A2910
A2910 | шифр-ЕКС.6.14 | Установка люка | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 1.00 | 1,063 | 3.23-24-1 | ТМ | A2900 | A2920
A2920 | шифр-ЕКС.6.14 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев | 2 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 0.02 | 4,322 | 3.23-28-1 | ТМ | A2910 | A2930
A2930 | шифр-ЕКС.6.14 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 2 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 0.02 | 1,584 | 3.7-21-2 | ТМ | A2920 | A2940
A2940 | шифр-ЕКС.6.14 | Укладка плит перекрытия каналов площадью до 5 м2 | 2 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 0.02 | 3,535 | 3.7-89-2 | ТМ | A2930 | A2950
A2950 | шифр-ЕКС.6.14 | Установка нижней крышки люка смотрового колодца с блокирующим устройством | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1.00 | 3,250 | 6.66-94-1 | ТМ | A3100, A2940 | A1250
Узел спускников в т. 5 (Лист 9) Строительная часть. |  |  | 12 | 2022-04-22 | 2022-05-07 | 2.09 | 17,051
A2960 | шифр-ЕКС.6.12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 0.02 | 1,136 | 3.1-53-1 | ТМ |  | A2970
A2970 | шифр-ЕКС.6.12 | Установка люка | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 1.00 | 1,063 | 3.23-24-1 | ТМ | A2960 | A2980
A2980 | шифр-ЕКС.6.12 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев | 2 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 0.03 | 6,483 | 3.23-28-1 | ТМ | A2970 | A2990
A2990 | шифр-ЕКС.6.12 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 2 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 0.02 | 1,584 | 3.7-21-2 | ТМ | A2980 | A3000
A3000 | шифр-ЕКС.6.12 | Укладка плит перекрытия каналов площадью до 5 м2 | 2 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 0.02 | 3,535 | 3.7-89-2 | ТМ | A2990 | A3010
A3010 | шифр-ЕКС.6.12 | Установка нижней крышки люка смотрового колодца с блокирующим устройством | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 1.00 | 3,250 | 6.66-94-1 | ТМ | A3100, A3000 | A1250
Установка манометров (4 шт. НТС 62-91-86а) |  |  | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 4.00 | 731
A3020 | шифр-ЕКС.6.11 | Установка манометров с трехходовым краном | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 4.00 | 731 | 3.18-20-2 | ТМ |  | A2850
Установка матометров (НТС 62-91-86а) |  |  | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2.00 | 880
A3030 | шифр-ЕКС.6.13 | Установка манометров с трехходовым краном | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1.00 | 183 | 3.18-20-2 | ТМ | A3040 | A2850
A3040 | шифр-ЕКС.6.13 | Закладные устройства приборов, бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (штуцер 1 шт.) | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 1.00 | 698 | 4.12-39-1 | ТМ |  | A3030
Установка монометров ( 4 шт.НТС 62-91-86а) |  |  | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 4.00 | 731
A3050 | шифр-ЕКС.6.10 | Установка манометров с трехходовым краном | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 4.00 | 731 | 3.18-20-2 | ТМ |  | A2850
Установка термометров |  |  | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 6.00 | 3,289
A3060 | шифр-ЕКС.6.6 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2.00 | 499 | 3.18-20-4 | ТМ | A3070 | A2850
A3070 | шифр-ЕКС.6.6 | Закладные устройства приборов, бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (штуцеры - 2 шт., бобышка - 2 шт.) | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 4.00 | 2,790 | 4.12-39-1 | ТМ |  | A3060
Установка термометров-1 |  |  | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 6.00 | 3,289
A3080 | шифр-ЕКС.6.7 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2.00 | 499 | 3.18-20-4 | ТМ | A3090 | A2850
A3090 | шифр-ЕКС.6.7 | Закладные устройства приборов, бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (штуцеры - 2 шт., бобышка - 2 шт.) | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 4.00 | 2,790 | 4.12-39-1 | ТМ |  | A3080
Устройство канала между т.т. 12-16 (Лист 17) |  |  | 28 | 2022-05-16 | 2022-06-17 | 9.70 | 159,950
A3100 | шифр-ЕКС.6.9 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (защитная слой) | 2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 0.51 | 7,156 | 3.11-10-1 | ТМ | A3110, A3220 | A2890, A2950, A3010, A2850, A3190
A3110 | шифр-ЕКС.6.9 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 0.12 | 18,936 | 3.6-1-15 | ТМ | A3120, A3210 | A3100
A3120 | шифр-ЕКС.6.9 | Устройство стен подвалов бетонных | 2 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 0.02 | 4,057 | 3.6-8-1 | ТМ | A3130, A3210 | A3110
A3130 | шифр-ЕКС.6.9 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 0.08 | 4,441 | 3.7-21-1 | ТМ | A3140, A3210 | A3120
A3140 | шифр-ЕКС.6.9 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 0.23 | 18,217 | 3.7-21-2 | ТМ | A3150, A3210 | A3130
A3150 | шифр-ЕКС.6.9 | Укладка балок перекрытий массой до 1 т | 2 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 0.04 | 4,218 | 3.7-23-3 | ТМ | A3160 | A3140
A3160 | шифр-ЕКС.6.9 | Укладка плит перекрытия каналов площадью до 1 м2 | 2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 0.49 | 44,840 | 3.7-89-1 | ТМ | A3170, A3210 | A3150
A3170 | шифр-ЕКС.6.9 | Укладка плит перекрытия каналов площадью до 1 м2 (В-13 - 1 шт. 0,11м3) | 2 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 0.01 | 915 | 3.7-89-1 | ТМ | A3180, A3210 | A3160
A3180 | шифр-ЕКС.6.9 | Укладка плит перекрытия каналов площадью до 5 м2 (В-11 - 1 шт.) | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 0.01 | 1,767 | 3.7-89-2 | ТМ | A3210 | A3170
A3190 | шифр-ЕКС.6.9 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 6.10 | 4,792 | 3.8-1-1 | ТМ | A3100 | A1290
A3200 | шифр-ЕКС.6.9 | Оклеечная горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов в 2 слоя | 2 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.76 | 12,116 | 3.8-2-3 | ТМ |  | A3230, A3240, A3280, A3250, A3260, A3290, A3300, A3210
A3210 | шифр-ЕКС.6.9 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, | 2 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 1.33 | 38,494 | 3.8-2-7 | ТМ | A3200, A1320 | A3110, A3130, A3120, A3140, A3160, A3180, A3170
Устройство канала между т.т. 2-10 (Лист 16) |  |  | 24 | 2022-05-23 | 2022-06-20 | 24.85 | 364,394
A3220 | шифр-ЕКС.6.8 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (защитная слой) | 2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 1.31 | 18,381 | 3.11-10-1 | ТМ | A3230 | A3100
A3230 | шифр-ЕКС.6.8 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 0.34 | 53,191 | 3.6-1-15 | ТМ | A3240, A3200 | A3220
A3240 | шифр-ЕКС.6.8 | Устройство стен подвалов бетонных | 2 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 0.02 | 3,804 | 3.6-8-1 | ТМ | A3250, A3200 | A3230
A3250 | шифр-ЕКС.6.8 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 2 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 0.16 | 8,882 | 3.7-21-1 | ТМ | A3260, A3200 | A3240
A3260 | шифр-ЕКС.6.8 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 0.64 | 50,691 | 3.7-21-2 | ТМ | A3270, A3200 | A3250
A3270 | шифр-ЕКС.6.8 | Укладка балок перекрытий массой до 1 т | 2 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 0.09 | 9,492 | 3.7-23-3 | ТМ | A3280 | A3260
A3280 | шифр-ЕКС.6.8 | Укладка плит перекрытия каналов площадью до 1 м2 | 2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 1.27 | 116,217 | 3.7-89-1 | ТМ | A3290, A3200 | A3270
A3290 | шифр-ЕКС.6.8 | Укладка плит перекрытия каналов площадью до 1 м2 (В-13 - 1 шт. 0,11м3, В-12 - 2 шт. 0,192м3, ПРТм-3 - 1 шт. 0,349м3) | 2 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 0.04 | 3,660 | 3.7-89-1 | ТМ | A3300, A3200 | A3280
A3300 | шифр-ЕКС.6.8 | Укладка плит перекрытия каналов площадью до 5 м2 (В-11 - 1 шт. 0,184мз, В-8- 2 шт. 0,212м3) | 2 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 0.03 | 5,301 | 3.7-89-2 | ТМ | A3310, A3200 | A3290
A3310 | шифр-ЕКС.6.8 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 2 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 17.20 | 13,513 | 3.8-1-1 | ТМ | A3320 | A3300
A3320 | шифр-ЕКС.6.8 | Оклеечная горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов в 2 слоя | 2 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2.12 | 33,797 | 3.8-2-3 | ТМ | A3330 | A3310
A3330 | шифр-ЕКС.6.8 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, | 2 | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 1.64 | 47,466 | 3.8-2-7 | ТМ | A3340, A1320 | A3320
Локальная смета №02-03-05 "Работа механизмов" |  |  | 2 | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 93.00 | 198,434
A3340 | шифр-ЕКС.3 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т | 2 | 2022-06-18 | 2022-06-20 | 93.00 | 198,434 | 2.1-3-38 | ТМ | A3360 | A3330
Локальная смета №07-01-06 "Благоустройство" |  |  | 8 | 2022-06-21 | 2022-06-29 | 79.78 | 487,401
Восстановление А/Б покрытия (в траншее) |  |  | 4 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | 22.93 | 230,416
A3350 | шифр-ЕКС.1.1 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 2 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.36 | 26,585 | 3.27-26-1 | АД | A3480 | A3360, A3370, A3380, A3390, A3400, A3410, A3420, A3430, A3440, A3450, A3460, A3470
A3360 | шифр-ЕКС.1.1 | Устройство цементобетонных оснований городских проездов толщина слоя, см 16 (в траншее Н = 17 см) | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.23 | 63,889 | 3.27-30-1 | АД | A3370, A3350 | A3340
A3370 | шифр-ЕКС.1.1 | Устройство цементобетонных оснований городских проездов добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (д | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.23 | 1,012 | 3.27-30-2 | АД | A3380, A3350 | A3360
A3380 | шифр-ЕКС.1.1 | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2.27 | 26,090 | 3.27-42-1 | АД | A3390, A3350 | A3370
A3390 | шифр-ЕКС.1.1 | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин (Н = 6 см нижний слой в траншее) | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2.27 | 25,620 | 3.27-42-1 | АД | A3400, A3350 | A3380
A3400 | шифр-ЕКС.1.1 | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин (Н =6 см средний слой в траншее) | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2.27 | 25,620 | 3.27-42-1 | АД | A3410, A3350 | A3390
A3410 | шифр-ЕКС.1.1 | Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2.27 | 1,856 | 3.27-43-1 | АД | A3420, A3350 | A3400
A3420 | шифр-ЕКС.1.1 | Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1 (до 5) | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2.27 | 3,712 | 3.27-43-1 | АД | A3430, A3350 | A3410
A3430 | шифр-ЕКС.1.1 | Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1 (до 6) | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2.27 | 3,712 | 3.27-43-1 | АД | A3440, A3350 | A3420
A3440 | шифр-ЕКС.1.1 | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин (Вне зоны действия работ Н=5см про | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 3.80 | 43,675 | 3.27-42-1 | АД | A3450, A3350 | A3430
A3450 | шифр-ЕКС.1.1 | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин (Вне зоны действия работ Н=5см) | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.45 | 5,172 | 3.27-42-1 | АД | A3460, A3350 | A3440
A3460 | шифр-ЕКС.1.1 | Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.45 | 368 | 3.27-43-1 | АД | A3470, A3350 | A3450
A3470 | шифр-ЕКС.1.1 | Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 3.80 | 3,106 | 3.27-43-1 | АД | A3350 | A3460
Восстановление А/Б покрытия (проезжая часть) |  |  | 4 | 2022-06-25 | 2022-06-29 | 30.08 | 7,746
A3480 | шифр-ЕКС.1.2 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (установка блоков под ограждение) | 2 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 0.08 | 4,441 | 3.7-21-1 | АД | A3500, A3510, A3520, A3530, A3540, A3550, A3560, A3490 | A3350
A3490 | шифр-ЕКС.1.2 | Установка секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг (б/у сетка 30м2 | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 30.00 | 3,306 | 6.68-73-2 | АД |  | A3480
Восстановление существующего ограждения |  |  | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 26.76 | 249,239
A3500 | шифр-ЕКС.1.3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизиро | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2.74 | 45,826 | 3.47-26-3 | АД |  | A3480
A3510 | шифр-ЕКС.1.3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизиро | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 4.86 | 81,204 | 3.47-26-3 | АД |  | A3480
A3520 | шифр-ЕКС.1.3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (2 | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.91 | 22,700 | 3.47-26-4 | АД |  | A3480
A3530 | шифр-ЕКС.1.3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (2 | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 1.62 | 40,224 | 3.47-26-4 | АД |  | A3480
A3540 | шифр-ЕКС.1.3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или и | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 6.48 | 22,002 | 3.47-26-5 | АД |  | A3480
A3550 | шифр-ЕКС.1.3 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или и | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 3.66 | 12,416 | 3.47-26-5 | АД | A3570 | A3480
A3560 | шифр-ЕКС.1.3 | Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 6.48 | 24,867 | 3.47-26-6 | АД |  | A3480
Газоны |  |  | 0 |  |  | 0.00 | 0
Локальная смета №07-02-07 "Озеленение" |  |  | 24 | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 7.40 | 197,164
A3570 | шифр-ЕКС.7 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли раз | 2 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 0.23 | 9,963 | 3.47-3-15 | ГП | A3580, A3610 | A3550
A3580 | шифр-ЕКС.7 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м (деревья-3 шт) | 2 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 0.30 | 38,800 | 3.47-34-8 | ГП | A3590 | A3570
A3590 | шифр-ЕКС.7 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительно | 2 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 0.08 | 4,438 | 3.47-5-15 | ГП | A3600 | A3580
A3600 | шифр-ЕКС.7 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м (деревья) | 2 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 0.30 | 13,456 | 3.47-7-7 | ГП |  | A3590
A3610 | шифр-ЕКС.7 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли раз | 2 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 0.23 | 4,947 | 3.47-3-5 | ГП | A3620 | A3570
A3620 | шифр-ЕКС.7 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х 0,4 м (кусты - 3шт) | 2 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 0.30 | 18,685 | 3.47-34-6 | ГП | A3630 | A3610
A3630 | шифр-ЕКС.7 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительно | 2 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 0.08 | 2,401 | 3.47-5-5 | ГП | A3640, A3660 | A3620
A3640 | шифр-ЕКС.7 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м (кусты) | 2 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 0.30 | 5,540 | 3.47-7-5 | ГП | A3650 | A3630
A3650 | шифр-ЕКС.7 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м | 2 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 0.60 | 3,840 | 3.47-11-1 | ГП |  | A3640
A3660 | шифр-ЕКС.7 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с оголенной корневой системой с добавлением растите | 2 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 0.24 | 4,110 | 3.47-9-10 | ГП | A3670 | A3630
A3670 | шифр-ЕКС.7 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с оголенной корневой системой с д | 2 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 0.36 | 4,164 | 3.47-9-5 | ГП | A3680 | A3660
A3680 | шифр-ЕКС.7 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли раз | 2 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 0.38 | 16,605 | 3.47-3-15 | ГП | A3690 | A3670
A3690 | шифр-ЕКС.7 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли раз | 2 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 0.23 | 12,552 | 3.47-3-20 | ГП | A3700 | A3680
A3700 | шифр-ЕКС.7 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительно | 2 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 0.13 | 7,397 | 3.47-5-15 | ГП | A3710, A3810 | A3690
A3710 | шифр-ЕКС.7 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительно | 2 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 0.08 | 6,053 | 3.47-5-20 | ГП | A3720 | A3700
A3720 | шифр-ЕКС.7 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | 2 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 0.50 | 22,427 | 3.47-7-7 | ГП | A3730 | A3710
A3730 | шифр-ЕКС.7 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м (Липа) | 2 | 2022-07-09 | 2022-07-11 | 0.30 | 16,844 | 3.47-7-8 | ГП | A3740 | A3720
A3740 | шифр-ЕКС.7 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли раз | 2 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 0.38 | 831 | 3.47-3-15 | ГП | A3750 | A3730
A3750 | шифр-ЕКС.7 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли раз | 2 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0.23 | 628 | 3.47-3-20 | ГП | A3760 | A3740
A3760 | шифр-ЕКС.7 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительно | 2 | 2022-07-16 | 2022-07-18 | 0.13 | 370 | 3.47-5-15 | ГП | A3770 | A3750
A3770 | шифр-ЕКС.7 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительно | 2 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 0.08 | 303 | 3.47-5-20 | ГП | A3780 | A3760
A3780 | шифр-ЕКС.7 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | 2 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 0.50 | 1,121 | 3.47-7-7 | ГП | A3790 | A3770
A3790 | шифр-ЕКС.7 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м (Липа) | 2 | 2022-07-23 | 2022-07-25 | 0.30 | 842 | 3.47-7-8 | ГП | A3800 | A3780
A3800 | шифр-ЕКС.7 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м | 2 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 0.60 | 269 | 3.47-11-1 | ГП |  | A3790, A3810, A3820
A3810 | шифр-ЕКС.7 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с оголенной корневой системой с добавлением растите | 2 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 0.24 | 288 | 3.47-9-10 | ГП | A3820, A3800 | A3700
A3820 | шифр-ЕКС.7 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с оголенной корневой системой с д | 2 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 0.36 | 291 | 3.47-9-5 | ГП | A3800 | A3810
Локальная смета №09-01-08 "Затраты на перевозку отходов строительства и сноса" |  |  | 8 | 2022-04-11 | 2022-04-19 | 4097.35 | 623,266
A3890 | шифр-ЕКС.8 | Перевозка строительного мусора на расстояние до 27 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 3.95 | 1,132 | 15.2-27-10 | ТР | A3900, A3830, A3840, A3850, A3860, A3870, A3880 | A1080
A3900 | шифр-ЕКС.8 | Перевозка грунтов дисперсных связных на расстояние до 1 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т (Т СН-2001.3-1 таб | 2 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2840.36 | 169,617 | 15.2-1-7 | ТР | A3910, A3830, A3840, A3850, A3860, A3870, A3880 | A3890
A3910 | шифр-ЕКС.8 | Перевозка грунтов дисперсных связных на расстояние до 41 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т (Т СН-2001.3-1 таб | 2 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 924.97 | 358,506 | 15.2-41-7 | ТР | A3920, A3830, A3840, A3850, A3860, A3870, A3880 | A3900
A3920 | шифр-ЕКС.8 | Перевозка строительного мусора на расстояние до 27 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т (тех.регламент) | 2 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 328.07 | 94,011 | 15.2-27-10 | ТР | A3830, A3840, A3850, A3860, A3870, A3880 | A3910
Локальная смета №09-02-09 "Затраты на прием отходов строительства |  |  | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 1576.25 | 1,684,553
A3830 | шифр-ЕКС.9 | Перевозка строительного мусора на расстояние до 27 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т (тех.регламент) | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 328.07 | 94,011 | 15.2-27-10 | ТР |  | A1160, A3890, A3900, A3910, A3920
A3840 | шифр-ЕКС.9 | Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 924.97 | 1,157,222 | 15.1-2102-02 | ТР |  | A1080, A3890, A3900, A3910, A3920
A3850 | шифр-ЕКС.9 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, практически неопасный ( цемент - 92,616т, бортовой камень - 3,6т) | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 96.22 | 122,834 | 15.1-2201-03 | ТР |  | A3890, A3900, A3910, A3920
A3860 | шифр-ЕКС.9 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме, практически неопасный (ФБС- 19,9т, канал - 44,6т+14,05 | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 78.55 | 100,281 | 15.1-2201-04 | ТР |  | A3890, A3900, A3910, A3920
A3870 | шифр-ЕКС.9 | Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий малоопасный | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 143.62 | 204,036 | 15.1-2300-02 | ТР |  | A3890, A3900, A3910, A3920
A3880 | шифр-ЕКС.9 | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (изоляция, древесина) | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 4.83 | 6,169 | 15.1-2500-01 | ТР |  | A3890, A3900, A3910, A3920
Локальная смета №12-01-10 "ВОЗВРАТ" |  |  | 0 |  |  | 0.00 | 0
A3870 | шифр-ЕКС.9 | Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий малоопасный | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 143.62 | 204,036 | 15.1-2300-02 | ТР |  | A3890, A3900, A3910, A3920
A3880 | шифр-ЕКС.9 | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (изоляция, древесина) | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 4.83 | 6,169 | 15.1-2500-01 | ТР |  | A3890, A3900, A3910, A3920
Локальная смета №12-01-10 "ВОЗВРАТ" |  |  | 0 |  |  | 0.00 | 0