## Лист1
Идентификатор операции | Наименование | ADCM_Тип работ/Функциональный модуль | ADCM_Title | ADCM_DIN | ADCM_Level | ADCM_Part | ADCM_Тип Физ.объема | Предшественники | Последователи
A1040 | Организация площадки и эксплутация площадки |  |  | 510 |  |  | Благоустройство
SN1010 | Устройство шпунтового ограждения | СМР |  | 310 |  |  | Шпунты
SN1031 | Бетонная подготовка фундаментной плиты | СМР | 01p | 324 | L01 | 1 | Фундаменты |  | SN1032, A1020
SN2100 | Монтаж опалубки плиты перекрытия подвала |  | 01p | 350 | L01
SN1032 | Армирование фундаментной плиты |  | 01p | 324 | L01 |  |  | SN1031 | SN1033
SN1060 | Устройство бетонной поготовки | СМР | 02p | 324 |  |  | Фундаменты
SN1033 | Бетонирование фундаментной плиты | СМР | 01p | 324 | L01 | 1 | Фундаменты | SN1032 | KT2002
SN2150 | Армирование вертикальных конструкций -1 этажа |  | 01p | 330 | L01
SN2160 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций -1 этажа |  | 01p | 330 | L01
SN1200 | Устройство бетонной поготовки | СМР | 02p | 324 |  |  | Фундаменты
SN2090 | Армирование лестниц ниже отм. -0.100 |  | 01p | 370 | L01
SN1070 | Устройство фундаментов | СМР | 02p | 324 | L01 | 1 | Фундаменты
SN1105 | Устройство бетонной поготовки | СМР | 02p | 324 |  |  | Фундаменты
SN1080 | Устройство пластового дренажа К14 захватка 1 | СМР | 02p | 410 |  | 1 | Дренаж
SN1115 | Устройство фундаментов | СМР | 02p | 324 | L01 | 2 | Фундаменты
SN2110 | Армирование плиты перекрытия подвала |  | 01p | 350 | L01
SN1090 | Устройство вертикальных конструкций | СМР | 02p | 341 | L01 | 1 | Монолит ж/б
SN1130 | Устройство пластового дренажа К14 захватка 2 | СМР | 02p | 410 |  | 2 | Дренаж
SN1140 | Устройство вертикальных конструкций | СМР | 02p | 341 | L01 | 2 | Монолит ж/б
SN1210 | Устройство фундаментов | СМР | 02p | 324 | L01 | 3 | Фундаменты
SN2095 | Бетонирование лестниц ниже отм. -0.100 | СМР | 01p | 370 | L01 | 1 | Монолит ж/б
SN1100 | Устройство покрытия паркинга | СМР | 02p | 351 | L01 | 1 | Монолит ж/б |  | KT3000
SM2010 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L01
SN1040 | Бетонная подготовка фундаментной плиты паркинга в осях 5'-11'/Д'-И' | СМР | 02p | 324 |  | 1 | Фундаменты |  | SN1042
SM2020 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L01
SN1150 | Устройство покрытия паркинга | СМР | 02p | 351 | L01 | 2 | Монолит ж/б |  | KT3000
SN2170 | Бетонирование вертикальных конструкций -1 этажа | СМР | 01p | 341 | L01 | 1 | Монолит ж/б
SN2180 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций -1 этажа |  | 01p | 330 | L01
SN1230 | Устройство вертикальных конструкций | СМР | 02p | 341 | L01 | 3 | Монолит ж/б
SN1250 | Устройство бетонной поготовки | СМР | 02p | 324 |  |  | Фундаменты
SN2190 | Разопалубка вертикальных конструкций -1 этажа |  | 01p | 330 | L01
SN2120 | Бетонирование плиты перекрытия подвала | СМР | 01p | 351 | L01 | 1 | Монолит ж/б |  | KT2004
SN2130 | Шлифовка бетона плиты перекрытия подвала |  | 01p | 350 | L01
SM2030 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L01 | 1 | Монолит ж/б
SM2040 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L01
SM2120 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L02
SN1042 | Армирование фундаментной плиты паркинга в осях 5'-11'/Д'-И' |  | 02p | 324 |  |  |  | SN1040 | SN1045
SN1260 | Устройство фундаментов | СМР | 02p | 324 | L01 | 4 | Фундаменты
SN1240 | Устройство покрытия паркинга | СМР | 02p | 351 | L01 | 3 | Монолит ж/б |  | KT3000
SN1270 | Устройство пластового дренажа К14 захватка 4 | СМР | 02p | 410 |  | 4 | Дренаж
SN1280 | Устройство вертикальных конструкций | СМР | 02p | 341 | L01 | 4 | Монолит ж/б
SM2070 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L01
SM2050 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L01
SN1045 | Бетонирование фундаментной плиты паркинга в осях 5'-11'/Д'-И' | СМР | 02p | 324 | L01 | 1 | Фундаменты | SN1042
SN2140 | Разопалубка плиты перекрытия подвала |  | 01p | 350 | L01 |  |  |  | KT2006, KT2008
SM2060 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L01
SM2080 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L01 | 1 | Монолит ж/б |  | SK0010
SM2090 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L01
SM2110 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L02
SN2200 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L01 | 1 | Монолит ж/б
SM2100 | Разопалубка плиты перекрытия подвала |  | 01p | 350 | L01
SM2130 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L02 | 1 | Монолит ж/б
SM2150 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L02
SM2260 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L02
SM2270 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L02
SM2140 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L02
SN2210 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L02 | 1 | Монолит ж/б
SM2280 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L02 | 1 | Монолит ж/б |  | SK0020
SM2300 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L02
SN1050 | Бетонная подготовка фундаментной плиты паркинга в осях 1'-5'/И'-К' | СМР | 02p | 324 | L01 | 1 | Фундаменты |  | SN1052
SM2310 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L03
SM2320 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L03
SM2160 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L03
SM2170 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L03
SN2220 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L03 | 1 | Монолит ж/б
SM2290 | Разопалубка плиты перекрытия подвала |  | 01p | 350 | L02
SM2330 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L03 | 1 | Монолит ж/б |  | SK0030
SM2350 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L03
SM2180 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L03 | 1 | Монолит ж/б
SM2200 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L03
SK0010 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM2080 | SK1000, SK1010, SK1020, SK1030
SM2210 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L04
SM2220 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L04
SM2340 | Разопалубка плиты перекрытия подвала |  | 01p | 350 | L03
SM2190 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L03
SM2360 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L04
SM2230 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L04 | 1 | Монолит ж/б
SM2250 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L04
SN1350 | Устройство бетонной поготовки | СМР | 02p | 324 |  |  | Фундаменты
SM2370 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L04
SM2240 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L04
SN1052 | Армирование фундаментной плиты паркинга в осях 1'-5'/И'-К' |  | 02p | 324 |  |  |  | SN1050 | SN1055
SK0020 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM2280 | SK1040, SK1050, SK1060, SK1070
SN2230 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L04 | 1 | Монолит ж/б
SN1300 | Устройство бетонной поготовки | СМР | 02p | 324 | L01 |  | Фундаменты
SM2380 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L04 | 1 | Монолит ж/б |  | SK0040
SM2400 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L04
SN1310 | Устройство фундаментов | СМР | 02p | 324 | L01 | 5 | Фундаменты
SM2390 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L04
SN1290 | Устройство покрытия паркинга | СМР | 02p | 351 | L01 | 4 | Монолит ж/б |  | KT3000
SN1055 | Бетонирование фундаментной плиты паркинга в осях 1'-5'/И'-К' | СМР | 02p | 324 | L01 | 1 | Фундаменты | SN1052
SK0030 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM2330 | SK1080, SK1090, SK1100, SK1110
SM2410 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L05 | 1 |  |  | SM2420, SM2510, SM2430
SM2420 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L05 | 1 |  | SM2410 | SM2520
SN1020 | Устройство котлована | СМР |  | 310 | L01 |  | Земляные работы
SN1320 | Устройство пластового дренажа К14 захватка 5 | СМР | 02p | 410 |  | 5 | Дренаж
SN1330 | Устройство вертикальных конструкций | СМР | 02p | 341 | L01 | 5 | Монолит ж/б
SM2430 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L05 | 1 | Монолит ж/б | SM2410 | SM2440, SM2450, SM2470, SM2460
SM2470 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L05 | 1 |  | SM2430 | SM2480, SM2570
SM2460 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L05 | 1 |  | SM2430 | SM2560
SM2480 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L05 | 1 | Монолит ж/б | SM2470 | SM2490, SK0050
SM2440 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L05 | 1 |  | SM2430
SM2450 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L05 | 1 |  | SM2430
SM2510 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L05 | 2 |  | SM2410 | SM2610, SM2530
SM2520 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L05 | 2 |  | SM2420 | SM2620
SM2530 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L05 | 2 | Монолит ж/б | SM2510 | SM2540, SM2550
SN1340 | Устройство покрытия паркинга | СМР | 02p | 351 | L01 | 5 | Монолит ж/б |  | KT3000
SM2570 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L05 | 2 |  | SM2470 | SM2580
SM2560 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L05 | 2 |  | SM2460
SM2580 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L05 | 2 | Монолит ж/б | SM2570 | SM2590, SK0050
SK0040 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM2380 | SK1120, SK1130, SK1140, SK1150
SM2490 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L05 | 1 |  | SM2480 | SM2500
SM2540 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L05 | 2 |  | SM2530 | SM2670
SM2550 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L05 | 2 |  | SM2530
SM2610 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L06 | 1 |  | SM2510 | SM2710, SM2630
SM2620 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L06 | 1 |  | SM2520 | SM2720
SM2500 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L05 | 1 |  | SM2490
SM2630 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L06 | 1 | Монолит ж/б | SM2610 | SM2640, SM2650
SM2670 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L06 | 1 |  | SM2540 | SM2770, SM2660, SM2680
SM2660 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L06 | 1 |  | SM2670 | SM2760
SM2680 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L06 | 1 | Монолит ж/б | SM2670 | SM2690, SK0060
SM2730 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L06 | 2 | Монолит ж/б | SM2710 | SM2740, SM2750
SM2590 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L05 | 2 |  | SM2580 | SM2600
SM2640 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L06 | 1 |  | SM2630
SM2650 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L06 | 1 |  | SM2630
SM2710 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L06 | 2 |  | SM2610 | SM2810, SM2730
SM2720 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L06 | 2 |  | SM2620 | SM2820
SI3060 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L02 |  | Вентиляция |  | SI3065
SI3065 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L02 |  | Вентиляция | SI3060 | SI3070
SI3070 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L02 |  | Вентиляция | SI3065 | SI3075
SI3075 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L02 |  | Вентиляция | SI3070 | SI3080
SI3080 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L02 |  | Вентиляция | SI3075 | SI3085
SI3085 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L02 |  | Вентиляция | SI3080 | SI3090
SM2600 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L05 | 2 |  | SM2590
SM2740 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L06 | 2 |  | SM2730 | SM2870
SM2750 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L06 | 2 |  | SM2730
SN2240 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L05 |  | Монолит ж/б
SM2760 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L06 | 2 |  | SM2660 | SM2780
SM2690 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L06 | 1 |  | SM2680 | SM2700
SM2780 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L06 | 2 | Монолит ж/б | SM2760 | SM2790, SK0060
SK0050 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM2480, SM2580 | SK1160, SK1170, SK1180, SK1190
SM2700 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L06 | 1 |  | SM2690
SM2770 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L06 | 2 |  | SM2670
SM2810 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L07 | 1 |  | SM2710 | SM2910
SM2820 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L07 | 1 |  | SM2720 | SM2830, SM2920
SK1060 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L02 |  | Стены | SK0020
SN1360 | Устройство фундаментов | СМР | 02p | 324 | L01 | 6 | Фундаменты
SM2830 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L07 | 1 | Монолит ж/б | SM2820 | SM2840, SM2850
SM2790 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L06 | 2 |  | SM2780 | SM2800
SM2910 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L07 | 2 |  | SM2810 | SM3010
SM2920 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L07 | 2 |  | SM2820 | SM2930
SM2930 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L07 | 2 | Монолит ж/б | SM2920 | SM2940
SK1140 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L04 |  | Стены | SK0040 | SV1140
SI3090 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L03 |  | Вентиляция | SI3085 | SI3095
SI3095 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L03 |  | Вентиляция | SI3090 | SI3100
SI3100 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L03 |  | Вентиляция | SI3095 | SI3105
SI3105 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L03 |  | Вентиляция | SI3100 | SI3110
SI3110 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L03 |  | Вентиляция | SI3105 | SI3115
SI3115 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L03 |  | Вентиляция | SI3110 | SI3120
SN2250 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L06 | 2 | Монолит ж/б
SM2800 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L06 | 2 |  | SM2790
SM2870 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L07 | 1 |  | SM2740 | SM2860, SM2880
SM2860 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L07 | 1 |  | SM2870
SM2840 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L07 | 1 |  | SM2830
SM2850 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L07 | 1 |  | SM2830
SK0060 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM2780, SM2680 | SK1200, SK1210, SK1220, SK1230
SM2880 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L07 | 1 | Монолит ж/б | SM2870 | SM2890, SK0070, SM2960
SM2940 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L07 | 2 |  | SM2930 | SM2950
SM2950 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L07 | 2 |  | SM2940
SN1380 | Устройство вертикальных конструкций | СМР | 02p | 341 | L01 | 6 | Монолит ж/б
SM2890 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L07 | 1 |  | SM2880 | SM2900
SM3010 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L08 | 1 |  | SM2910 | SM3020
SM3020 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L08 | 1 |  | SM3010 | SM3030, SM3110
SM3030 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L08 | 1 | Монолит ж/б | SM3020 | SM3040, SM3060
SK1020 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L01 |  | Стены | SK0010
SM2960 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L07 | 2 |  | SM2880 | SM2970
SM2900 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L07 | 1 |  | SM2890
SM2970 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L07 | 2 |  | SM2960 | SM2980
SM2980 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L07 | 2 | Монолит ж/б | SM2970 | SM2990, SK0070, SM3110
SI3120 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L04 |  | Вентиляция | SI3115 | SI3125
SI3125 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L04 |  | Вентиляция | SI3120 | SI3130
SI3130 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L04 |  | Вентиляция | SI3125 | SI3135
SI3135 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L04 |  | Вентиляция | SI3130 | SI3140
SI3140 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L04 |  | Вентиляция | SI3135 | SI3145
SI3145 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L04 |  | Вентиляция | SI3140 | SI3150
SM3110 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L08 | 2 |  | SM2980, SM3020 | SM3120
SM3120 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L08 | 2 |  | SM3110 | SM3130
SN2080 | Устройство гидроизоляции стен жилого дома с отм. - 5.000 до отм. 0.000 | СМР | 01p | 330 | L01 |  | Гидроизоляция
SM3130 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L08 | 2 | Монолит ж/б | SM3120 | SM3140, SM3160
SK0070 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM2880, SM2980 | SK1240, SK1250, SK1260, SK1270
SN2260 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L07 | 2 | Монолит ж/б
SM2990 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L07 | 2 |  | SM2980 | SM3000
SM3000 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L07 | 2 |  | SM2990
SM3070 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L08 | 1 |  | SM3060 | SM3080
SM3060 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L08 | 1 |  | SM3030 | SM3070
SM3040 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L08 | 1 |  | SM3030 | SM3050
SM3050 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L08 | 1 |  | SM3040
SN1540 | Устройство гидроизоляции стен паркинга с отм. -5.150 до отм. -1.000 | СМР | 02p | 330 | L01 |  | Гидроизоляция
SM3080 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L08 | 1 | Монолит ж/б | SM3070 | SM3090, SK0080, SM3210
SM3140 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L08 | 2 |  | SM3130 | SM3150
SM3150 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L08 | 2 |  | SM3140
SI3150 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L05 |  | Вентиляция | SI3145 | SI3155
SI3155 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L05 |  | Вентиляция | SI3150 | SI3160
SI3160 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L05 |  | Вентиляция | SI3155 | SI3165
SI3165 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L05 |  | Вентиляция | SI3160 | SI3170
SI3170 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L05 |  | Вентиляция | SI3165 | SI3175
SI3175 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L05 |  | Вентиляция | SI3170 | SI3180
SN1410 | Устройство фундаментов | СМР | 02p | 324 | L01 | 7 | Фундаменты
SN1430 | Устройство вертикальных конструкций | СМР | 02p | 341 | L01 | 7 | Монолит ж/б
SM3090 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L08 | 1 |  | SM3080 | SM3100
SM3100 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L08 | 1 |  | SM3090
SM3170 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L08 | 2 |  | SM3160 | SM3180
SM3160 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L08 | 2 |  | SM3130 | SM3170
SM3210 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L09 | 1 |  | SM3080 | SM3220
SM3220 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L09 | 1 |  | SM3210 | SM3230, SM3310
SM3230 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L09 | 1 | Монолит ж/б | SM3220 | SM3240, SM3260
SN1390 | Устройство покрытия паркинга | СМР | 02p | 351 | L01 | 6 | Монолит ж/б |  | KT3000
SN1440 | Устройство покрытия паркинга | СМР | 02p | 351 | L01 | 7 | Монолит ж/б |  | KT3000
SM3180 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L08 | 2 | Монолит ж/б | SM3170 | SM3190, SK0080, SM3310
SK0080 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM3180, SM3080 | SK1280, SK1290, SK1300, SK1310
SK1100 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L03 |  | Стены | SK0030 | SV1100
SK1110 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L03 |  | Перегородки | SK0030
SM3270 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L09 | 1 |  | SM3260 | SM3280
SM3260 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L09 | 1 |  | SM3230 | SM3270
SM3310 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L09 | 2 |  | SM3180, SM3220 | SM3320
SM3320 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L09 | 2 |  | SM3310 | SM3330
SM3330 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L09 | 2 | Монолит ж/б | SM3320 | SM3340, SM3360
SM3280 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L09 | 1 | Монолит ж/б | SM3270 | SM3290, SK0090, SM3410
SM3240 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L09 | 1 |  | SM3230 | SM3250
SN2270 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L08 | 2 | Монолит ж/б
SM3250 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L09 | 1 |  | SM3240
SM3190 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L08 | 2 |  | SM3180 | SM3200
SM3200 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L08 | 2 |  | SM3190
SM3410 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L10 | 1 |  | SM3280 | SM3420
SM3420 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L10 | 1 |  | SM3410 | SM3430, SM3510
SI3180 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L06 |  | Вентиляция | SI3175 | SI3185
SI3185 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L06 |  | Вентиляция | SI3180 | SI3190
SI3190 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L06 |  | Вентиляция | SI3185 | SI3195
SI3195 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L06 |  | Вентиляция | SI3190 | SI3200
SI3200 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L06 |  | Вентиляция | SI3195 | SI3205
SI3205 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L06 |  | Вентиляция | SI3200 | SI3210
SK2070 | Разработка альбома технических решений | СМР | 01p | 330 |  |  | Окна |  | SK2080, SK2090
SI7280 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоснабжение |  | SI7290, SI7550
SM3340 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L09 | 2 |  | SM3330 | SM3350
SM3350 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L09 | 2 |  | SM3340
SM3290 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L09 | 1 |  | SM3280 | SM3300
SM3300 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L09 | 1 |  | SM3290
SM3370 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L09 | 2 |  | SM3360 | SM3380
SM3360 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L09 | 2 |  | SM3330 | SM3370
SM3430 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L10 | 1 | Монолит ж/б | SM3420 | SM3440, SM3460
SK1040 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L02 |  | Стены | SK0020
SK1050 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L02 |  | Перегородки | SK0020
SK1070 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L02 |  | Перегородки | SK0020
SK1080 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L03 |  | Стены | SK0030 | SV1100
SK1090 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L03 |  | Перегородки | SK0030
SK1120 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L04 |  | Стены | SK0040 | SV1140
SK1150 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L04 |  | Перегородки | SK0040
SK0090 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM3280, SM3380 | SK1320, SK1330, SK1340, SK1350
SM3380 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L09 | 2 | Монолит ж/б | SM3370 | SM3390, SK0090, SM3510
SK1130 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L04 |  | Перегородки | SK0040
SM3510 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L10 | 2 |  | SM3380, SM3420 | SM3520
SM3520 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L10 | 2 |  | SM3510 | SM3530
SK1160 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L05 |  | Стены | SK0050 | SV1180
SK1180 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L05 |  | Стены | SK0050 | SV1180
SM3470 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L10 | 1 |  | SM3460 | SM3480
SM3460 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L10 | 1 |  | SM3430 | SM3470
SM3530 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L10 | 2 | Монолит ж/б | SM3520 | SM3540, SM3560
SI7550 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоснабжение | SI7280 | SI7560, SI7810
SN2280 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L09 | 2 | Монолит ж/б
SM3390 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L09 | 2 |  | SM3380 | SM3400
SM3400 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L09 | 2 |  | SM3390
SM3480 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L10 | 1 | Монолит ж/б | SM3470 | SM3490, SK0100, SM3610
SM3440 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L10 | 1 |  | SM3430 | SM3450
SM3450 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L10 | 1 |  | SM3440
SI3215 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L07 |  | Вентиляция | SI3210 | SI3220
SI3220 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L07 |  | Вентиляция | SI3215 | SI3225
SI3225 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L07 |  | Вентиляция | SI3220 | SI3230
SI3230 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L07 |  | Вентиляция | SI3225 | SI3235
SM3570 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L10 | 2 |  | SM3560 | SM3580
SM3560 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L10 | 2 |  | SM3530 | SM3570
SM3610 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L11 | 1 |  | SM3480 | SM3620
SM3620 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L11 | 1 |  | SM3610 | SM3630, SM3710
SK2080 | Монтаж и тест контрольного образца | СМР | 01p | 330 |  |  | Окна | SK2070
SM3580 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L10 | 2 | Монолит ж/б | SM3570 | SM3590, SK0100, SM3710
SM3540 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L10 | 2 |  | SM3530 | SM3550
SM3550 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L10 | 2 |  | SM3540
SK1170 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L05 |  | Перегородки | SK0050
SK1190 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L05 |  | Перегородки | SK0050
SN1370 | Устройство пластового дренажа К14 захватка 6 | СМР | 02p | 410 |  | 6 | Дренаж
SK0100 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM3580, SM3480 | SK1360, SK1370, SK1380, SK1390
SM3490 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L10 | 1 |  | SM3480 | SM3500
SM3500 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L10 | 1 |  | SM3490
SM3630 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L11 | 1 | Монолит ж/б | SM3620 | SM3640, SM3660
SK2040 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 337 | L01 |  | Стены |  | SK2050
SI3210 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L07 |  | Вентиляция | SI3205 | SI3215
SI3235 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L07 |  | Вентиляция | SI3230 | SI3240
SM3730 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L11 | 2 | Монолит ж/б | SM3720 | SM3740, SM3760
SK2060 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 02p | 335 | L01 |  | Стены
SI3240 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L08 |  | Вентиляция | SI3235 | SI3245
SI3245 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L08 |  | Вентиляция | SI3240 | SI3250
SI3250 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L08 |  | Вентиляция | SI3245 | SI3255
SI3255 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L08 |  | Вентиляция | SI3250 | SI3260
SI3260 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L08 |  | Вентиляция | SI3255 | SI3265
SI7810 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоснабжение | SI7550 | SI7820, SI8070
SM3710 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L11 | 2 |  | SM3580, SM3620 | SM3720
SM3720 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L11 | 2 |  | SM3710 | SM3730
SK1200 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L06 |  | Стены | SK0060 | SV1220
SK1210 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L06 |  | Перегородки | SK0060
SK1220 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L06 |  | Стены | SK0060 | SV1220
SN2290 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L10 | 2 | Монолит ж/б
SM3590 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L10 | 2 |  | SM3580 | SM3600
SM3600 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L10 | 2 |  | SM3590
SM3670 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L11 | 1 |  | SM3660 | SM3680
SM3660 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L11 | 1 |  | SM3630 | SM3670
SM3680 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L11 | 1 | Монолит ж/б | SM3670 | SM3690, SK0110, SM3810
SM3640 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L11 | 1 |  | SM3630 | SM3650
SM3650 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L11 | 1 |  | SM3640
SM3740 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L11 | 2 |  | SM3730 | SM3750
SM3750 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L11 | 2 |  | SM3740
SM3820 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L12 | 1 |  | SM3810 | SM3830, SM3910
SI3270 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L09 |  | Вентиляция | SI3265 | SI3275
SI3275 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L09 |  | Вентиляция | SI3270 | SI3280
SI3280 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L09 |  | Вентиляция | SI3275 | SI3285
SN1110 | Устройство пристенного дренажа К13 | СМР | 02p | 410 |  |  | Дренаж
SM3770 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L11 | 2 |  | SM3760 | SM3780
SM3780 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L11 | 2 | Монолит ж/б | SM3770 | SM3790, SK0110, SM3910
SM3870 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L12 | 1 |  | SM3860 | SM3880
SM3860 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L12 | 1 |  | SM3830 | SM3870
SM3880 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L12 | 1 | Монолит ж/б | SM3870 | SM3890, KT2010, SK0120, SM4010
SM3810 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L12 | 1 |  | SM3680 | SM3820
SM3830 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L12 | 1 | Монолит ж/б | SM3820 | SM3840, SM3860
SM3760 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L11 | 2 |  | SM3730 | SM3770
SM3910 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L12 | 2 |  | SM3780, SM3820 | SM3920
SM3920 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L12 | 2 |  | SM3910 | SM3930
SN1111 | Обратная засыпка пристенного дренажа К13 | СМР | 02p | 410 |  |  | Земляные работы
SK0110 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM3680, SM3780 | SK1400, SK1410, SK1420, SK1430
SM3930 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L12 | 2 | Монолит ж/б | SM3920 | SM3940, SM3960
SK1240 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L07 |  | Стены | SK0070 | SV1260
SK1250 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L07 |  | Перегородки | SK0070
SK1340 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L09 |  | Стены | SK0090 | SV1340
SI3265 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L08 |  | Вентиляция | SI3260 | SI3270
SI3285 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L09 |  | Вентиляция | SI3280 | SI3290
SI3295 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L09 |  | Вентиляция | SI3290 | SI3300
SI8070 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоснабжение | SI7810 | SI8080, SI8330
SM3690 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L11 | 1 |  | SM3680 | SM3700
SM3700 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L11 | 1 |  | SM3690
SM3790 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L11 | 2 |  | SM3780 | SM3800
SM3800 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L11 | 2 |  | SM3790
SM3890 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L12 | 1 |  | SM3880 | SM3900
SM3900 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L12 | 1 |  | SM3890
SM3840 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L12 | 1 |  | SM3830 | SM3850
SM3850 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L12 | 1 |  | SM3840
SM3940 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L12 | 2 |  | SM3930 | SM3950
SM3950 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L12 | 2 |  | SM3940
SN2300 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L11 | 2 | Монолит ж/б
SO0110 | Шпатлевка стен | СМР | 01p | 345 |  |  | Отделочные работы |  | SI2000, KT2190, KT1115, SO0120
SK1230 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L06 |  | Перегородки | SK0060
SK1260 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L07 |  | Стены | SK0070 | SV1260
SK0120 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM3880, SM3980 | SK1440, SK1450, SK1460, SK1470
SM3970 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L12 | 2 |  | SM3960 | SM3980
SM3960 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L12 | 2 |  | SM3930 | SM3970
SM3980 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L12 | 2 | Монолит ж/б | SM3970 | SM3990, KT2010, SK0120, SM4160, SM4110
SM4010 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L13 | 1 |  | SM3880 | SM4020
SM4020 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L13 | 1 |  | SM4010 | SM4030, SM4110
SM4030 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L13 | 1 | Монолит ж/б | SM4020 | SM4040, SM4060
SK2090 | Разработка проекта производства работ | СМР | 01p | 330 |  |  | Окна | SK2070 | SV1060
SK1025 | Заполнение тех проёмов стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L01 |  | Стены | SK1015 | SK1030
SI8330 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоснабжение | SI8070 | SI8340, SI8850
SM4120 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L13 | 2 |  | SM4110 | SM4130
SV1060 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L02 |  | Окна | SK2090 | SV1100, KT9080, SO1020, SV1070, SV1170
SK1280 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L08 |  | Стены | SK0080 | SV1300
SK1290 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L08 |  | Перегородки | SK0080
SM4070 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L13 | 1 |  | SM4060 | SM4080
SM4060 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L13 | 1 |  | SM4030 | SM4070
SM4110 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L13 | 2 |  | SM3980, SM4020 | SM4120
SM4130 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L13 | 2 | Монолит ж/б | SM4120 | SM4140, SM4160
SM4080 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L13 | 1 | Монолит ж/б | SM4070 | SM4090, SK0130, SM4210
SI3290 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L09 |  | Вентиляция | SI3285 | SI3295
SI3305 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L10 |  | Вентиляция | SI3300 | SI3310
SI3315 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L10 |  | Вентиляция | SI3310 | SI3320
SI3325 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L10 |  | Вентиляция | SI3320 | SI3330
SO0120 | Штукатурка потолков | СМР | 01p | 345 |  |  | Отделочные работы | SO0110 | SO0130
SN2310 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L12 | 2 | Монолит ж/б
SM3990 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L12 | 2 |  | SM3980 | SM4000
SM4000 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L12 | 2 |  | SM3990
SM4040 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L13 | 1 |  | SM4030 | SM4050
SM4050 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L13 | 1 |  | SM4040
SK1330 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L09 |  | Перегородки | SK0090
SM4170 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L13 | 2 |  | SM4160 | SM4180
SM4160 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L13 | 2 |  | SM3980, SM4130 | SM4170
SM4210 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L14 | 1 |  | SM4080 | SM4220
SM4220 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L14 | 1 |  | SM4210 | SM4230, SM4310
SM4230 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L14 | 1 | Монолит ж/б | SM4220 | SM4240, SM4260
SI1050 | Устройство кабельной разводки 02 этажа | СМР | 01p | 440 | L02 | 1 | Электромонтажные работы |  | SI1080
SM4090 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L13 | 1 |  | SM4080 | SM4100
SM4100 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L13 | 1 |  | SM4090
SK0130 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM4180, SM4080 | SK1480, SK1490, SK1500, SK1510
SM4180 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L13 | 2 | Монолит ж/б | SM4170 | SM4190, SK0130, SM4310
SM4140 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L13 | 2 |  | SM4130 | SM4150
SM4150 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L13 | 2 |  | SM4140
SK1030 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L01 |  | Перегородки | SK0010, SK1025
SI8850 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоснабжение | SI8330 | SI8860, SI9110
SM4310 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L14 | 2 |  | SM4180, SM4220 | SM4320
SM4320 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L14 | 2 |  | SM4310 | SM4330
SM4330 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L14 | 2 | Монолит ж/б | SM4320 | SM4340, SM4360
SM4270 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L14 | 1 |  | SM4260 | SM4280
SM4260 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L14 | 1 |  | SM4230 | SM4270
SM4280 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L14 | 1 | Монолит ж/б | SM4270 | SM4290, SK0140, SM4410
SK0140 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM4280, SM4380 | SK1520, SK1530, SK1540, SK1550
SM4240 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L14 | 1 |  | SM4230 | SM4250
SM4250 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L14 | 1 |  | SM4240
SO0130 | Стяжка полов | СМР | 01p | 350 |  |  | Отделочные работы | SO0120 | SO0140
SN2320 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L13 | 2 | Монолит ж/б
SM4190 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L13 | 2 |  | SM4180 | SM4200
SM4200 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L13 | 2 |  | SM4190
SK1270 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L07 |  | Перегородки | SK0070
SI3300 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L10 |  | Вентиляция | SI3295 | SI3305
SI3310 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L10 |  | Вентиляция | SI3305 | SI3315
SK1000 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L01 |  | Стены | SK0010
SK1010 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L01 |  | Перегородки | SK0010
SM4410 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L15 | 1 |  | SM4280 | SM4420
SM4340 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L14 | 2 |  | SM4330 | SM4350
SM4350 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L14 | 2 |  | SM4340
SM4420 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L15 | 1 |  | SM4410 | SM4430, SM4510
SV1100 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L03 |  | Окна | SV1060, SK1080, SK1100 | SV1140, SV1110, SO1080, SV2480
SI1080 | Устройство кабельной разводки 03 этажа | СМР | 01p | 440 | L03 | 1 | Электромонтажные работы | SI1050 | SI1110
SM4380 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L14 | 2 | Монолит ж/б | SM4370 | SM4390, SK0140, SM4510
SM4430 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L15 | 1 | Монолит ж/б | SM4420 | SM4440, SM4460
SM4290 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L14 | 1 |  | SM4280 | SM4300
SM4300 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L14 | 1 |  | SM4290
SM4370 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L14 | 2 |  | SM4360 | SM4380
SM4360 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L14 | 2 |  | SM4330 | SM4370
SK1320 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L09 |  | Стены | SK0090 | SV1340
SI3320 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L10 |  | Вентиляция | SI3315 | SI3325
SI3330 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L11 |  | Вентиляция | SI3325 | SI3335
SI3335 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L11 |  | Вентиляция | SI3330 | SI3340
SI3340 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L11 |  | Вентиляция | SI3335 | SI3345
SI3345 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L11 |  | Вентиляция | SI3340 | SI3350
SI3355 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L11 |  | Вентиляция | SI3350 | SI3360
SK1005 | Заполнение тех проёмов кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L01 |  | Стены |  | SK1015
SK1015 | Заполнение тех проёмов кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L01 |  | Перегородки | SK1005 | SK1025
SI9110 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоснабжение | SI8850 | SI9120, SI9370
SM4510 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L15 | 2 |  | SM4380, SM4420 | SM4520
SM4520 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L15 | 2 |  | SM4510 | SM4530
SM4530 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L15 | 2 | Монолит ж/б | SM4520 | SM4540, SM4560
SM4470 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L15 | 1 |  | SM4460 | SM4480
SM4480 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L15 | 1 | Монолит ж/б | SM4470 | SM4490, SK0150, SM4610
SO1030 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L02 |  | Отделочные работы | SO1020 | SO1040
SK1360 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L10 |  | Стены | SK0100 | SV1380
SK1370 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L10 |  | Перегородки | SK0100
SM4460 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L15 | 1 |  | SM4430 | SM4470
SM4440 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L15 | 1 |  | SM4430 | SM4450
SM4450 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L15 | 1 |  | SM4440
SK1310 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L08 |  | Перегородки | SK0080
SK1380 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L10 |  | Стены | SK0100 | SV1380
SO0200 | Шпатлевка стен | СМР | 01p | 345 |  |  | Отделочные работы | SO0190 | SO0210
SO0210 | Штукатурка потолков | СМР | 01p | 345 |  |  | Отделочные работы | SO0200 | SO0220
SO1020 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L02 |  | Отделочные работы | SV1070, SV1060, SV1070, SO0250 | SO1030
SO1050 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L02 |  | Отделочные работы | SO1040 | SO1060, SO1680
SM4570 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L15 | 2 |  | SM4560 | SM4580
SM4560 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L15 | 2 |  | SM4530 | SM4570
SM4610 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L16 | 1 |  | SM4480 | SM4620
SM4620 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L16 | 1 |  | SM4610 | SM4630, SM4710
SO0190 | Стяжка полов | СМР | 01p | 350 |  |  | Отделочные работы | SO0180 | SO0200
SO0220 | Стяжка полов | СМР | 01p | 350 |  |  | Отделочные работы | SO0210 | SO0230
SO0250 | Стяжка полов | СМР | 01p | 350 |  |  | Отделочные работы | SO0240 | SO1020, SI0910
SO1060 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L02 |  | Отделочные работы | SO1050 | SO1070
SK0150 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM4480, SM4580 | SK1560, SK1570, SK1580, SK1590
SM4490 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L15 | 1 |  | SM4480 | SM4500
SM4500 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L15 | 1 |  | SM4490
SM4580 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L15 | 2 | Монолит ж/б | SM4570 | SM4590, SK0150, SM4710
SM4540 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L15 | 2 |  | SM4530 | SM4550
SM4550 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L15 | 2 |  | SM4540
SM4630 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L16 | 1 | Монолит ж/б | SM4620 | SM4640, SM4660
SI9370 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоснабжение | SI9110 | SI9380, SI9630
SN2330 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L14 | 2 | Монолит ж/б
SM4390 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L14 | 2 |  | SM4380 | SM4400
SM4400 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L14 | 2 |  | SM4390
SK1300 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L08 |  | Стены | SK0080 | SV1300
SO1090 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L03 |  | Отделочные работы | SO1080 | SO1100
SM4710 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L16 | 2 |  | SM4580, SM4620 | SM4720
SM4720 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L16 | 2 |  | SM4710 | SM4730, SM4810
SM4730 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L16 | 2 | Монолит ж/б | SM4720 | SM4740, SM4760
SI1110 | Устройство кабельной разводки 04 этажа | СМР | 01p | 440 | L04 | 1 | Электромонтажные работы | SI1080 | SI1140
SI3360 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L12 |  | Вентиляция | SI3355 | SI3365
SI3365 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L12 |  | Вентиляция | SI3360 | SI3370
SI3370 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L12 |  | Вентиляция | SI3365 | SI3375
SI3375 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L12 |  | Вентиляция | SI3370 | SI3380
SI3385 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L12 |  | Вентиляция | SI3380 | SI3390, SI3030
SM4670 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L16 | 1 |  | SM4660 | SM4680
SM4660 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L16 | 1 |  | SM4630 | SM4670
SM4680 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L16 | 1 | Монолит ж/б | SM4670 | SM4690, SK0160, SM4810
SI3390 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L13 |  | Вентиляция | SI3385 | SI3395
SI3395 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L13 |  | Вентиляция | SI3390 | SI3400
SI3400 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L13 |  | Вентиляция | SI3395 | SI3405
SI3405 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L13 |  | Вентиляция | SI3400 | SI3410
SI3415 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L13 |  | Вентиляция | SI3410 | SI3420
SO0170 | Шпатлевка стен | СМР | 01p | 345 |  |  | Отделочные работы | SO0160 | SO0180
SI7260 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоснабжение |  | SI7530
SN2340 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L15 | 2 | Монолит ж/б
SM4590 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L15 | 2 |  | SM4580 | SM4600
SM4600 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L15 | 2 |  | SM4590
SM4640 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L16 | 1 |  | SM4630 | SM4650
SM4650 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L16 | 1 |  | SM4640
SK1400 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L11 |  | Стены | SK0110 | SV1420
SK1410 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L11 |  | Перегородки | SK0110
SO0180 | Штукатурка потолков | СМР | 01p | 345 |  |  | Отделочные работы | SO0170 | SO0190
SK1440 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L12 |  | Стены | SK0120 | SV1460
SIC128 | Дренаж К15 | СМР | 02p | 410 |  |  | Дренаж |  | KT2160, KT1140
SK0160 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM4680, SM4780 | SK1600, SK1610, SK1620, SK1630
SM4770 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L16 | 2 |  | SM4760 | SM4780
SM4760 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L16 | 2 |  | SM4730 | SM4770
SM4780 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L16 | 2 | Монолит ж/б | SM4770 | SM4790, SK0160, SM4910
SM4740 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L16 | 2 |  | SM4730 | SM4750
SM4750 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L16 | 2 |  | SM4740
SM4810 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L17 | 1 |  | SM4680, SM4720 | SM4820
SM4820 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L17 | 1 |  | SM4810 | SM4830, SM4910
SM4830 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L17 | 1 | Монолит ж/б | SM4820 | SM4840, SM4860
SK1350 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L09 |  | Перегородки | SK0090
SI7270 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоснабжение |  | SI7540
SI9630 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоснабжение | SI9370 | SI9640, SI8590
SM4690 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L16 | 1 |  | SM4680 | SM4700
SM4700 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L16 | 1 |  | SM4690
SK1450 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L12 |  | Перегородки | SK0120
SO0140 | Шпатлевка стен | СМР | 01p | 345 |  |  | Отделочные работы | SO0130 | SO0150
SO0150 | Штукатурка потолков | СМР | 01p | 345 |  |  | Отделочные работы | SO0140 | SO0160
SO1150 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L04 |  | Отделочные работы | SO1140 | SO1160
SO1180 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L04 |  | Отделочные работы | SO1170 | SO1190
SO0230 | Шпатлевка стен | СМР | 01p | 345 |  |  | Отделочные работы | SO0220 | SO0240
SO0240 | Штукатурка потолков | СМР | 01p | 345 |  |  | Отделочные работы | SO0230 | SO0250
SM4930 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L17 | 2 | Монолит ж/б | SM4920 | SM4940, SM4960
SO1040 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L02 |  | Отделочные работы | SO1030 | SO1050
SM4870 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L17 | 1 |  | SM4860 | SM4880
SM4860 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L17 | 1 |  | SM4830 | SM4870
SM4880 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L17 | 1 | Монолит ж/б | SM4870 | SM4890, SK0170, SM5010
SM4910 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L17 | 2 |  | SM4780, SM4820 | SM4920
SM4920 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L17 | 2 |  | SM4910 | SM4930, SM5010
SO1070 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L02 |  | Отделочные работы | SO1060
SI7290 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоснабжение | SI7280 | SI7560
SN2350 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L16 | 2 | Монолит ж/б
SM4790 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L16 | 2 |  | SM4780 | SM4800
SM4800 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L16 | 2 |  | SM4790
SM4840 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L17 | 1 |  | SM4830 | SM4850
SM4850 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L17 | 1 |  | SM4840
SI1140 | Устройство кабельной разводки 05 этажа | СМР | 01p | 440 | L05 | 1 | Электромонтажные работы | SI1110 | SI1170
SI1170 | Устройство кабельной разводки 06 этажа | СМР | 01p | 440 | L06 | 1 | Электромонтажные работы | SI1140 | SI1200
SI7560 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоснабжение | SI7550, SI7290 | SI7820
SI2030 | Монтаж системы отопления 02 этажа | СМР | 01p | 420 | L02 |  | Отопление | SV1070 | SI2040
SI2050 | Монтаж системы отопления 03 этажа | СМР | 01p | 420 | L03 |  | Отопление | SV1110 | SI2060
SI7300 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоснабжение |  | SI7570
SI7730 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7470 | SI7740, SI7990
SI7740 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7730, SI7480 | SI7750, SI8000
SI7750 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7740, SI7490 | SI7760, SI8010
SI7760 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7750, SI7500 | SI7770, SI8020
SI7770 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7760, SI7510 | SI7780, SI8030
SI7780 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7770
SI7310 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоснабжение |  | SI7580
SV1170 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L02 |  | Окна | SV1060 | SV1250
SV1250 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L02 |  | Окна | SV1170
SV1140 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L04 |  | Окна | SV1100, SK1120, SK1140 | SV1150, SV2510, SV1180
SI7320 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение |  | SI7590
SI8590 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоснабжение | SI9630 | SI8600, SI9890
SM4890 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L17 | 1 |  | SM4880 | SM4900
SM4970 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L17 | 2 |  | SM4960 | SM4980
SM4960 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L17 | 2 |  | SM4930 | SM4970
SM4940 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L17 | 2 |  | SM4930 | SM4950
SM4950 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L17 | 2 |  | SM4940
SM5010 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L18 | 1 |  | SM4880, SM4920 | SM5020, SM5110
SM5020 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L18 | 1 |  | SM5010 | SM5030, SM5110
SM5030 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L18 | 1 | Монолит ж/б | SM5020 | SM5040, SM5060
SI7330 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение |  | SI7600
SK0170 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM4880, SM4980 | SK1640, SK1650, SK1660, SK1670
SM4900 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L17 | 1 |  | SM4890
SM4980 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L17 | 2 | Монолит ж/б | SM4970 | SM4990, SK0170, SM5110
SM5110 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L18 | 2 |  | SM4980, SM5020, SM5010 | SM5120
SM5120 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L18 | 2 |  | SM5110 | SM5130
SM5130 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L18 | 2 | Монолит ж/б | SM5120 | SM5140, SM5160
SV1180 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L05 |  | Окна | SK1160, SK1180, SV1140 | SV1220, SO1200, SV2540, SV1190
SI3030 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L01 |  | Вентиляция | SI3385 | SI3035
SI3035 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L01 |  | Вентиляция | SI3030 | SI3040
SI3040 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L01 |  | Вентиляция | SI3035 | SI3045
SI3045 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L01 |  | Вентиляция | SI3040 | SI3050
SI3050 | Монтаж систем естественной вентиляции в офисных помещениях | СМР | 01p | 430 | L01 |  | Вентиляция | SI3045 | SI3055
SI3055 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L01 |  | Вентиляция | SI3050
SO1120 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L03 |  | Отделочные работы | SO1110 | SO1130
SV1050 | Монтаж козырьков | СМР | 01p | 335 | L01 |  | Фасад
SI7340 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение |  | SI7610
SN2360 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L17 | 2 | Монолит ж/б
SK1430 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L11 |  | Перегородки | SK0110
SM4990 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L17 | 2 |  | SM4980 | SM5000
SM5000 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L17 | 2 |  | SM4990
SM5070 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L18 | 1 |  | SM5060 | SM5080
SM5060 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L18 | 1 |  | SM5030 | SM5070
SM5080 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L18 | 1 | Монолит ж/б | SM5070 | SM5090, SK0180, SM5210
SI7350 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение |  | SI7620
SM5040 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L18 | 1 |  | SM5030 | SM5050
SM5050 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L18 | 1 |  | SM5040
SV1260 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L07 |  | Окна | SV1220, SK1240, SK1260 | SV1300, SV1270, SO1320, SV2600
SK1390 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L10 |  | Перегородки | SK0100
SI2070 | Монтаж системы отопления 04 этажа | СМР | 01p | 420 | L04 |  | Отопление | SV1150 | SI2080
SI7530 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоснабжение | SI7260 | SI7790
SI7540 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоснабжение | SI7270 | SI7800
SI7570 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоснабжение | SI7300 | SI7830
SI7580 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоснабжение | SI7310 | SI7840
SI7590 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7320 | SI7850
SI7600 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7330 | SI7860
SI7610 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7340 | SI7870
SI7620 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7350 | SI7880
SI7630 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7360 | SI7890
SI7640 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7370 | SI7900
SI7650 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7380 | SI7910
SI7660 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7390 | SI7920
SI7670 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7400 | SI7930
SI7680 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7410 | SI7940
SI7690 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7420 | SI7950
SI7700 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7430 | SI7960
SI7710 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7440 | SI7970
SI7720 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L02 |  | Водоотведение | SI7450 | SI7980
SI7820 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоснабжение | SI7810, SI7560 | SI8080
SI8080 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоснабжение | SI8070, SI7820 | SI8340
SV1220 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L06 |  | Окна | SV1180, SK1200, SK1220 | SV1260, SV1230, SO1260, SV2570
SI7360 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение |  | SI7630
SK0180 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM5080, SM5180 | SK1680, SK1690, SK1700, SK1710
SM5170 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L18 | 2 |  | SM5160 | SM5180
SM5160 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L18 | 2 |  | SM5130 | SM5170
SM5180 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L18 | 2 | Монолит ж/б | SM5170 | SM5190, SK0180, SM5310
SM5210 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L19 | 1 |  | SM5080 | SM5220, SM5310
SM5220 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L19 | 1 |  | SM5210 | SM5230
SM5230 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L19 | 1 | Монолит ж/б | SM5220 | SM5240, SM5260
SI7990 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI7730 | SI8000, SI8250
SI8000 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI7990, SI7740 | SI8010, SI8260
SI8010 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI8000, SI7750 | SI8020, SI8270
SI8020 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI8010, SI7760 | SI8030, SI8280
SI8030 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI8020, SI7770 | SI8040, SI8290
SI8040 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI8030
SI8250 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI7990 | SI8260, SI8510
SI8260 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI8250, SI8000 | SI8270, SI8520
SI8270 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI8260, SI8010 | SI8280, SI8530
SI8280 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI8270, SI8020 | SI8290, SI8540
SI8290 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI8280, SI8030 | SI8300, SI8550
SI8300 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI8290
SI7370 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение |  | SI7640
SI9890 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоснабжение | SI8590 | SI9900, SI10150
SM5090 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L18 | 1 |  | SM5080 | SM5100
SV1300 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L08 |  | Окна | SV1260, SK1280, SK1300 | SV1340, SV1310, SO1380, SV2630
SK1420 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L11 |  | Стены | SK0110 | SV1420
SI3420 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L14 |  | Вентиляция | SI3415 | SI3425
SI3425 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L14 |  | Вентиляция | SI3420 | SI3430
SI3430 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L14 |  | Вентиляция | SI3425 | SI3435
SI3435 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L14 |  | Вентиляция | SI3430 | SI3440
SI3440 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L14 |  | Вентиляция | SI3435 | SI3445, SI3450
SO1240 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L05 |  | Отделочные работы | SO1230 | SO1250
SI7380 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение |  | SI7650
SM5100 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L18 | 1 |  | SM5090
SM5140 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L18 | 2 |  | SM5130 | SM5150
SM5150 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L18 | 2 |  | SM5140
SM5270 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L19 | 1 |  | SM5260 | SM5280
SM5260 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L19 | 1 |  | SM5230 | SM5270
SM5310 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L19 | 2 |  | SM5180, SM5210 | SM5320
SM5320 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L19 | 2 |  | SM5310 | SM5330
SO1130 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L03 |  | Отделочные работы | SO1120
SM5280 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L19 | 1 | Монолит ж/б | SM5270 | SM5290, SK0190, SM5410
SM5330 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L19 | 2 | Монолит ж/б | SM5320 | SM5340, SM5360
SO1100 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L03 |  | Отделочные работы | SO1090 | SO1110
SO1210 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L05 |  | Отделочные работы | SO1200 | SO1220
SI7390 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение |  | SI7660
SM5190 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L18 | 2 |  | SM5180 | SM5200
SV1340 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L09 |  | Окна | SV1300, SK1320, SK1340 | SV1380, SV1350, SO1440, SV2660
SI1230 | Устройство кабельной разводки 08 этажа | СМР | 01p | 440 | L08 | 1 | Электромонтажные работы | SI1200 | SI1260
SI7400 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение |  | SI7670
SN2370 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L18 | 2 | Монолит ж/б
SM5200 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L18 | 2 |  | SM5190
SM5240 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L19 | 1 |  | SM5230 | SM5250
SM5250 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L19 | 1 |  | SM5240
SM5410 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L20 | 1 |  | SM5280 | SM5420
SM5420 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L20 | 1 |  | SM5410 | SM5430, SM5510
SI7790 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоснабжение | SI7530 | SI8050
SI7800 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоснабжение | SI7540 | SI8060
SI7830 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоснабжение | SI7570 | SI8090
SI7840 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоснабжение | SI7580 | SI8100
SI7850 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI7590 | SI8110
SI7860 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI7600 | SI8120
SI7870 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI7610 | SI8130
SI7880 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI7620 | SI8140
SI7890 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI7630 | SI8150
SI7900 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI7640 | SI8160
SI7910 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI7650 | SI8170
SI7920 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI7660 | SI8180
SI7930 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI7670 | SI8190
SI7940 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI7680 | SI8200
SI7950 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI7690 | SI8210
SI7960 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI7700 | SI8220
SI7970 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI7710 | SI8230
SI7980 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L03 |  | Водоотведение | SI7720 | SI8240
SI8050 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоснабжение | SI7790 | SI8310
SI8060 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоснабжение | SI7800 | SI8320
SI8090 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоснабжение | SI7830 | SI8350
SI8100 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоснабжение | SI7840 | SI8360
SI8110 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI7850 | SI8370
SI8120 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI7860 | SI8380
SI8130 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI7870 | SI8390
SI8140 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI7880 | SI8400
SI8150 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI7890 | SI8410
SI8160 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI7900 | SI8420
SI8170 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI7910 | SI8430
SI8180 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI7920 | SI8440
SI8190 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI7930 | SI8450
SI8200 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI7940 | SI8460
SI8210 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI7950 | SI8470
SI8220 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI7960 | SI8480
SI8230 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI7970 | SI8490
SI8240 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L04 |  | Водоотведение | SI7980 | SI8500
SI8340 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоснабжение | SI8330, SI8080 | SI8860
SI8860 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоснабжение | SI8850, SI8340 | SI9120
SO1110 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L03 |  | Отделочные работы | SO1100 | SO1120, SO7830
SI10150 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоснабжение | SI9890 | SI10160, SI10410
SM5370 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L19 | 2 |  | SM5360 | SM5380
SM5360 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L19 | 2 |  | SM5330 | SM5370
SI8510 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8250 | SI8520, SI9030
SI8520 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8510, SI8260 | SI8530, SI9040
SI8530 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8520, SI8270 | SI8540, SI9050
SI8540 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8530, SI8280 | SI8550, SI9060
SI8550 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8540, SI8290 | SI8560, SI9070
SI8560 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8550
SI9030 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI8510 | SI9040, SI9290
SI9040 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI9030, SI8520 | SI9050, SI9300
SI9050 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI9040, SI8530 | SI9060, SI9310
SI9060 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI9050, SI8540 | SI9070, SI9320
SI9070 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI9060, SI8550 | SI9080, SI9330
SI9080 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI9070
SO1160 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L04 |  | Отделочные работы | SO1150 | SO1170
SI7410 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение |  | SI7680
SI1200 | Устройство кабельной разводки 07 этажа | СМР | 01p | 440 | L07 | 1 | Электромонтажные работы | SI1170 | SI1230
SI3450 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L15 |  | Вентиляция | SI3440 | SI3455
SI3455 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L15 |  | Вентиляция | SI3450 | SI3460
SM5290 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L19 | 1 |  | SM5280 | SM5300
SM5380 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L19 | 2 | Монолит ж/б | SM5370 | SM5390, SK0190, SM5510
SI3350 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L11 |  | Вентиляция | SI3345 | SI3355
SI3380 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L12 |  | Вентиляция | SI3375 | SI3385
SI3410 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L13 |  | Вентиляция | SI3405 | SI3415
SK0190 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM5280, SM5380 | SK1720, SK1730, SK1740, SK1750
SO1270 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L06 |  | Отделочные работы | SO1260 | SO1280
SM5300 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L19 | 1 |  | SM5290
SM5340 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L19 | 2 |  | SM5330 | SM5350
SM5350 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L19 | 2 |  | SM5340
SK1550 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L14 |  | Перегородки | SK0140
SO1190 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L04 |  | Отделочные работы | SO1180
SI7420 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение |  | SI7690
SM5430 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L20 | 1 | Монолит ж/б | SM5420 | SM5440, SM5460
SM5510 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L20 | 2 |  | SM5380, SM5420 | SM5520
SM5520 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L20 | 2 |  | SM5510 | SM5530
SM5610 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L21 | 1 |  | SM5480 | SM5620
SM5620 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L21 | 1 |  | SM5610 | SM5630, SM5710
SI3470 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L15 |  | Вентиляция | SI3465 | SI3475
SO1300 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L06 |  | Отделочные работы | SO1290 | SO1310
SO1330 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L07 |  | Отделочные работы | SO1320 | SO1340
SI7430 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение |  | SI7700
SM5470 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L20 | 1 |  | SM5460 | SM5480
SM5460 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L20 | 1 |  | SM5430 | SM5470
SM5480 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L20 | 1 | Монолит ж/б | SM5470 | SM5490, SK0200, SM5610
SM5530 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L20 | 2 | Монолит ж/б | SM5520 | SM5540, SM5560
SM5630 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L21 | 1 | Монолит ж/б | SM5620 | SM5640, SM5660
SI3445 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L14 |  | Вентиляция | SI3440
SI3460 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L15 |  | Вентиляция | SI3455 | SI3465
SI3465 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L15 |  | Вентиляция | SI3460 | SI3470
SI3475 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L15 |  | Вентиляция | SI3470 | SI3480
SI7440 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение |  | SI7710
SN2380 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L19 | 2 | Монолит ж/б
SM5390 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L19 | 2 |  | SM5380 | SM5400
SM5400 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L19 | 2 |  | SM5390
SM5440 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L20 | 1 |  | SM5430 | SM5450
SM5450 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L20 | 1 |  | SM5440
SV1380 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L10 |  | Окна | SV1340, SK1360, SK1380 | SV1420, SV1390, SO1500, SV2690
SI2090 | Монтаж системы отопления 05 этажа | СМР | 01p | 420 | L05 |  | Отопление | SV1190 | SI2100
SO1420 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L08 |  | Отделочные работы | SO1410 | SO1430
SI7450 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение |  | SI7720
SI10410 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоснабжение | SI10150 | SI10420, SI10670
SK0200 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM5480, SM5580 | SK1760, SK1770, SK1780, SK1790
SM5580 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L20 | 2 | Монолит ж/б | SM5570 | SM5590, SK0200, SM5710
SM5540 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L20 | 2 |  | SM5530 | SM5550
SM5550 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L20 | 2 |  | SM5540
SI3480 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L16 |  | Вентиляция | SI3475 | SI3485
SI3485 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L16 |  | Вентиляция | SI3480 | SI3490
SI3490 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L16 |  | Вентиляция | SI3485 | SI3495
SI3495 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L16 |  | Вентиляция | SI3490 | SI3500
SI3500 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L16 |  | Вентиляция | SI3495 | SI3505
SI3505 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L16 |  | Вентиляция | SI3500 | SI3510
SI3510 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L17 |  | Вентиляция | SI3505 | SI3515
SI3520 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L17 |  | Вентиляция | SI3515 | SI3525
SI3535 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L17 |  | Вентиляция | SI3530 | SI3540
SO1390 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L08 |  | Отделочные работы | SO1380 | SO1400
SI8310 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоснабжение | SI8050 | SI8830
SI8320 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоснабжение | SI8060 | SI8840
SI8350 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоснабжение | SI8090 | SI8870
SI8360 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоснабжение | SI8100 | SI8880
SI8370 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8110 | SI8890
SI8380 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8120 | SI8900
SI8390 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8130 | SI8910
SI8400 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8140 | SI8920
SI8410 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8150 | SI8930
SI8420 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8160 | SI8940
SI8430 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8170 | SI8950
SI8440 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8180 | SI8960
SI8450 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8190 | SI8970
SI8460 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8200 | SI8980
SI8470 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8210 | SI8990
SI8480 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8220 | SI9000
SI8490 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8230 | SI9010
SI8500 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L05 |  | Водоотведение | SI8240 | SI9020
SI8840 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоснабжение | SI8320 | SI9100
SI8870 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоснабжение | SI8350 | SI9130
SI8880 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоснабжение | SI8360 | SI9140
SI8890 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI8370 | SI9150
SI8900 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI8380 | SI9160
SI8910 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI8390 | SI9170
SI8920 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI8400 | SI9180
SI8930 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI8410 | SI9190
SI8940 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI8420 | SI9200
SI8950 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI8430 | SI9210
SI8960 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI8440 | SI9220
SI8970 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI8450 | SI9230
SI8980 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI8460 | SI9240
SI8990 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI8470 | SI9250
SI9000 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI8480 | SI9260
SI9010 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI8490 | SI9270
SI9020 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоотведение | SI8500 | SI9280
SI9120 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоснабжение | SI9110, SI8860 | SI9380
SI9380 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоснабжение | SI9370, SI9120 | SI9640
SI9640 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоснабжение | SI9630, SI9380 | SI8600
SI7470 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение |  | SI7480, SI7730
SI7500 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение | SI7490 | SI7510, SI7760
SI8830 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L06 |  | Водоснабжение | SI8310 | SI9090
SM5570 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L20 | 2 |  | SM5560 | SM5580
SM5560 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L20 | 2 |  | SM5530 | SM5570
SM5710 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L21 | 2 |  | SM5580, SM5620 | SM5720
SM5720 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L21 | 2 |  | SM5710 | SM5730
SI1260 | Устройство кабельной разводки 09 этажа | СМР | 01p | 440 | L09 | 1 | Электромонтажные работы | SI1230 | SI1290
SI7480 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение | SI7470 | SI7490, SI7740
SI7490 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение | SI7480 | SI7500, SI7750
SI7510 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение | SI7500 | SI7520, SI7770
SI7520 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L01 |  | Водоотведение | SI7510 | KT2160
SI9290 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI9030 | SI9300, SI9550
SI9300 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI9290, SI9040 | SI9310, SI9560
SI9310 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI9300, SI9050 | SI9320, SI9570
SI9320 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI9310, SI9060 | SI9330, SI9580
SI9330 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI9320, SI9070 | SI9340, SI9590
SI9340 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI9330
SI9550 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9290 | SI9560, SI9810
SI9560 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9550, SI9300 | SI9570, SI9820
SI9570 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9560, SI9310 | SI9580, SI9830
SI9580 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9570, SI9320 | SI9590, SI9840
SI9590 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9580, SI9330 | SI9600, SI9850
SI9600 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9590
SI9810 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9550 | SI9820, SI8770
SI9820 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9810, SI9560 | SI9830, SI8780
SI9830 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9820, SI9570 | SI9840, SI8790
SI9840 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9830, SI9580 | SI9850, SI8800
SI9850 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9840, SI9590 | SI9860, SI8810
SI9860 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9850 | SI8820
SO1220 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L05 |  | Отделочные работы | SO1210 | SO1230
SM5670 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L21 | 1 |  | SM5660 | SM5680
SM5660 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L21 | 1 |  | SM5630 | SM5670
SK1520 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L14 |  | Стены | SK0140 | SV1540
SI1290 | Устройство кабельной разводки 10 этажа | СМР | 01p | 440 | L10 | 1 | Электромонтажные работы | SI1260 | SI1320
SO1250 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L05 |  | Отделочные работы | SO1240
SM5490 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L20 | 1 |  | SM5480 | SM5500
SM5500 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L20 | 1 |  | SM5490
SM5680 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L21 | 1 | Монолит ж/б | SM5670 | SM5690, SK0210, SM5810
SM5640 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L21 | 1 |  | SM5630 | SM5650
SM5650 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L21 | 1 |  | SM5640
SM5730 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L21 | 2 | Монолит ж/б | SM5720 | SM5740, SM5760
SK1560 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L15 |  | Стены | SK0150 | SV1580
SI2110 | Монтаж системы отопления 06 этажа | СМР | 01p | 420 | L06 |  | Отопление | SV1230 | SI2120
SN2390 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L20 | 2 | Монолит ж/б
SM5590 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L20 | 2 |  | SM5580 | SM5600
SM5600 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L20 | 2 |  | SM5590
SM5810 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L22 | 1 |  | SM5680 | SM5820
SM5820 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L22 | 1 |  | SM5810 | SM5830, SM5910
SO1360 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L07 |  | Отделочные работы | SO1350 | SO1370
SM5830 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L22 | 1 | Монолит ж/б | SM5820 | SM5840, SM5860
SO1280 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L06 |  | Отделочные работы | SO1270 | SO1290
SK0210 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM5680, SM5780 | SK1800, SK1810, SK1820, SK1830
SM5770 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L21 | 2 |  | SM5760 | SM5780
SM5760 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L21 | 2 |  | SM5730 | SM5770
SM5780 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L21 | 2 | Монолит ж/б | SM5770 | SM5790, SK0210, SM5910
SK1570 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L15 |  | Перегородки | SK0150
SK1590 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L15 |  | Перегородки | SK0150
SK1580 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L15 |  | Стены | SK0150 | SV1580
SK1600 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L16 |  | Стены | SK0160 | SV1620
SK1610 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L16 |  | Перегородки | SK0160
SK1630 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L16 |  | Перегородки | SK0160
SI3515 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L17 |  | Вентиляция | SI3510 | SI3520
SI3525 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L17 |  | Вентиляция | SI3520 | SI3530
SI3530 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L17 |  | Вентиляция | SI3525 | SI3535
SM5690 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L21 | 1 |  | SM5680 | SM5700
SM5700 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L21 | 1 |  | SM5690
SM5740 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L21 | 2 |  | SM5730 | SM5750
SM5750 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L21 | 2 |  | SM5740
SM5910 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L22 | 2 |  | SM5780, SM5820 | SM5920
SM5920 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L22 | 2 |  | SM5910 | SM5930
SV1420 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L11 |  | Окна | SV1380, SK1400, SK1420 | SV1460, SV1430, SO1560, SV2720
SI3540 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L18 |  | Вентиляция | SI3535 | SI3545
SI3545 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L18 |  | Вентиляция | SI3540 | SI3550
SI3550 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L18 |  | Вентиляция | SI3545 | SI3555
SI3555 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L18 |  | Вентиляция | SI3550 | SI3560
SI8600 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоснабжение | SI8590, SI9640 | SI9900
SI9090 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоснабжение | SI8830 | SI9350
SI9100 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоснабжение | SI8840 | SI9360
SI9130 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоснабжение | SI8870 | SI9390
SI9140 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоснабжение | SI8880 | SI9400
SI9150 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI8890 | SI9410
SI9160 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI8900 | SI9420
SI9170 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI8910 | SI9430
SI9180 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI8920 | SI9440
SI9190 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI8930 | SI9450
SI9200 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI8940 | SI9460
SI9210 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI8950 | SI9470
SI9220 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI8960 | SI9480
SI9230 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI8970 | SI9490
SI9240 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI8980 | SI9500
SI9250 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI8990 | SI9510
SI9260 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI9000 | SI9520
SI9270 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI9010 | SI9530
SI9280 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L07 |  | Водоотведение | SI9020 | SI9540
SI9350 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоснабжение | SI9090 | SI9610
SI9360 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоснабжение | SI9100 | SI9620
SI9390 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоснабжение | SI9130 | SI9650
SI9400 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоснабжение | SI9140 | SI9660
SI9410 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9150 | SI9670
SI9420 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9160 | SI9680
SI9430 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9170 | SI9690
SI9440 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9180 | SI9700
SI9450 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9190 | SI9710
SI9460 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9200 | SI9720
SI9470 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9210 | SI9730
SI9480 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9220 | SI9740
SI9490 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9230 | SI9750
SI9500 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9240 | SI9760
SI9510 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9250 | SI9770
SI9520 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9260 | SI9780
SI9530 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9270 | SI9790
SI9540 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L08 |  | Водоотведение | SI9280 | SI9800
SI9610 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоснабжение | SI9350 | SI8570
SI9620 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоснабжение | SI9360 | SI8580
SI9650 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоснабжение | SI9390 | SI8610
SI9660 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоснабжение | SI9400 | SI8620
SI9670 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9410 | SI8630
SI9680 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9420 | SI8640
SI9690 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9430 | SI8650
SI9700 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9440 | SI8660
SI9710 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9450 | SI8670
SI9720 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9460 | SI8680
SI9730 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9470 | SI8690
SI9740 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9480 | SI8700
SI9750 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9490 | SI8710
SI9760 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9500 | SI8720
SI9770 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9510 | SI8730
SI9780 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9520 | SI8740
SI9790 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9530 | SI8750
SI9800 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L09 |  | Водоотведение | SI9540 | SI8760
SI9900 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоснабжение | SI9890, SI8600 | SI10160
SK1620 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L16 |  | Стены | SK0160 | SV1620
SM5870 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L22 | 1 |  | SM5860 | SM5880
SM5860 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L22 | 1 |  | SM5830 | SM5870
SM5840 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L22 | 1 |  | SM5830 | SM5850
SM5850 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L22 | 1 |  | SM5840
SI3560 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L18 |  | Вентиляция | SI3555 | SI3565
SI3565 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L18 |  | Вентиляция | SI3560 | SI3570
SI3570 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L19 |  | Вентиляция | SI3565 | SI3575
SI3575 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L19 |  | Вентиляция | SI3570 | SI3580
SI3580 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L19 |  | Вентиляция | SI3575 | SI3585
SI3585 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L19 |  | Вентиляция | SI3580 | SI3590
SI8770 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI9810 | SI8780, SI10070
SI8780 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI8770, SI9820 | SI8790, SI10080
SI8790 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI8780, SI9830 | SI8800, SI10090
SI8800 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI8790, SI9840 | SI8810, SI10100
SI8810 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI8800, SI9850 | SI8820, SI10110
SI8820 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI8810, SI9860 | SI10120
SI10070 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI8770 | SI10080, SI10330
SI10080 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI10070, SI8780 | SI10090, SI10340
SI10090 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI10080, SI8790 | SI10100, SI10350
SI10100 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI10090, SI8800 | SI10110, SI10360
SI10110 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI10100, SI8810 | SI10120, SI10370
SI10120 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI10110, SI8820 | SI10380
SK2050 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L01 |  | Перегородки | SK2040
SM5880 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L22 | 1 | Монолит ж/б | SM5870 | SM5890, SK0220, SM6010
SV1460 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L12 |  | Окна | SV1420, SK1440, SK1460 | SV1500, SV1470, KT2020, SO1620, SV2750
SM6010 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L23 | 1 |  | SM5880 | SM6020
SM6020 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L23 | 1 |  | SM6010 | SM6030, SM6110
SM5930 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L22 | 2 | Монолит ж/б | SM5920 | SM5940, SM5960
SM6030 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L23 | 1 | Монолит ж/б | SM6020 | SM6040, SM6060
SI2170 | Монтаж системы отопления 09 этажа | СМР | 01p | 420 | L09 |  | Отопление | SV1350 | SI2180
SI2190 | Монтаж системы отопления 10 этажа | СМР | 01p | 420 | L10 |  | Отопление | SV1390 | SI2200
SIC129 | Монтаж ИТП |  | 01p | 420 |  |  |  |  | KT2040, KT2160, KT1100, A1000
A1000 | Монтаж УКУТ |  | 01p | 420 | L01 |  |  | SIC129
SM5970 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L22 | 2 |  | SM5960 | SM5980
SM5960 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L22 | 2 |  | SM5930 | SM5970
SI2210 | Монтаж системы отопления 11 этажа | СМР | 01p | 420 | L11 |  | Отопление | SV1430 | SI2220
SM5980 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L22 | 2 | Монолит ж/б | SM5970 | SM5990, SK0220, SM6110
SI3600 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L20 |  | Вентиляция | SI3595 | SI3605
SI3605 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L20 |  | Вентиляция | SI3600 | SI3610
SI3610 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L20 |  | Вентиляция | SI3605 | SI3615
SI3615 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L20 |  | Вентиляция | SI3610 | SI3620
SM5890 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L22 | 1 |  | SM5880 | SM5900
SV1010 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L01 |  | Окна |  | SV1040, SV3390
SN2400 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L21 | 2 | Монолит ж/б
SI2130 | Монтаж системы отопления 07 этажа | СМР | 01p | 420 | L07 |  | Отопление | SV1270 | SI2140
SM5790 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L21 | 2 |  | SM5780 | SM5800
SM5800 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L21 | 2 |  | SM5790
SM5900 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L22 | 1 |  | SM5890
SM5940 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L22 | 2 |  | SM5930 | SM5950
SM5950 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L22 | 2 |  | SM5940
SM6110 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L23 | 2 |  | SM5980, SM6020 | SM6120
SM6120 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L23 | 2 |  | SM6110 | SM6130
SM6130 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L23 | 2 | Монолит ж/б | SM6120 | SM6140, SM6160
SI2150 | Монтаж системы отопления 08 этажа | СМР | 01p | 420 | L08 |  | Отопление | SV1310 | SI2160
SI8570 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоснабжение | SI9610 | SI9870
SI8580 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоснабжение | SI9620 | SI9880
SI8610 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоснабжение | SI9650 | SI9910
SI8620 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоснабжение | SI9660 | SI9920
SI8630 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI9670 | SI9930
SI8640 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI9680 | SI9940
SI8650 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI9690 | SI9950
SI8660 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI9700 | SI9960
SI8670 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI9710 | SI9970
SI8680 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI9720 | SI9980
SI8690 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI9730 | SI9990
SI8700 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI9740 | SI10000
SI8710 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI9750 | SI10010
SI8720 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI9760 | SI10020
SI8730 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI9770 | SI10030
SI8740 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI9780 | SI10040
SI8750 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI9790 | SI10050
SI8760 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L10 |  | Водоотведение | SI9800 | SI10060
SI9870 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоснабжение | SI8570 | SI10130
SI9880 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоснабжение | SI8580 | SI10140
SI9910 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоснабжение | SI8610 | SI10170
SI9920 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоснабжение | SI8620 | SI10180
SI9930 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI8630 | SI10190
SI9940 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI8640 | SI10200
SI9950 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI8650 | SI10210
SI9960 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI8660 | SI10220
SI9970 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI8670 | SI10230
SI9980 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI8680 | SI10240
SI9990 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI8690 | SI10250
SI10000 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI8700 | SI10260
SI10010 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI8710 | SI10270
SI10020 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI8720 | SI10280
SI10030 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI8730 | SI10290
SI10040 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI8740 | SI10300
SI10050 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI8750 | SI10310
SI10060 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L11 |  | Водоотведение | SI8760 | SI10320
SI10160 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоснабжение | SI10150, SI9900 | SI10420
SI10420 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоснабжение | SI10410, SI10160 | SI10680
SM6070 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L23 | 1 |  | SM6060 | SM6080
SM6060 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L23 | 1 |  | SM6030 | SM6070
SM6080 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L23 | 1 | Монолит ж/б | SM6070 | SM6090, SK0230, SM6210
SM6040 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L23 | 1 |  | SM6030 | SM6050
SM6050 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L23 | 1 |  | SM6040
SI3590 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L19 |  | Вентиляция | SI3585 | SI3595
SI3595 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L19 |  | Вентиляция | SI3590 | SI3600
SI10330 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI10070 | SI10340, SI10590
SI10340 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI10330, SI10080 | SI10350, SI10600
SI10350 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI10340, SI10090 | SI10360, SI10610
SI10360 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI10350, SI10100 | SI10370, SI10620
SI10370 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI10360, SI10110 | SI10380, SI10630
SI10380 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI10370, SI10120 | SI10640
SI10590 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10330 | SI10600, SI10850
SI10600 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10590, SI10340 | SI10610, SI10860
SI10610 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10600, SI10350 | SI10620, SI10870
SI10620 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10610, SI10360 | SI10630, SI10880
SI10630 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10620, SI10370 | SI10640, SI10890
SI10640 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10630, SI10380 | SI10900
SK1640 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L17 |  | Стены | SK0170 | SV1660
SK1650 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L17 |  | Перегородки | SK0170
SK1670 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L17 |  | Перегородки | SK0170
SN2410 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L22 | 2 | Монолит ж/б
SM5990 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L22 | 2 |  | SM5980 | SM6000
SM6000 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L22 | 2 |  | SM5990
SM6170 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L23 | 2 |  | SM6160 | SM6180
SM6160 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L23 | 2 |  | SM6130 | SM6170
SM6140 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L23 | 2 |  | SM6130 | SM6150
SM6150 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L23 | 2 |  | SM6140
SM6210 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L24 | 1 |  | SM6080 | SM6220
SM6220 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L24 | 1 |  | SM6210 | SM6230, SM6310
SI1320 | Устройство кабельной разводки 11 этажа | СМР | 01p | 440 | L11 | 1 | Электромонтажные работы | SI1290 | SI1350
SO1310 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L06 |  | Отделочные работы | SO1300
SO1340 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L07 |  | Отделочные работы | SO1330 | SO1350
SO1370 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L07 |  | Отделочные работы | SO1360
SM6180 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L23 | 2 | Монолит ж/б | SM6170 | SM6190, SK0230, SM6310
SM6230 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L24 | 1 | Монолит ж/б | SM6220 | SM6240, SM6260
SV3220 | Утепление фасада | СМР | 01p | 330 | L12 | 2 | Утепление |  | SV3230
SV3230 | Нанесение клеевого слоя с армированием | СМР | 01p | 330 | L12 | 2 | Фасад | SV3220
SM6090 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L23 | 1 |  | SM6080 | SM6100
SM6100 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L23 | 1 |  | SM6090
SM6310 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L24 | 2 |  | SM6180, SM6220 | SM6320
SM6320 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L24 | 2 |  | SM6310 | SM6330
SM6330 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L24 | 2 | Монолит ж/б | SM6320 | SM6340, SM6360
SV1620 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L16 |  | Окна | SV1580, SK1600, SK1620 | SV1660, SV1630, SV2870
SO1400 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L08 |  | Отделочные работы | SO1390 | SO1410
SO1430 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L08 |  | Отделочные работы | SO1420
SI10130 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоснабжение | SI9870 | SI10390
SI10140 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоснабжение | SI9880 | SI10400
SI10170 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоснабжение | SI9910 | SI10430
SI10180 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоснабжение | SI9920 | SI10440
SI10190 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI9930 | SI10450
SI10200 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI9940 | SI10460
SI10210 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI9950 | SI10470
SI10220 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI9960 | SI10480
SI10230 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI9970 | SI10490
SI10240 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI9980 | SI10500
SI10250 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI9990 | SI10510
SI10260 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI10000 | SI10520
SI10270 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI10010 | SI10530
SI10280 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI10020 | SI10540
SI10290 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI10030 | SI10550
SI10300 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI10040 | SI10560
SI10310 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI10050 | SI10570
SI10320 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L12 |  | Водоотведение | SI10060 | SI10580
SI10390 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоснабжение | SI10130 | SI10650
SI10400 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоснабжение | SI10140 | SI10660
SI10430 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоснабжение | SI10170 | SI10690
SI10440 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоснабжение | SI10180 | SI10700
SI10450 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10190 | SI10710
SI10460 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10200 | SI10720
SI10470 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10210 | SI10730
SI10480 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10220 | SI10740
SI10490 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10230 | SI10750
SI10500 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10240 | SI10760
SI10510 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10250 | SI10770
SI10520 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10260 | SI10780
SI10530 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10270 | SI10790
SI10540 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10280 | SI10800
SI10550 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10290 | SI10810
SI10560 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10300 | SI10820
SI10570 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10310 | SI10830
SI10580 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L13 |  | Водоотведение | SI10320 | SI10840
SI10680 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоснабжение | SI10670, SI10420 | SI10940
SI10940 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоснабжение | SI10930, SI10680 | SI11200
SIC130 | Узел ввода водопровода |  | 01p | 410 | L01 |  |  |  | KT2060, KT2160
SK1660 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L17 |  | Стены | SK0170 | SV1660
SK1710 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L18 |  | Перегородки | SK0180
SM6270 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L24 | 1 |  | SM6260 | SM6280
SM6260 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L24 | 1 |  | SM6230 | SM6270
SM6280 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L24 | 1 | Монолит ж/б | SM6270 | SM6290, SK0240, SM6410
SO1480 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L09 |  | Отделочные работы | SO1470 | SO1490
SI10850 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10590 | SI10860, SI11110
SI10860 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10850, SI10600 | SI10870, SI11120
SI10870 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10860, SI10610 | SI10880, SI11130
SI10880 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10870, SI10620 | SI10890, SI11140
SI10890 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10880, SI10630 | SI10900, SI11150
SI10900 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10890, SI10640 | SI11160
SI11110 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI10850 | SI11120, SI11370
SI11120 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI11110, SI10860 | SI11130, SI11380
SI11130 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI11120, SI10870 | SI11140, SI11390
SI11140 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI11130, SI10880 | SI11150, SI11400
SI11150 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI11140, SI10890 | SI11160, SI11410
SI11160 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI11150, SI10900 | SI11420
SI10670 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоснабжение | SI10410 | SI10680, SI10930
SN2420 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L23 | 2 | Монолит ж/б
SM6190 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L23 | 2 |  | SM6180 | SM6200
SM6200 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L23 | 2 |  | SM6190
SM6240 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L24 | 1 |  | SM6230 | SM6250
SM6250 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L24 | 1 |  | SM6240
SI10930 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоснабжение | SI10670 | SI10940, SI11190
SM6410 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L25 | 1 |  | SM6280 | SM6420
SM6420 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L25 | 1 |  | SM6410 | SM6430, SM6510
SM6290 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L24 | 1 |  | SM6280 | SM6300
SM6300 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L24 | 1 |  | SM6290
SM6340 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L24 | 2 |  | SM6330 | SM6350
SM6350 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L24 | 2 |  | SM6340
SM6430 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L25 | 1 | Монолит ж/б | SM6420 | SM6440, SM6460
SK1680 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 335 | L18 |  | Стены | SK0180 | SV1700
SK1690 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L18 |  | Перегородки | SK0180
SK1720 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L19 |  | Стены | SK0190 | SV1740
SK1730 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L19 |  | Перегородки | SK0190
SM6510 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L25 | 2 |  | SM6380, SM6420 | SM6520
SM6520 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L25 | 2 |  | SM6510 | SM6530
SM6370 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L24 | 2 |  | SM6360 | SM6380
SM6360 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L24 | 2 |  | SM6330 | SM6370
SK1750 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L19 |  | Перегородки | SK0190
SM6380 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L24 | 2 | Монолит ж/б | SM6370 | SM6390, SK0240, SM6510
SI3620 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L20 |  | Вентиляция | SI3615 | SI3625
SI3625 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L20 |  | Вентиляция | SI3620 | SI3630, SI7190
SI10650 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоснабжение | SI10390 | SI10910
SI10660 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоснабжение | SI10400 | SI10920
SI10690 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоснабжение | SI10430 | SI10950
SI10700 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоснабжение | SI10440 | SI10960
SI10710 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10450 | SI10970
SI10720 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10460 | SI10980
SI10730 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10470 | SI10990
SI10740 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10480 | SI11000
SI10750 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10490 | SI11010
SI10760 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10500 | SI11020
SI10770 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10510 | SI11030
SI10780 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10520 | SI11040
SI10790 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10530 | SI11050
SI10800 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10540 | SI11060
SI10810 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10550 | SI11070
SI10820 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10560 | SI11080
SI10830 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10570 | SI11090
SI10840 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L14 |  | Водоотведение | SI10580 | SI11100
SI10910 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоснабжение | SI10650 | SI11170
SI10920 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоснабжение | SI10660 | SI11180
SI10950 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоснабжение | SI10690 | SI11210
SI10960 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоснабжение | SI10700 | SI11220
SI10970 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI10710 | SI11230
SI10980 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI10720 | SI11240
SI10990 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI10730 | SI11250
SI11000 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI10740 | SI11260
SI11010 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI10750 | SI11270
SI11020 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI10760 | SI11280
SI11030 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI10770 | SI11290
SI11040 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI10780 | SI11300
SI11050 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI10790 | SI11310
SI11060 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI10800 | SI11320
SI11070 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI10810 | SI11330
SI11080 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI10820 | SI11340
SI11090 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI10830 | SI11350
SI11100 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L15 |  | Водоотведение | SI10840 | SI11360
SI11200 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоснабжение | SI11190, SI10940 | SI11460
SI11460 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоснабжение | SI11450, SI11200 | SI11720
SM6530 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L25 | 2 | Монолит ж/б | SM6520 | SM6540, SM6560
SO1490 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L09 |  | Отделочные работы | SO1480
SM6470 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L25 | 1 |  | SM6460 | SM6480
SM6460 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L25 | 1 |  | SM6430 | SM6470
SM6480 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L25 | 1 | Монолит ж/б | SM6470 | SM6490, SK0250
SI7190 | Монтаж оборудования | СМР | 01p | 430 | L20 |  | Вентиляция | SI3625 | SI3020
SI11370 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI11110 | SI11380, SI11630
SI11380 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI11370, SI11120 | SI11390, SI11640
SI11390 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI11380, SI11130 | SI11400, SI11650
SI11400 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI11390, SI11140 | SI11410, SI11660
SI11410 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI11400, SI11150 | SI11420, SI11670
SI11420 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI11410, SI11160 | SI11680
SI11630 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11370 | SI11640, SI11890
SI11640 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11630, SI11380 | SI11650, SI11900
SI11650 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11640, SI11390 | SI11660, SI11910
SI11660 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11650, SI11400 | SI11670, SI11920
SI11670 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11660, SI11410 | SI11680, SI11930
SI11680 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11670, SI11420 | SI11940
SM6570 | Армирование плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L25 | 2 |  | SM6560 | SM6580
SM6560 | Монтаж опалубки плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L25 | 2 |  | SM6530 | SM6570
SM6440 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L25 | 1 |  | SM6430 | SM6450
SM6450 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L25 | 1 |  | SM6440
SO1540 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L10 |  | Отделочные работы | SO1530 | SO1550
SI11190 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоснабжение | SI10930 | SI11200, SI11450
SI11450 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоснабжение | SI11190 | SI11460, SI11710
SI2245 | ПНР 1 контура системы теплоснабжения | СМР | 01p | 420 |  |  | Отопление | SI2240 | KT2030
SI2540 | Монтаж магистралей системы теплоснабжения с 1 по 12 этаж | СМР | 01p | 420 |  |  | Водоснабжение |  | SI2550
SO1510 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L10 |  | Отделочные работы | SO1500 | SO1520
SI2000 | Монтаж транзитных системы отопления в автостоянке | СМР | 01p | 420 | L01 |  | Отопление | SO0110 | SI2010
SO1570 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L11 |  | Отделочные работы | SO1560 | SO1580
SO1600 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L11 |  | Отделочные работы | SO1590 | SO1610
SK1790 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L20 |  | Перегородки | SK0200
SV3180 | Утепление фасада | СМР | 01p | 330 | L01 | 1 | Утепление |  | SV3185
SM6580 | Бетонирование плиты перекрытия | СМР | 01p | 351 | L25 | 2 | Монолит ж/б | SM6570 | SM6590, SK0250, SM6710
SK1530 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L14 |  | Перегородки | SK0140
SK1540 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L14 |  | Стены | SK0140 | SV1540
SI3630 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L21 |  | Вентиляция | SI3625 | SI3635
SI3635 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L21 |  | Вентиляция | SI3630 | SI3640
SI3640 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L21 |  | Вентиляция | SI3635 | SI3645
SI3645 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L21 |  | Вентиляция | SI3640 | SI3650
SI3650 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L21 |  | Вентиляция | SI3645 | SI3655
SI3655 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L21 |  | Вентиляция | SI3650 | SI3660
SV1630 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L16 |  | Балконные блоки | SV1620 | SI1450, SI2310
SI11170 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоснабжение | SI10910 | SI11430
SI11180 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоснабжение | SI10920 | SI11440
SI11210 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоснабжение | SI10950 | SI11470
SI11220 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоснабжение | SI10960 | SI11480
SI11230 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI10970 | SI11490
SI11240 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI10980 | SI11500
SI11250 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI10990 | SI11510
SI11260 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI11000 | SI11520
SI11270 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI11010 | SI11530
SI11280 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI11020 | SI11540
SI11290 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI11030 | SI11550
SI11300 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI11040 | SI11560
SI11310 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI11050 | SI11570
SI11320 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI11060 | SI11580
SI11330 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI11070 | SI11590
SI11340 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI11080 | SI11600
SI11350 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI11090 | SI11610
SI11360 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L16 |  | Водоотведение | SI11100 | SI11620
SI11430 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоснабжение | SI11170 | SI11690
SI11440 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоснабжение | SI11180 | SI11700
SI11470 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоснабжение | SI11210 | SI11730
SI11480 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоснабжение | SI11220 | SI11740
SI11490 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11230 | SI11750
SI11500 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11240 | SI11760
SI11510 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11250 | SI11770
SI11520 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11260 | SI11780
SI11530 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11270 | SI11790
SI11540 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11280 | SI11800
SI11550 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11290 | SI11810
SI11560 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11300 | SI11820
SI11570 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11310 | SI11830
SI11580 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11320 | SI11840
SI11590 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11330 | SI11850
SI11600 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11340 | SI11860
SI11610 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11350 | SI11870
SI11620 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L17 |  | Водоотведение | SI11360 | SI11880
SI11720 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоснабжение | SI11710, SI11460 | SI11980
SI11980 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоснабжение | SI11970, SI11720 | SI12240
SI2290 | Монтаж системы отопления 15 этажа | СМР | 01p | 420 | L15 |  | Отопление | SV1590 | SI2300
SI2310 | Монтаж системы отопления 16 этажа | СМР | 01p | 420 | L16 |  | Отопление | SV1630 | SI2320
SN2430 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L24 | 2 | Монолит ж/б
SN2440 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L25 | 2 | Монолит ж/б
SM6390 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L24 | 2 |  | SM6380 | SM6400
SM6400 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L24 | 2 |  | SM6390
SM6490 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L25 | 1 |  | SM6480 | SM6500
SM6500 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L25 | 1 |  | SM6490
SM6590 | Разопалубка плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L25 | 2 |  | SM6580 | SM6600
SM6600 | Шлифовка бетона плиты перекрытия |  | 01p | 350 | L25 | 2 |  | SM6590 | SM6710
SM6540 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L25 | 2 |  | SM6530 | SM6550
SM6550 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L25 | 2 |  | SM6540
SI11890 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11630 | SI11900, SI12150
SI11900 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11890, SI11640 | SI11910, SI12160
SI11910 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11900, SI11650 | SI11920, SI12170
SI11920 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11910, SI11660 | SI11930, SI12180
SI11930 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11920, SI11670 | SI11940, SI12190
SI11940 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11930, SI11680 | SI12200
SI12150 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI11890 | SI12160, SI12410
SI12160 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI12150, SI11900 | SI12170, SI12420
SI12170 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI12160, SI11910 | SI12180, SI12430
SI12180 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI12170, SI11920 | SI12190, SI12440
SI12190 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI12180, SI11930 | SI12200, SI12450
SI12200 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI12190, SI11940 | SI12460
SV1660 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L17 |  | Окна | SV1620, SK1640, SK1660 | SV1700, SV1670, SV2900
SI11710 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоснабжение | SI11450 | SI11720, SI11970
SI11970 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоснабжение | SI11710 | SI11980, SI12230
SV1540 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L14 |  | Окна | SV1500, SK1520, SK1540 | SV1580, SV1550, SV2810
SO1550 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L10 |  | Отделочные работы | SO1540
SV1740 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L19 |  | Окна | SV1700, SK1720, SK1740 | SV1780, SV1750, SV2960
SI2350 | Монтаж системы отопления 18 этажа | СМР | 01p | 420 | L18 |  | Отопление | SV1710 | SI2360
SO1080 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L03 |  | Отделочные работы | SV1100, SV1110 | SO1090
SO1140 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L04 |  | Отделочные работы | SV1150 | SO1150
SO1200 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L05 |  | Отделочные работы | SV1180, SV1190 | SO1210
SO1260 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L06 |  | Отделочные работы | SV1220, SV1230 | SO1270
SK1860 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L22 |  | Стены | SK0220 | SV1860
SI1440 | Устройство кабельной разводки 15 этажа | СМР | 01p | 440 | L15 | 1 | Электромонтажные работы | SI1410 | SI1470
SI2330 | Монтаж системы отопления 17 этажа | СМР | 01p | 420 | L17 |  | Отопление | SV1670 | SI2340
SIC127 | Дренажная насосная |  | 01p | 410 |  |  |  |  | KT2160
SO1460 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L09 |  | Отделочные работы | SO1450 | SO1470
SI11690 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоснабжение | SI11430 | SI11950
SI11700 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоснабжение | SI11440 | SI11960
SI11730 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоснабжение | SI11470 | SI11990
SI11740 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоснабжение | SI11480 | SI12000
SI11750 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11490 | SI12010
SI11760 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11500 | SI12020
SI11770 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11510 | SI12030
SI11780 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11520 | SI12040
SI11790 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11530 | SI12050
SI11800 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11540 | SI12060
SI11810 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11550 | SI12070
SI11820 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11560 | SI12080
SI11830 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11570 | SI12090
SI11840 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11580 | SI12100
SI11850 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11590 | SI12110
SI11860 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11600 | SI12120
SI11870 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11610 | SI12130
SI11880 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L18 |  | Водоотведение | SI11620 | SI12140
SI11950 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоснабжение | SI11690 | SI12210
SI11960 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоснабжение | SI11700 | SI12220
SI11990 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоснабжение | SI11730 | SI12250
SI12000 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоснабжение | SI11740 | SI12260
SI12010 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI11750 | SI12270
SI12020 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI11760 | SI12280
SI12030 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI11770 | SI12290
SI12040 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI11780 | SI12300
SI12050 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI11790 | SI12310
SI12060 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI11800 | SI12320
SI12070 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI11810 | SI12330
SI12080 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI11820 | SI12340
SI12090 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI11830 | SI12350
SI12100 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI11840 | SI12360
SI12110 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI11850 | SI12370
SI12120 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI11860 | SI12380
SI12130 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI11870 | SI12390
SI12140 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L19 |  | Водоотведение | SI11880 | SI12400
SI12240 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоснабжение | SI12230, SI11980 | SI12500
SI12500 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоснабжение | SI12490, SI12240 | SI12760
A1020 | Эксплуатация крана |  | 01p | 370 |  |  |  | SN1031
SIC132 | Электрощитовая |  | 01p | 440 |  |  |  |  | KT2160
SO1170 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L04 |  | Отделочные работы | SO1160 | SO1180, SO7850
SO1230 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L05 |  | Отделочные работы | SO1220 | SO1240, SO7870
SO1290 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L06 |  | Отделочные работы | SO1280 | SO1300, SO7890
SI12410 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12150 | SI12420, SI12670
SI12420 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12410, SI12160 | SI12430, SI12680
SI12430 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12420, SI12170 | SI12440, SI12690
SI12440 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12430, SI12180 | SI12450, SI12700
SI12450 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12440, SI12190 | SI12460, SI12710
SI12460 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12450, SI12200 | SI12720
SI12670 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12410 | SI12680, SI12930
SI12680 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12670, SI12420 | SI12690, SI12940
SI12690 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12680, SI12430 | SI12700, SI12950
SI12700 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12690, SI12440 | SI12710, SI12960
SI12710 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12700, SI12450 | SI12720, SI12970
SI12720 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12710, SI12460 | SI12980
SI12230 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоснабжение | SI11970 | SI12240, SI12490
SI12490 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоснабжение | SI12230 | SI12500, SI12750
SM6710 | Армирование вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L26 |  |  | SM6580, SM6600 | SM6720, KT1090
SM6720 | Монтаж опалубки вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L26 |  |  | SM6710 | SM6730, KT1090
SM6730 | Бетонирование вертикальных конструкций | СМР | 01p | 341 | L26 | 1 | Монолит ж/б | SM6720 | SM6740, SM6760, KT1090
SK1480 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L13 |  | Стены | SK0130 | SV1500
SK1490 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L13 |  | Перегородки | SK0130
SK1510 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L13 |  | Перегородки | SK0130
SO1610 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L11 |  | Отделочные работы | SO1600
SV1700 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L18 |  | Окна | SV1660, SK1680, SK1700 | SV1740, SV1710, SV2930
SK1830 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L21 |  | Перегородки | SK0210
SO1450 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L09 |  | Отделочные работы | SO1440 | SO1460
SK1500 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L13 |  | Стены | SK0130 | SV1500
SO1320 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L07 |  | Отделочные работы | SV1260, SV1270 | SO1330
SO1350 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L07 |  | Отделочные работы | SO1340 | SO1360, SO7910
SO1380 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L08 |  | Отделочные работы | SV1300, SV1310 | SO1390
SI12210 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоснабжение | SI11950 | SI12470
SI12220 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоснабжение | SI11960 | SI12480
SI12250 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоснабжение | SI11990 | SI12510
SI12260 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоснабжение | SI12000 | SI12520
SI12270 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12010 | SI12530
SI12280 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12020 | SI12540
SI12290 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12030 | SI12550
SI12300 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12040 | SI12560
SI12310 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12050 | SI12570
SI12320 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12060 | SI12580
SI12330 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12070 | SI12590
SI12340 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12080 | SI12600
SI12350 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12090 | SI12610
SI12360 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12100 | SI12620
SI12370 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12110 | SI12630
SI12380 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12120 | SI12640
SI12390 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12130 | SI12650
SI12400 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L20 |  | Водоотведение | SI12140 | SI12660
SI12470 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоснабжение | SI12210 | SI12730
SI12480 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоснабжение | SI12220 | SI12740
SI12510 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоснабжение | SI12250 | SI12770
SI12520 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоснабжение | SI12260 | SI12780
SI1350 | Устройство кабельной разводки 12 этажа | СМР | 01p | 440 | L12 | 1 | Электромонтажные работы | SI1320 | SI1380
SI12930 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12670 | SI12940, SI13190
SI12940 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12930, SI12680 | SI12950, SI13200
SI12950 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12940, SI12690 | SI12960, SI13210
SI12960 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12950, SI12700 | SI12970, SI13220
SI12970 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12960, SI12710 | SI12980, SI13230
SI12980 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12970, SI12720 | SI13240
SM6770 | Армирование плиты перекрытия Пм1 |  | 01p | 350 | L26 |  |  | SM6760 | SM6780, KT1090
SM6760 | Монтаж опалубки плиты перекрытия Пм1 |  | 01p | 350 | L26 |  |  | SM6730 | SM6770, KT1090
SM6780 | Бетонирование плиты перекрытия Пм1 | СМР | 01p | 351 | L26 | 1 | Монолит ж/б | SM6770 | SM6790, KT2110, SK0260, KT1090
SM6790 | Разопалубка плиты перекрытия Пм1 |  | 01p | 350 | L26 |  |  | SM6780 | SM6800, KT1090
SV1500 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L13 |  | Окна | SV1460, SK1480, SK1500 | SV1540, SV1510, SV2780
SN2450 | Монтаж лестничных маршей | СМР | 01p | 353 | L26 |  | Монолит ж/б
SI12760 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоснабжение | SI12750, SI12500 | SI13020
SM6820 | Армирование плиты перекрытия Пм2 |  | 01p | 350 | L26 |  |  |  | SM6830, KT1090
SM6830 | Бетонирование плиты перекрытия Пм2 | СМР | 01p | 350 | L26 | 2 | Монолит ж/б | SM6820 | SM6840, KT1090
SM6870 | Бетонирование плиты перекрытия Пм3 | СМР | 01p | 350 | L26 | 3 | Монолит ж/б | SM6860 | SM6880, KT1090
SM6860 | Армирование плиты перекрытия Пм3 |  | 01p | 350 | L26 |  |  | SM6850 | SM6870, KT1090
SI12730 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоснабжение | SI12470 | SI12990
SI12770 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоснабжение | SI12510 | SI13030
SI12780 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоснабжение | SI12520 | SI13040
SK1700 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L18 |  | Стены | SK0180 | SV1700
SK1740 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L19 |  | Стены | SK0190 | SV1740
SK1770 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L20 |  | Перегородки | SK0200
SK1780 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L20 |  | Стены | SK0200 | SV1780
SK1870 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L22 |  | Перегородки | SK0220
SO1470 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L09 |  | Отделочные работы | SO1460 | SO1480, SO7950
SO1520 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L10 |  | Отделочные работы | SO1510 | SO1530
SO1530 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L10 |  | Отделочные работы | SO1520 | SO1540, SO7970
SO1580 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L11 |  | Отделочные работы | SO1570 | SO1590
SO1590 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L11 |  | Отделочные работы | SO1580 | SO1600, SO7990
SK1760 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L20 |  | Стены | SK0200 | SV1780
SO1440 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L09 |  | Отделочные работы | SV1340, SV1350 | SO1450
SI12750 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоснабжение | SI12490 | SI12760, SI13010
SV1780 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L20 |  | Окна | SV1740, SK1760, SK1780 | SV1820, SV1790, SV2990
SI12740 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоснабжение | SI12480 | SI13000
SI2550 | Монтаж магистралей системы теплоснабжения с 13 по технический этаж | СМР | 01p | 420 |  |  | Водоснабжение | SI2540
SI3660 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L22 |  | Вентиляция | SI3655 | SI3665
SI3665 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L22 |  | Вентиляция | SI3660 | SI3670
SI3670 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L22 |  | Вентиляция | SI3665 | SI3675
SI3675 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L22 |  | Вентиляция | SI3670 | SI3680
SI3680 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L22 |  | Вентиляция | SI3675 | SI3685
SI3690 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L23 |  | Вентиляция | SI3685 | SI3695
SI3695 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L23 |  | Вентиляция | SI3690 | SI3700
SI3700 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L23 |  | Вентиляция | SI3695 | SI3705
SI3705 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L23 |  | Вентиляция | SI3700 | SI3710
SI3710 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L23 |  | Вентиляция | SI3705 | SI3715
SI3715 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L23 |  | Вентиляция | SI3710 | SI3720
SO1500 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L10 |  | Отделочные работы | SV1380, SV1390 | SO1510
SK1910 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L23 |  | Перегородки | SK0230
SI5040 | Монтаж насосной установки внутреннего пожаротушения 2 зоны | СМР | 01p | 410 |  |  | Водоснабжение | SI5030 | KT2160, SI5020
SI3685 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L22 |  | Вентиляция | SI3680 | SI3690
SO7220 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L16 |  | Отделочные работы | SO7210 | SO7230, SO7270
SI2390 | Монтаж системы отопления 20 этажа | СМР | 01p | 420 | L20 |  | Отопление | SV1790 | SI2400
SI3720 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L24 |  | Вентиляция | SI3715 | SI3725
SI3725 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L24 |  | Вентиляция | SI3720 | SI3730
SI3730 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L24 |  | Вентиляция | SI3725 | SI3735
SI3735 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L24 |  | Вентиляция | SI3730 | SI3740
SI3745 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L24 |  | Вентиляция | SI3740 | SI3750
SI3750 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L25 |  | Вентиляция | SI3745 | SI3755
SI3760 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L25 |  | Вентиляция | SI3755 | SI3765
SI3775 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L25 |  | Вентиляция | SI3770 | SI3780
SK1800 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L21 |  | Стены | SK0210 | SV1820
SK1810 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L21 |  | Перегородки | SK0210
SK1820 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L21 |  | Стены | SK0210 | SV1820
SK1850 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L22 |  | Перегородки | SK0220
SK1900 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L23 |  | Стены | SK0230 | SV1900
SK1940 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L24 |  | Стены | SK0240 | SV1940
SK1950 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L24 |  | Перегородки | SK0240
SK1990 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L25 |  | Перегородки | SK0250
SI2360 | Монтаж радиаторов 18 этажа | СМР | 01p | 420 | L18 |  | Отопление | SI2350
SI3740 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L24 |  | Вентиляция | SI3735 | SI3745
SI3770 | Монтаж систем естественной вентиляции в жилых помещениях | СМР | 01p | 430 | L25 |  | Вентиляция | SI3765 | SI3775
SI1410 | Устройство кабельной разводки 14 этажа | СМР | 01p | 440 | L14 | 1 | Электромонтажные работы | SI1380 | SI1440
SI2060 | Монтаж радиаторов 03 этажа | СМР | 01p | 420 | L03 |  | Отопление | SI2050
SI2080 | Монтаж радиаторов 04 этажа | СМР | 01p | 420 | L04 |  | Отопление | SI2070
SI2100 | Монтаж радиаторов 05 этажа | СМР | 01p | 420 | L05 |  | Отопление | SI2090
SI2120 | Монтаж радиаторов 06 этажа | СМР | 01p | 420 | L06 |  | Отопление | SI2110
SI2140 | Монтаж радиаторов 07 этажа | СМР | 01p | 420 | L07 |  | Отопление | SI2130
SI2160 | Монтаж радиаторов 08 этажа | СМР | 01p | 420 | L08 |  | Отопление | SI2150
SI3755 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L25 |  | Вентиляция | SI3750 | SI3760
SI3765 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L25 |  | Вентиляция | SI3760 | SI3770
SI2180 | Монтаж радиаторов 09 этажа | СМР | 01p | 420 | L09 |  | Отопление | SI2170
SI2200 | Монтаж радиаторов 10 этажа | СМР | 01p | 420 | L10 |  | Отопление | SI2190
SI2220 | Монтаж радиаторов 11 этажа | СМР | 01p | 420 | L11 |  | Отопление | SI2210
SI2260 | Монтаж радиаторов 13 этажа | СМР | 01p | 420 | L13 |  | Отопление | SI2250
SK1460 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L12 |  | Стены | SK0120 | SV1460
SK1470 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L12 |  | Перегородки | SK0120
A1030 | Устройство внутриплощадочных сетей | СМР |  | 540 |  |  | Внутриплощадочные сети
SV1940 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L24 |  | Окна | SV1900, SK1920, SK1940 | SV1980, SV1950, SV3110
SI2240 | Монтаж радиаторов 12 этажа | СМР | 01p | 420 | L12 |  | Отопление | SI2230 | SI2245
SI2280 | Монтаж радиаторов 14 этажа | СМР | 01p | 420 | L14 |  | Отопление | SI2270
SI2300 | Монтаж радиаторов 15 этажа | СМР | 01p | 420 | L15 |  | Отопление | SI2290
SI2320 | Монтаж радиаторов 16 этажа | СМР | 01p | 420 | L16 |  | Отопление | SI2310
SI2340 | Монтаж радиаторов 17 этажа | СМР | 01p | 420 | L17 |  | Отопление | SI2330
SN1445 | Устройство покрытия паркинга. технологическое отверстие под башенный кран | СМР | 02p | 350 | L01 | 7 | Монолит ж/б | KT2230
SO7180 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L15 |  | Отделочные работы | SO7170 | SO7190, SO8070
SK1920 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L24 |  | Стены | SK0240 | SV1940
SK1930 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L24 |  | Перегородки | SK0240
SK1880 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L23 |  | Стены | SK0230 | SV1900
SK1890 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L23 |  | Перегородки | SK0230
SK1960 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L25 |  | Стены | SK0250 | SV1980
SO1630 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L12 |  | Отделочные работы | SO1620 | SO1640
SI1500 | Устройство кабельной разводки 17 этажа | СМР | 01p | 440 | L17 | 1 | Электромонтажные работы | SI1470 | SI1530
SV1980 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L25 |  | Окна | SV1940, SK1960, SK1980 | SV1990, KT2120, SV3140
SO7170 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L15 |  | Отделочные работы | SO7160 | SO7180
SO7200 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L15 |  | Отделочные работы | SO7190
SI1380 | Устройство кабельной разводки 13 этажа | СМР | 01p | 440 | L13 | 1 | Электромонтажные работы | SI1350 | SI1410
SO1640 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L12 |  | Отделочные работы | SO1630 | SO1650
SO1670 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L12 |  | Отделочные работы | SO1660 | SO1000
SO7230 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L16 |  | Отделочные работы | SO7220 | SO7240
SO7280 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L17 |  | Отделочные работы | SO7270 | SO7290, SO7330
SO7340 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L18 |  | Отделочные работы | SO7330 | SO7350, SO7390
SI1530 | Устройство кабельной разводки 18 этажа | СМР | 01p | 440 | L18 | 1 | Электромонтажные работы | SI1500 | SI1560
SO2000 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L13 |  | Отделочные работы | SV1990, SI2530, SK0450 | SO7040
SI3800 | Монтаж вытяжной системы В10 | СМР | 01p | 430 | L26 |  | Вентиляция | SI3795 | SI7250
SI1560 | Устройство кабельной разводки 19 этажа | СМР | 01p | 440 | L19 | 1 | Электромонтажные работы | SI1530 | SI1590
SO7290 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L17 |  | Отделочные работы | SO7280 | SO7300
SI7250 | Монтаж оборудования | СМР | 01p | 430 | L26 |  | Вентиляция | SI3800 | SI3020
SO7320 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L17 |  | Отделочные работы | SO7310
SI2410 | Монтаж системы отопления 21 этажа | СМР | 01p | 420 | L21 |  | Отопление | SV1830 | SI2420
SI1620 | Устройство кабельной разводки 21 этажа | СМР | 01p | 440 | L21 | 1 | Электромонтажные работы | SI1590 | SI1650
SO7040 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L13 |  | Отделочные работы | SO2000 | SO7050, SO7090
SV3280 | Утепление фасада | СМР | 01p | 330 | L26 | 1 | Утепление | SK0450 | SV3290, KT2140
SI2470 | Монтаж системы отопления 24 этажа | СМР | 01p | 420 | L24 |  | Отопление | SI2460 | SI2480
SO7460 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L20 |  | Отделочные работы | SO7450 | SO7470, SO7510
SI2490 | Монтаж системы отопления 25 этажа | СМР | 01p | 420 | L25 |  | Отопление | SI2480 | SI2500
SO7110 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L14 |  | Отделочные работы | SO7100 | SO7120
SI1590 | Устройство кабельной разводки 20 этажа | СМР | 01p | 440 | L20 | 1 | Электромонтажные работы | SI1560 | SI1620
SO7580 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L22 |  | Отделочные работы | SO7570 | SO7590, SO7630
SI1650 | Устройство кабельной разводки 22 этажа | СМР | 01p | 440 | L22 | 1 | Электромонтажные работы | SI1620 | SI1680
SO7390 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L19 |  | Отделочные работы | SO7340 | SO7400
SI1710 | Устройство кабельной разводки 24 этажа | СМР | 01p | 440 | L24 | 1 | Электромонтажные работы | SI1680 | SI1740
SO7080 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L13 |  | Отделочные работы | SO7070
SO7260 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L16 |  | Отделочные работы
SI1740 | Устройство кабельной разводки 25 этажа | СМР | 01p | 440 | L25 | 1 | Электромонтажные работы | SI1710 | SI1770
SO7350 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L18 |  | Отделочные работы | SO7340 | SO7360
SO7380 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L18 |  | Отделочные работы | SO7370
SI1680 | Устройство кабельной разводки 23 этажа | СМР | 01p | 440 | L23 | 1 | Электромонтажные работы | SI1650 | SI1710
SO4160 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L16 |  | Двери | SO4030
SO1620 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L12 |  | Отделочные работы | SV1460, SV1470 | SO1630
SO1650 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L12 |  | Отделочные работы | SO1640 | SO1660, SO8010
SI2440 | Монтаж радиаторов 22 этажа | СМР | 01p | 420 | L22 |  | Отопление | SI2430
SO7410 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L19 |  | Отделочные работы | SO7400 | SO7420
SO7440 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L19 |  | Отделочные работы | SO7430
SO7640 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L23 |  | Отделочные работы | SO7630 | SO7650, SO7690
SV3185 | Нанесение клеевого слоя с армированием | СМР | 01p | 330 | L12 | 1 | Фасад | SV3180
SO7700 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L24 |  | Отделочные работы | SO7690 | SO7710, SO7750
SV3290 | Нанесение клеевого слоя с армированием | СМР | 01p | 330 | L26 | 1 | Фасад | SV3280 | SV3300, SV3310
SO7470 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L20 |  | Отделочные работы | SO7460 | SO7480
SO7500 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L20 |  | Отделочные работы | SO7490
SV3170 | Штукатурка лоджий | СМР | 01p | 330 | L12 | 1 | Фасад
SO7060 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L13 |  | Отделочные работы | SO7050 | SO7070, SO8030
SO7120 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L14 |  | Отделочные работы | SO7110 | SO7130, SO8050
SO7760 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L25 |  | Отделочные работы | SO7750 | SO7770, SO7810
SO7210 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L16 |  | Отделочные работы | SO7160 | SO7220
SO2990 | Устройство стяжки | СМР | 01p | 350 | L26 |  | Отделочные работы | SO7820 | SO4000
SO7240 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L16 |  | Отделочные работы | SO7230 | SO8090
SO7270 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L17 |  | Отделочные работы | SO7220 | SO7280
SO7300 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L17 |  | Отделочные работы | SO7290 | SO7310, SO8110
SO7330 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L18 |  | Отделочные работы | SO7280 | SO7340
SO7360 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L18 |  | Отделочные работы | SO7350 | SO7370, SO8130
SO7450 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L20 |  | Отделочные работы | SO7400 | SO7460
SO6010 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L02 |  | Отделочные работы | SO6000 | SO6020
SO7560 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L21 |  | Отделочные работы | SO7550
SO7400 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L19 |  | Отделочные работы | SO7390 | SO7410, SO7450
SO7420 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L19 |  | Отделочные работы | SO7410 | SO7430, SO8150
SO7480 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L20 |  | Отделочные работы | SO7470 | SO7490, SO8170
SO7650 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L23 |  | Отделочные работы | SO7640 | SO7660
SO7590 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L22 |  | Отделочные работы | SO7580 | SO7600
SO7620 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L22 |  | Отделочные работы | SO7610
SO7680 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L23 |  | Отделочные работы | SO7670
SO6020 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L02 |  | Отделочные работы | SO6010 | SO6030
SO7510 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L21 |  | Отделочные работы | SO7460 | SO7520
SO7710 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L24 |  | Отделочные работы | SO7700 | SO7720
SO7740 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L24 |  | Отделочные работы
SO6030 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L02 |  | Отделочные работы | SO6020 | SO6040
SO7570 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L22 |  | Отделочные работы | SO7520 | SO7580
SO7770 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L25 |  | Отделочные работы | SO7760 | SO7780
SO7800 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L25 |  | Отделочные работы | SO7790
SV1070 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L02 |  | Балконные блоки | SV1060 | SO1020, SI1030, SI2030, KT9080, SO1020
SV1230 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L06 |  | Балконные блоки | SV1220 | SI1150, SI2110, SO1260
SV1270 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L07 |  | Балконные блоки | SV1260 | SI1180, SI2130, SO1320
SV1310 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L08 |  | Балконные блоки | SV1300 | SI1210, SI2150, SO1380
SV1350 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L09 |  | Балконные блоки | SV1340 | SI1240, SI2170, SO1440
SV1390 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L10 |  | Балконные блоки | SV1380 | SI1270, SI2190, SO1500
SO7630 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L23 |  | Отделочные работы | SO7580 | SO7640
SV1430 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L11 |  | Балконные блоки | SV1420 | SI1300, SI2210, SO1560
SV1470 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L12 |  | Балконные блоки | SV1460 | SI1330, SI2230, KT2020, SO1620
SO7690 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L24 |  | Отделочные работы | SO7640 | SO7700
SO7540 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L21 |  | Отделочные работы | SO7530 | SO7550, SO8190
SO7600 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L22 |  | Отделочные работы | SO7590 | SO7610, SO8210
SV1550 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L14 |  | Балконные блоки | SV1540 | SI1390, SI2270
SV1590 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L15 |  | Балконные блоки | SV1580 | SI1420, SI2290
SV1670 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L17 |  | Балконные блоки | SV1660 | SI1480, SI2330
SV1710 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L18 |  | Балконные блоки | SV1700 | SI1510, SI2350
SV1750 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L19 |  | Балконные блоки | SV1740 | SI1540, SI2370
SO7660 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L23 |  | Отделочные работы | SO7650 | SO7670, SO8230
SO7720 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L24 |  | Отделочные работы | SO7710 | SO8250
SV1790 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L20 |  | Балконные блоки | SV1780 | SI1570, SI2390
SV1830 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L21 |  | Балконные блоки | SV1820 | SI1600, SI2410
SV1910 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L23 |  | Балконные блоки | SV1900 | SI1660, SI2450
SV1990 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L25 |  | Балконные блоки | SV1980 | SI1720, KT2120, SO2000
SI2020 | Монтаж радиаторов 01 этажа | СМР | 01p | 420 | L01 |  | Отопление | SI2010
SI2040 | Монтаж радиаторов 02 этажа | СМР | 01p | 420 | L02 |  | Отопление | SI2030
SI2230 | Монтаж системы отопления 12 этажа | СМР | 01p | 420 | L12 |  | Отопление | SV1470 | SI2240
SV1110 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L03 |  | Балконные блоки | SV1100 | SI1060, SI2050, SO1080
SV1870 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L22 |  | Балконные блоки | SV1860 | SI1630, SI2430
SV1950 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L24 |  | Балконные блоки | SV1940 | SI1690
SI2270 | Монтаж системы отопления 14 этажа | СМР | 01p | 420 | L14 |  | Отопление | SV1550 | SI2280
SI2500 | Монтаж радиаторов 25 этажа | СМР | 01p | 420 | L25 |  | Отопление | SI2490 | SI2520
SO7750 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L25 |  | Отделочные работы | SO7700 | SO7760
SO7780 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L25 |  | Отделочные работы | SO7770 | SO7790, SO8270
SV1820 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L21 |  | Окна | SV1780, SK1800, SK1820 | SV1860, SV1830, SV3020
SV1900 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L23 |  | Окна | SV1860, SK1880, SK1900 | SV1940, SV1910, SV3080
SV1150 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L04 |  | Балконные блоки | SV1140 | SI1090, SI2070, SO1140
SV1190 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L05 |  | Балконные блоки | SV1180 | SI1120, SI2090, SO1200
SV2480 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L03 |  | Окна | SV1100 | SV2500
SV2510 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L04 |  | Окна | SV1140 | SV2530
SI1470 | Устройство кабельной разводки 16 этажа | СМР | 01p | 440 | L16 | 1 | Электромонтажные работы | SI1440 | SI1500
SO3200 | Отделка технических помещений ниже «0» под монтаж оборудования | СМР | 01p | 340 | L01 |  | Отделочные работы | SO1010 | SO3000, SO3100
SO6000 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L02 |  | Отделочные работы |  | KT9080, KT1110, SO6010
SO3010 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L04 |  | Отделочные работы | SO3000 | SO3110, SO3020, SI1100
SO3020 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L05 |  | Отделочные работы | SO3010 | SO3120, SO3030, SI1130
SO3030 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L06 |  | Отделочные работы | SO3020 | SO3130, SO3040, SI1160
SO3040 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L07 |  | Отделочные работы | SO3030 | SO3140, SO3050, SI1190
SO3050 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L08 |  | Отделочные работы | SO3040 | SO3150, SO3060, SI1220
SO3060 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L09 |  | Отделочные работы | SO3050 | SO3160, SO3070, SI1250
SO3070 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L10 |  | Отделочные работы | SO3060 | SO3170, SO3080, SI1280
SO3080 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L11 |  | Отделочные работы | SO3070 | SO3180, SO3090, SI1310
SO3090 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L12 |  | Отделочные работы | SO3080 | SO3190, SI1340
SO6040 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L02 |  | Отделочные работы | SO6030 | SO6050
SO6050 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L02 |  | Отделочные работы | SO6040 | SO6070, SI1040
SO1560 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L11 |  | Отделочные работы | SV1420, SV1430 | SO1570
SO1660 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L12 |  | Отделочные работы | SO1650 | SO1670
SO7050 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L13 |  | Отделочные работы | SO7040 | SO7060
SO7070 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L13 |  | Отделочные работы | SO7060 | SO7080
SO7100 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L14 |  | Отделочные работы | SO7090 | SO7110, SO7150
SO7130 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L14 |  | Отделочные работы | SO7120 | SO7140
SO7160 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L15 |  | Отделочные работы | SO7150 | SO7170, SO7210
SO7190 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L15 |  | Отделочные работы | SO7180 | SO7200
SO7310 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L17 |  | Отделочные работы | SO7300 | SO7320
SO7370 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L18 |  | Отделочные работы | SO7360 | SO7380
SO7430 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L19 |  | Отделочные работы | SO7420 | SO7440
SO7490 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L20 |  | Отделочные работы | SO7480 | SO7500
SO7520 | Штукатурка потолков в квартирах | СМР | 01p | 345 | L21 |  | Отделочные работы | SO7510 | SO7530, SO7570
SO7550 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L21 |  | Отделочные работы | SO7540 | SO7560
SO7610 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L22 |  | Отделочные работы | SO7600 | SO7620
SO7670 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L23 |  | Отделочные работы | SO7660 | SO7680
SO7790 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L25 |  | Отделочные работы | SO7780 | SO7800
SIC131 | Хозпитьевая насосная |  | 01p | 410 | L01 |  |  |  | KT2160
SO1410 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L08 |  | Отделочные работы | SO1400 | SO1420, SO7930
SM6740 | Разопалубка вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L26 |  |  | SM6730 | SM6750, KT1090
SM6750 | Шлифовка бетона вертикальных конструкций |  | 01p | 330 | L26 |  |  | SM6740 | KT1090
SV1510 | Монтаж балконных блоков | СМР | 01p | 3341 | L13 |  | Балконные блоки | SV1500 | SI1360, SI2250
SO7530 | Устройство стяжки в квартирах | СМР | 01p | 350 | L21 |  | Отделочные работы | SO7520 | SO7540
SK0420 | Устройство пароизоляции | СМР | 01p | 360 | L27 |  | Кровля | SM6800 | SK0430
SK0430 | Устройство теплоизоляции | СМР | 01p | 360 | L27 |  | Кровля | SK0420 | SK0440
SK0450 | Устройство гидроизоляции | СМР | 01p | 360 | L27 |  | Кровля | SK0440 | SIC134, SO2000, KT2180, SV3270, SV3330, SV3280, SV3340
SK1840 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L22 |  | Стены | SK0220 | SV1860
SK1970 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L25 |  | Перегородки | SK0250
SK1980 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L25 |  | Стены | SK0250 | SV1980
SK2000 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 01p | 342 | L26 |  | Стены | SK0260
SK2010 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм | СМР | 01p | 3423 | L26 |  | Перегородки | SK0260
SK2020 | Устройство стен из твинблока | СМР | 01p | 331 | L26 |  | Стены | SK0260
SK2030 | Устройство перегородок из силикатного блока | СМР | 01p | 3421 | L26 |  | Перегородки | SK0260
SM6840 | Разопалубка плиты перекрытия Пм2 |  | 01p | 350 | L26 |  |  | SM6830 | KT1090
SM6850 | Монтаж опалубки плиты перекрытия Пм3 |  | 01p | 350 | L26 |  |  |  | SM6860, SM6890, KT1090
SM6880 | Разопалубка плиты перекрытия Пм3 |  | 01p | 350 | L26 |  |  | SM6870 | KT1090
SM6900 | Армирование плиты перекрытия Пм4 |  | 01p | 350 | L26 |  |  | SM6890 | SM6910, SM6930, KT1090
SM6800 | Шлифовка бетона плиты перекрытия Пм1 |  | 01p | 350 | L26 |  |  | SM6790 | KT2210, KT1090, SK0420
SM6890 | Монтаж опалубки плиты перекрытия Пм4 |  | 01p | 350 | L26 |  |  | SM6850 | SM6900, KT1090
SM6910 | Бетонирование плиты перекрытия Пм4 | СМР | 01p | 350 | L26 | 4 | Монолит ж/б | SM6900 | SM6920, KT1090
SM6920 | Разопалубка плиты перекрытия Пм4 |  | 01p | 350 | L26 |  |  | SM6910 | KT1090
SM6940 | Армирование плиты перекрытия Пм5 |  | 01p | 350 | L26 |  |  | SM6930 | SM6950, SM6970, KT1090
SM6930 | Монтаж опалубки плиты перекрытия Пм5 |  | 01p | 350 | L26 |  |  | SM6900 | SM6940, KT1090
SI1030 | Монтаж щитов и приборов учета 02 этажа | СМР | 01p | 440 | L02 | 1 | Электромонтажные работы | SI0910, SV1070 | SI1040, SI1060
SI1060 | Монтаж щитов и приборов учета 03 этажа | СМР | 01p | 440 | L03 | 1 | Электромонтажные работы | SI1030, SV1110 | SI1070, SI1090
SI1090 | Монтаж щитов и приборов учета 04 этажа | СМР | 01p | 440 | L04 | 1 | Электромонтажные работы | SI1060, SV1150 | SI1100, SI1120
SI1100 | Монтаж осветительных приборов 04 этажа | СМР | 01p | 440 | L04 | 1 | Электромонтажные работы | SI1090, SO3010
SI1120 | Монтаж щитов и приборов учета 05 этажа | СМР | 01p | 440 | L05 | 1 | Электромонтажные работы | SI1090, SV1190 | SI1130, SI1150
SI1150 | Монтаж щитов и приборов учета 06 этажа | СМР | 01p | 440 | L06 | 1 | Электромонтажные работы | SI1120, SV1230 | SI1160, SI1180
SI1180 | Монтаж щитов и приборов учета 07 этажа | СМР | 01p | 440 | L07 | 1 | Электромонтажные работы | SI1150, SV1270 | SI1190, SI1210
SI1210 | Монтаж щитов и приборов учета 08 этажа | СМР | 01p | 440 | L08 | 1 | Электромонтажные работы | SI1180, SV1310 | SI1220, SI1240
SI1240 | Монтаж щитов и приборов учета 09 этажа | СМР | 01p | 440 | L09 | 1 | Электромонтажные работы | SI1210, SV1350 | SI1250, SI1270
SI1270 | Монтаж щитов и приборов учета 10 этажа | СМР | 01p | 440 | L10 | 1 | Электромонтажные работы | SI1240, SV1390 | SI1280, SI1300
SI1300 | Монтаж щитов и приборов учета 11 этажа | СМР | 01p | 440 | L11 | 1 | Электромонтажные работы | SI1270, SV1430 | SI1310, SI1330
SI1330 | Монтаж щитов и приборов учета 12 этажа | СМР | 01p | 440 | L12 | 1 | Электромонтажные работы | SI1300, SV1470 | SI1340, SI1360
SI1360 | Монтаж щитов и приборов учета 13 этажа | СМР | 01p | 440 | L13 | 1 | Электромонтажные работы | SI1330, SV1510 | SI1370, SI1390
SI1390 | Монтаж щитов и приборов учета 14 этажа | СМР | 01p | 440 | L14 | 1 | Электромонтажные работы | SI1360, SV1550 | SI1400, SI1420
SI1420 | Монтаж щитов и приборов учета 15 этажа | СМР | 01p | 440 | L15 | 1 | Электромонтажные работы | SI1390, SV1590 | SI1430, SI1450
SI1450 | Монтаж щитов и приборов учета 16 этажа | СМР | 01p | 440 | L16 | 1 | Электромонтажные работы | SI1420, SV1630 | SI1460, SI1480
SI1480 | Монтаж щитов и приборов учета 17 этажа | СМР | 01p | 440 | L17 | 1 | Электромонтажные работы | SI1450, SV1670 | SI1490, SI1510
SI1510 | Монтаж щитов и приборов учета 18 этажа | СМР | 01p | 440 | L18 | 1 | Электромонтажные работы | SI1480, SV1710 | SI1520, SI1540
SI1540 | Монтаж щитов и приборов учета 19 этажа | СМР | 01p | 440 | L19 | 1 | Электромонтажные работы | SI1510, SV1750 | SI1550, SI1570
SI1570 | Монтаж щитов и приборов учета 20 этажа | СМР | 01p | 440 | L20 | 1 | Электромонтажные работы | SI1540, SV1790 | SI1580, SI1600
SI1600 | Монтаж щитов и приборов учета 21 этажа | СМР | 01p | 440 | L21 | 1 | Электромонтажные работы | SI1570, SV1830 | SI1610, SI1630
SI1630 | Монтаж щитов и приборов учета 22 этажа | СМР | 01p | 440 | L22 | 1 | Электромонтажные работы | SI1600, SV1870 | SI1640, SI1660
SI1660 | Монтаж щитов и приборов учета 23 этажа | СМР | 01p | 440 | L23 | 1 | Электромонтажные работы | SI1630, SV1910 | SI1670, SI1690
SI1760 | Монтаж осветительных приборов технического этажа | СМР | 01p | 440 | L26 | 1 | Электромонтажные работы | SI1720, SO4260 | KT2160
SI2370 | Монтаж системы отопления 19 этажа | СМР | 01p | 420 | L19 |  | Отопление | SV1750 | SI2380
SI2430 | Монтаж системы отопления 22 этажа | СМР | 01p | 420 | L22 |  | Отопление | SV1870 | SI2440
SI2450 | Монтаж системы отопления 23 этажа | СМР | 01p | 420 | L23 |  | Отопление | SV1910 | SI2460
SI4200 | Устройство дождевой канализации К2 | СМР | 01p | 410 |  |  | Водоотведение |  | KT1140
SI0910 | Монтаж осветительных приборов ниже отм. 0.000 | СМР | 01p | 440 | L01 | 1 | Электромонтажные работы | SO0250 | SI0920, SI1030
SIC133 | Монтаж вентиляторов дымоудаления |  | 01p | 430 |  |  |  |  | KT2160
SM6960 | Разопалубка плиты перекрытия Пм5 |  | 01p | 350 | L26 |  |  | SM6950 | KT1090
SM7000 | Разопалубка плиты перекрытия Пм6 |  | 01p | 350 | L26 |  |  | SM6990 | KT1090
SV3190 | Устройство декоративного покрытия | СМР | 01p | 330 | L12 | 1 | Фасад
SV3240 | Устройство декоративного покрытия | СМР | 01p | 330 | L12 | 2 | Фасад
SI12530 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12270 | SI12790
SI12540 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12280 | SI12800
SI12550 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12290 | SI12810
SI12560 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12300 | SI12820
SI12570 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12310 | SI12830
SI12580 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12320 | SI12840
SI12590 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12330 | SI12850
SI12600 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12340 | SI12860
SI12610 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12350 | SI12870
SI12620 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12360 | SI12880
SI12630 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12370 | SI12890
SI12640 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12380 | SI12900
SI12650 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12390 | SI12910
SI12660 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L21 |  | Водоотведение | SI12400 | SI12920
SI12790 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12530 | SI13050
SI12800 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12540 | SI13060
SI12810 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12550 | SI13070
SI12820 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12560 | SI13080
SI12830 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12570 | SI13090
SI12840 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12580 | SI13100
SI12850 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12590 | SI13110
SI12860 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12600 | SI13120
SI12870 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12610 | SI13130
SI12880 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12620 | SI13140
SI12890 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12630 | SI13150
SI12900 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12640 | SI13160
SI12910 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12650 | SI13170
SI12920 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L22 |  | Водоотведение | SI12660 | SI13180
SI13250 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоснабжение | SI12990 | SI13510
SI13260 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоснабжение | SI13000 | SI13520
SI13270 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоснабжение | SI13010 | SI13280, SI13530
SI13280 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоснабжение | SI13270, SI13020 | SI13540
SI13290 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоснабжение | SI13030 | SI13550
SI13300 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоснабжение | SI13040 | SI13560
SI13310 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13050 | SI13570
SI13320 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13060 | SI13580
SI13330 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13070 | SI13590
SI13340 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13080 | SI13600
SI13350 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13090 | SI13610
SI13360 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13100 | SI13620
SI13370 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13110 | SI13630
SI13380 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13120 | SI13640
SI13390 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13130 | SI13650
SI13400 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13140 | SI13660
SI13410 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13150 | SI13670
SI13420 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13160 | SI13680
SI13430 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13170 | SI13690
SI13440 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13180 | SI13700
SI13450 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13190 | SI13460, SI13710
SI13460 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13450, SI13200 | SI13470, SI13720
SI13470 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13460, SI13210 | SI13480, SI13730
SI13480 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13470, SI13220 | SI13490, SI13740
SI13490 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13480, SI13230 | SI13500, SI13750
SI13500 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L24 |  | Водоотведение | SI13490, SI13240 | SI13760
SI13510 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоснабжение | SI13250 | SI13770
SI13520 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоснабжение | SI13260 | SI13780
SI13530 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоснабжение | SI13270 | SI13540, SI13790
SI13540 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоснабжение | SI13530, SI13280 | SI13800
SI13550 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоснабжение | SI13290 | SI13810
SI13560 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоснабжение | SI13300 | SI13820
SI13570 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13310 | SI13830
SI13580 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13320 | SI13840
SI13590 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13330 | SI13850
SI13600 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13340 | SI13860
SI13610 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13350 | SI13870
SI13620 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13360 | SI13880
SI13630 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13370 | SI13890
SI13640 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13380 | SI13900
SI13650 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13390 | SI13910
SI13660 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13400 | SI13920
SI13670 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13410 | SI13930
SI13680 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13420 | SI13940
SI13690 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13430 | SI13950
SI13700 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13440 | SI13960
SI13710 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13450 | SI13720, SI13970
SI13720 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13710, SI13460 | SI13730, SI13980
SI13730 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13720, SI13470 | SI13740, SI13990
SI13740 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13730, SI13480 | SI13750, SI14000
SI13750 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13740, SI13490 | SI13760, SI14010
SI13760 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L25 |  | Водоотведение | SI13750, SI13500 | SI14020
SI13770 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоснабжение | SI13510
SI13780 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоснабжение | SI13520
SI13790 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоснабжение | SI13530 | SI13800
SI13800 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоснабжение | SI13790, SI13540
SI13810 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоснабжение | SI13550
SI13820 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоснабжение | SI13560
SI13830 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI13570
SI13840 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI13580
SI13850 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI13590
SI13860 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI13600
SI13870 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI13610
SI13880 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI13620
SI13890 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI13630
SI13900 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI13640
SI13910 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI13650
SI13920 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI13660
SI13930 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI13670
SI13940 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI13680
SI13950 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI13690
SI13960 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI13700
SI13970 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI13710 | SI13980
SI13980 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI13970, SI13720 | SI13990
SI13990 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI13980, SI13730 | SI14000
SI14000 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI13990, SI13740 | SI14010
SI14010 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI14000, SI13750 | SI14020
SI14020 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L26 |  | Водоотведение | SI14010, SI13760
SI2010 | Монтаж системы отопления 01 этажа | СМР | 01p | 420 | L01 |  | Отопление | SI2000 | SI2020
SI2250 | Монтаж системы отопления 13 этажа | СМР | 01p | 420 | L13 |  | Отопление | SV1510 | SI2260
SM6980 | Армирование плиты перекрытия Пм6 |  | 01p | 350 | L26 |  |  | SM6970 | SM6990, KT1090
SM6970 | Монтаж опалубки плиты перекрытия Пм6 |  | 01p | 350 | L26 |  |  | SM6940 | SM6980, KT1090
SI13190 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-1 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI12930 | SI13200, SI13450
SI13200 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-2 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI13190, SI12940 | SI13210, SI13460
SI13210 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-3 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI13200, SI12950 | SI13220, SI13470
SI13220 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-4 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI13210, SI12960 | SI13230, SI13480
SI13230 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-5 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI13220, SI12970 | SI13240, SI13490
SI13240 | Устройство отводов стоков от кондиционеров К4-6 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI13230, SI12980 | SI13500
SV1040 | Монтаж витражей наружних 1 этаж | СМР | 01p | 335 | L01 | 1 | Фасад | SV1010
SI1770 | Устройство кабельной разводки технического этажа | СМР | 01p | 440 | L26 | 1 | Электромонтажные работы | SI1740 | SI1780, KT2160
SI12990 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-1 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоснабжение | SI12730 | SI13250
SI13000 | Устройство подающего хозяйственно-питьевого водопровода В1-2 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоснабжение | SI12740 | SI13260
SM6950 | Бетонирование плиты перекрытия Пм5 | СМР | 01p | 350 | L26 | 5 | Монолит ж/б | SM6940 | SM6960, KT1090
SM6990 | Бетонирование плиты перекрытия Пм6 | СМР | 01p | 350 | L26 | 6 | Монолит ж/б | SM6980 | SM7000, KT1090
SI13010 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-1 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоснабжение | SI12750 | SI13020, SI13270
SI13020 | Устройство системы горячего водоснабжения Т3-2 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоснабжение | SI13010, SI12760 | SI13280
SI13030 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-1 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоснабжение | SI12770 | SI13290
SI13040 | Устройство циркуляционного трубопровода Т4-2 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоснабжение | SI12780 | SI13300
SI13050 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-1 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI12790 | SI13310
SI13060 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-2 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI12800 | SI13320
SI13070 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-3 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI12810 | SI13330
SI13080 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-4 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI12820 | SI13340
SI13090 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-5 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI12830 | SI13350
SI13100 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-6 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI12840 | SI13360
SI13110 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-7 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI12850 | SI13370
SI13120 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-8 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI12860 | SI13380
SI13130 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-9 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI12870 | SI13390
SI13140 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-10 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI12880 | SI13400
SI13150 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-11 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI12890 | SI13410
SI13160 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-12 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI12900 | SI13420
SI13170 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-13 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI12910 | SI13430
SI13180 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1-14 | СМР | 01p | 410 | L23 |  | Водоотведение | SI12920 | SI13440
A1050 | Монтаж санфаянса 01 этаж |  | 01p | 346 | L01 |  |  |  | A1060
A1060 | Монтаж санфаянса 02 этаж |  | 01p | 346 | L02 |  |  | A1050 | A1070
A1070 | Монтаж санфаянса 03 этаж |  | 01p | 346 | L03 |  |  | A1060 | A1080
A1080 | Монтаж санфаянса 04 этаж |  | 01p | 346 | L04 |  |  | A1070 | A1090
A1090 | Монтаж санфаянса 05 этаж |  | 01p | 346 | L05 |  |  | A1080 | A1100
A1100 | Монтаж санфаянса 06 этаж |  | 01p | 346 | L06 |  |  | A1090 | A1110
A1110 | Монтаж санфаянса 07 этаж |  | 01p | 346 | L07 |  |  | A1100 | A1120
A1120 | Монтаж санфаянса 08 этаж |  | 01p | 346 | L08 |  |  | A1110 | A1130
A1130 | Монтаж санфаянса 09 этаж |  | 01p | 346 | L09 |  |  | A1120 | A1140
A1140 | Монтаж санфаянса 10 этаж |  | 01p | 346 | L10 |  |  | A1130 | A1150
A1150 | Монтаж санфаянса 11 этаж |  | 01p | 346 | L11 |  |  | A1140 | A1160
A1160 | Монтаж санфаянса 12 этаж |  | 01p | 346 | L12 |  |  | A1150 | A1170
A1170 | Монтаж санфаянса 13 этаж |  | 01p | 346 | L13 |  |  | A1160 | A1180
A1180 | Монтаж санфаянса 14 этаж |  | 01p | 346 | L14 |  |  | A1170 | A1190
A1190 | Монтаж санфаянса 15 этаж |  | 01p | 346 | L15 |  |  | A1180 | A1200
A1200 | Монтаж санфаянса 16 этаж |  | 01p | 346 | L16 |  |  | A1190 | A1210
A1210 | Монтаж санфаянса 17 этаж |  | 01p | 346 | L17 |  |  | A1200 | A1220
A1220 | Монтаж санфаянса 18 этаж |  | 01p | 346 | L18 |  |  | A1210 | A1230
A1230 | Монтаж санфаянса 19 этаж |  | 01p | 346 | L19 |  |  | A1220 | A1240
A1240 | Монтаж санфаянса 20 этаж |  | 01p | 346 | L20 |  |  | A1230 | A1250
A1250 | Монтаж санфаянса 21 этаж |  | 01p | 346 | L21 |  |  | A1240 | A1260
A1260 | Монтаж санфаянса 22 этаж |  | 01p | 346 | L22 |  |  | A1250 | A1270
A1270 | Монтаж санфаянса 23 этаж |  | 01p | 346 | L23 |  |  | A1260 | A1280
A1280 | Монтаж санфаянса 24 этаж |  | 01p | 346 | L24 |  |  | A1270 | A1290
A1290 | Монтаж санфаянса 25 этаж |  | 01p | 346 | L25 |  |  | A1280
SO3140 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L07 |  | Двери | SO3040
SO3150 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L08 |  | Двери | SO3050
SO3160 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L09 |  | Двери | SO3060
SO3170 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L10 |  | Двери | SO3070
SO3180 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L11 |  | Двери | SO3080
SO3190 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L12 |  | Двери | SO3090 | KT2080
SI3780 | Монтаж воздуховодов системы ПД1 | СМР | 01p | 430 | L26 |  | Вентиляция | SI3775 | SI3785
SI3785 | Монтаж воздуховодов системы ПД2 | СМР | 01p | 430 | L26 |  | Вентиляция | SI3780 | SI3790
SI3790 | Монтаж воздуховодов системы ВД1 | СМР | 01p | 430 | L26 |  | Вентиляция | SI3785 | SI3795
SI3795 | Монтаж воздуховодов системы ВД2 | СМР | 01p | 430 | L26 |  | Вентиляция | SI3790 | SI3800
SO7860 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L04 |  | Отделочные работы | SO7850 | SO8290
SO0160 | Стяжка полов | СМР | 01p | 350 |  |  | Отделочные работы | SO0150 | SO0170
SV2530 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L04 |  | Окна | SV2510
SV2540 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L05 |  | Окна | SV1180 | SV2560
SV2570 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L06 |  | Окна | SV1220 | SV2590
SV2600 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L07 |  | Окна | SV1260 | SV2620
SV2630 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L08 |  | Окна | SV1300 | SV2650
SV2660 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L09 |  | Окна | SV1340 | SV2680
SV2690 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L10 |  | Окна | SV1380 | SV2710
SV2720 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L11 |  | Окна | SV1420 | SV2740
SV2750 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L12 |  | Окна | SV1460 | SV2770
SV2770 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L12 |  | Окна | SV2750
SV2780 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L13 |  | Окна | SV1500 | SV2800
SV2800 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L13 |  | Окна | SV2780
SV2810 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L14 |  | Окна | SV1540 | SV2830
SV2830 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L14 |  | Окна | SV2810
SV2840 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L15 |  | Окна | SV1580 | SV2860
SV2860 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L15 |  | Окна | SV2840
SV2870 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L16 |  | Окна | SV1620 | SV2890
SV2890 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L16 |  | Окна | SV2870
SV2900 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L17 |  | Окна | SV1660 | SV2920
SV2920 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L17 |  | Окна | SV2900
SV2930 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L18 |  | Окна | SV1700 | SV2950
SV2950 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L18 |  | Окна | SV2930
SV2960 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L19 |  | Окна | SV1740 | SV2980
SV2980 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L19 |  | Окна | SV2960
SV2990 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L20 |  | Окна | SV1780 | SV3010
SV3010 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L20 |  | Окна | SV2990
SV3020 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L21 |  | Окна | SV1820 | SV3040
SV3040 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L21 |  | Окна | SV3020
SV3050 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L22 |  | Окна | SV1860 | SV3070
SV3070 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L22 |  | Окна | SV3050
SV3080 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L23 |  | Окна | SV1900 | SV3100
SV3100 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L23 |  | Окна | SV3080
SV3110 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L24 |  | Окна | SV1940 | SV3130
SV3130 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L24 |  | Окна | SV3110
SV3140 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L25 |  | Окна | SV1980 | SV3160
SV3160 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L25 |  | Окна | SV3140
SV3390 | Установка подоконников | СМР | 01p | 330 | L02 |  | Окна | SV1010 | SV3410
SV3410 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L02 |  | Окна | SV3390
SV2500 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L03 |  | Окна | SV2480
SV2560 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L05 |  | Окна | SV2540
SV3200 | Монтаж витражей лоджий | СМР | 01p | 330 | L12 | 1 | Лоджии |  | KT9080
SV3210 | Штукатурка лоджий | СМР | 01p | 330 | L12 | 2 | Фасад
SV2590 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L06 |  | Окна | SV2570
SV2620 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L07 |  | Окна | SV2600
SV2650 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L08 |  | Окна | SV2630
SV2680 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L09 |  | Окна | SV2660
SV2710 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L10 |  | Окна | SV2690
SV2740 | Установка откосов | СМР | 01p | 330 | L11 |  | Окна | SV2720
SV3420 | Монтаж витражей | СМР | 01p | 3341 | L01 |  | Окна
SV1860 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L22 |  | Окна | SV1820, SK1840, SK1860 | SV1900, SV1870, SV3050
SI1000 | Монтаж щитов и приборов учета 01 этажа | СМР | 01p | 440 | L01 | 1 | Электромонтажные работы |  | SI1010
SO7020 | Монтаж витражей внутренних | СМР | 01p | 340 | L01 | 1 | Фасад | SO7000 | KT2200, KT1120
SO4270 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L26 |  | Двери | SO4260 | KT2150, SO7000, KT1120
SO6070 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 340 | L02 |  | Двери | SO6050 | SO4000, KT2200, KT2220, KT9080, KT1110
SV3340 | Утепление фасада | СМР | 01p | 330 | L26 | 2 | Утепление | SK0450 | SV3350, KT2140
SN1550 | Отделочные работы | СМР | 02p | 345 | L01 |  | Отделочные работы |  | KT2205
SI1010 | Монтаж осветительных приборов 01 этажа | СМР | 01p | 440 | L01 | 1 | Электромонтажные работы | SI1000, SO7000 | SI1020, SI1040
SI1020 | Устройство кабельной разводки 01 этажа | СМР | 01p | 440 | L01 | 1 | Электромонтажные работы | SI1010 | SIC138
SI1040 | Монтаж осветительных приборов 02 этажа | СМР | 01p | 440 | L02 | 1 | Электромонтажные работы | SI1030, SI1010, SO6050
SI1070 | Монтаж осветительных приборов 03 этажа | СМР | 01p | 440 | L03 | 1 | Электромонтажные работы | SI1060, SO3000
SI1130 | Монтаж осветительных приборов 05 этажа | СМР | 01p | 440 | L05 | 1 | Электромонтажные работы | SI1120, SO3020
SI1160 | Монтаж осветительных приборов 06 этажа | СМР | 01p | 440 | L06 | 1 | Электромонтажные работы | SI1150, SO3030
SI1190 | Монтаж осветительных приборов 07 этажа | СМР | 01p | 440 | L07 | 1 | Электромонтажные работы | SI1180, SO3040
SI1220 | Монтаж осветительных приборов 08 этажа | СМР | 01p | 440 | L08 | 1 | Электромонтажные работы | SI1210, SO3050
SI1250 | Монтаж осветительных приборов 09 этажа | СМР | 01p | 440 | L09 | 1 | Электромонтажные работы | SI1240, SO3060
SI1280 | Монтаж осветительных приборов 10 этажа | СМР | 01p | 440 | L10 | 1 | Электромонтажные работы | SI1270, SO3070
SI1310 | Монтаж осветительных приборов 11 этажа | СМР | 01p | 440 | L11 | 1 | Электромонтажные работы | SI1300, SO3080
SI1340 | Монтаж осветительных приборов 12 этажа | СМР | 01p | 440 | L12 | 1 | Электромонтажные работы | SI1330, SO3090
SI1370 | Монтаж осветительных приборов 13 этажа | СМР | 01p | 440 | L13 | 1 | Электромонтажные работы | SI1360, SO4000
SI1430 | Монтаж осветительных приборов 15 этажа | СМР | 01p | 440 | L15 | 1 | Электромонтажные работы | SI1420, SO4020
SI1460 | Монтаж осветительных приборов 16 этажа | СМР | 01p | 440 | L16 | 1 | Электромонтажные работы | SI1450, SO4030
SI1490 | Монтаж осветительных приборов 17 этажа | СМР | 01p | 440 | L17 | 1 | Электромонтажные работы | SI1480, SO4040
SI1520 | Монтаж осветительных приборов 18 этажа | СМР | 01p | 440 | L18 | 1 | Электромонтажные работы | SI1510, SO4050
SI1550 | Монтаж осветительных приборов 19 этажа | СМР | 01p | 440 | L19 | 1 | Электромонтажные работы | SI1540, SO4060
SI1580 | Монтаж осветительных приборов 20 этажа | СМР | 01p | 440 | L20 | 1 | Электромонтажные работы | SI1570, SO4070
SI1610 | Монтаж осветительных приборов 21 этажа | СМР | 01p | 440 | L21 | 1 | Электромонтажные работы | SI1600, SO4080
SI1640 | Монтаж осветительных приборов 22 этажа | СМР | 01p | 440 | L22 | 1 | Электромонтажные работы | SI1630, SO4090
SI1670 | Монтаж осветительных приборов 23 этажа | СМР | 01p | 440 | L23 | 1 | Электромонтажные работы | SI1660, SO4100
SI1700 | Монтаж осветительных приборов 24 этажа | СМР | 01p | 440 | L24 | 1 | Электромонтажные работы | SI1690, SO4110
SI1730 | Монтаж осветительных приборов 25 этажа | СМР | 01p | 440 | L25 | 1 | Электромонтажные работы | SI1720, SO4120
SI0920 | Устройство кабельной разводки ниже отм. 0.000 | СМР | 01p | 440 | L01 | 1 | Электромонтажные работы | SI0910
SK0220 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM5880, SM5980 | SK1840, SK1850, SK1860, SK1870
SK0230 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM6180, SM6080 | SK1880, SK1890, SK1900, SK1910
SK0240 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM6380, SM6280 | SK1920, SK1930, SK1940, SK1950
SK0250 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM6580, SM6480 | SK1960, SK1970, SK1980, SK1990
SK0260 | Передача этажа |  | 01p | 340 |  |  |  | SM6780 | SK2000, SK2010, SK2020, SK2030
SV3320 | Монтаж витражей лоджий | СМР | 01p | 330 | L26 | 1 | Лоджии | SV3270
SV3380 | Монтаж витражей лоджий | СМР | 01p | 330 | L26 | 2 | Лоджии | SV3330
SV3370 | Финишная окраска | СМР | 01p | 330 | L26 | 2 | Фасад | SV3350 | A1010
SN1600 | Армирование плиты пола | СМР | 02p | 350 | L01 |  |  |  | SN1610
SI5030 | Монтаж насосной установки внутреннего пожаротушения 1 зоны | СМР | 01p | 410 |  |  | Водоснабжение |  | KT2160, SI5040
SP1000 | Устройство кровли паркинга | СМР | 02p | 360 | L01 |  | Кровля |  | SB1000, KT3020
SN1610 | Бетонирование плиты пола | СМР | 02p | 350 | L01 |  | Монолит ж/б | SN1600 | KT3010
SO1010 | Отделочные работы офисных помещений | СМР | 01p | 340 | L01 |  | Отделочные работы | SO1000 | SO3200
SV1580 | Монтаж оконных блоков | СМР | 01p | 3342 | L15 |  | Окна | SV1540, SK1560, SK1580 | SV1620, SV1590, SV2840
SO1000 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L01 |  | Отделочные работы | SO1670 | SO1010
SI5000 | Монтаж оборудования: противопожарной сигнализации, оповещения и дымоудаления | СМР | 01p | 410 |  |  |  |  | SI5020
SI5010 | Монтаж системы пожарного водопровода 1В2, 2В2 | СМР | 01p | 410 |  |  | Противопожар |  | SI5020, KT2160
SI1690 | Монтаж щитов и приборов учета 24 этажа | СМР | 01p | 440 | L24 | 1 | Электромонтажные работы | SI1660, SV1950 | SI1700, SI1720
SI1720 | Монтаж щитов и приборов учета 25 этажа | СМР | 01p | 440 | L25 | 1 | Электромонтажные работы | SI1690, SV1990 | SI1730, SI1760
SI2380 | Монтаж радиаторов 19 этажа | СМР | 01p | 420 | L19 |  | Отопление | SI2370
SI2400 | Монтаж радиаторов 20 этажа | СМР | 01p | 420 | L20 |  | Отопление | SI2390
SI2420 | Монтаж радиаторов 21 этажа | СМР | 01p | 420 | L21 |  | Отопление | SI2410
SI2460 | Монтаж радиаторов 23 этажа | СМР | 01p | 420 | L23 |  | Отопление | SI2450 | SI2470
SI2480 | Монтаж радиаторов 24 этажа | СМР | 01p | 420 | L24 |  | Отопление | SI2470 | SI2490
SI2520 | Монтаж электроконвектора машинного помещения лифтов | СМР | 01p | 420 | L26 |  | Отопление | SI2500 | SI2530, KT2160
SIC134 | Монтаж лифтов |  | 01p | 460 |  |  |  | SK0450 | KT2160
SIC136 | Аппаратная связи |  | 01p | 450 |  |  |  |  | KT2160
SI2530 | ПНР системы теплоснабжения | СМР | 01p | 420 |  |  | Отопление | SI2520 | KT2130, KT2170, SO2000
SO7010 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L01 |  | Двери | SO7000 | KT1120
SO3100 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L03 |  | Двери | SO3000, SO3200
SO3110 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L04 |  | Двери | SO3010
SO3120 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L05 |  | Двери | SO3020
SO3130 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L06 |  | Двери | SO3030
SO4130 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L13 |  | Двери | SO4000
SO4140 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L14 |  | Двери | SO4010
SO4150 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L15 |  | Двери | SO4020
SO4170 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L17 |  | Двери | SO4040
SO4180 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L18 |  | Двери | SO4050
SO4190 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L19 |  | Двери | SO4060
SO4200 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L20 |  | Двери | SO4070
SO4210 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L21 |  | Двери | SO4080
SO4220 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L22 |  | Двери | SO4090
SO4230 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L23 |  | Двери | SO4100
SO4240 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L24 |  | Двери | SO4110
SO4250 | Монтаж дверных блоков | СМР | 01p | 344 | L25 |  | Двери | SO4120
SO7000 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L01 |  | Отделочные работы | SO4270 | SO7010, SO7020, KT1120, KT2205, SI1010
SO3000 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L03 |  | Отделочные работы | SO3200 | SO3100, SO3010, SI1070
SO4000 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L13 |  | Отделочные работы | SO6070, SO2990 | SO4130, SO4010, SI1370
SO4010 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L14 |  | Отделочные работы | SO4000 | SO4140, SO4020, SI1400
SO4020 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L15 |  | Отделочные работы | SO4010 | SO4150, SO4030, SI1430
SO4030 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L16 |  | Отделочные работы | SO4020 | SO4160, SO4040, SI1460
SO4040 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L17 |  | Отделочные работы | SO4030 | SO4170, SO4050, SI1490
SO4050 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L18 |  | Отделочные работы | SO4040 | SO4180, SO4060, SI1520
SO4060 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L19 |  | Отделочные работы | SO4050 | SO4190, SO4070, SI1550
SO4070 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L20 |  | Отделочные работы | SO4060 | SO4200, SO4080, SI1580
SO4080 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L21 |  | Отделочные работы | SO4070 | SO4210, SO4090, SI1610
SO4090 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L22 |  | Отделочные работы | SO4080 | SO4220, SO4100, SI1640
SO4100 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L23 |  | Отделочные работы | SO4090 | SO4230, SO4110, SI1670
SO4110 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L24 |  | Отделочные работы | SO4100 | SO4240, SO4120, SI1700
SO4120 | Отделочные работы МОП | СМР | 01p | 340 | L25 |  | Отделочные работы | SO4110 | SO4250, SO4260, SI1730
SO4260 | Отделочные работы | СМР | 01p | 340 | L26 |  | Отделочные работы | SO4120 | SO4270, KT2150, KT1120, SI1760
SK2065 | Устройство кирпичных стен толщиной 250 мм | СМР | 02p | 335 | L01 |  | Стены
SO7090 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L14 |  | Отделочные работы | SO7040 | SO7100
SO7140 | Устройство стяжки в МОП | СМР | 01p | 350 | L14 |  | Отделочные работы | SO7130
SO7150 | Штукатурка стен в квартирах | СМР | 01p | 345 | L15 |  | Отделочные работы | SO7100 | SO7160
SO7810 | Штукатурка МОП | СМР | 01p | 345 | L26 |  | Отделочные работы | SO7760 | SO7820
SO7820 | Шпатлевка МОП | СМР | 01p | 345 | L26 |  | Отделочные работы | SO7810 | SO2990
SK0440 | Устройство АЦЛ на кляймерах в 2 слоя | СМР | 01p | 360 | L27 |  | Кровля | SK0430 | SK0450
SO1680 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L02 |  | Отделочные работы | SO1050 | SO1690
SO1690 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L02 |  | Отделочные работы | SO1680
SO7830 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L03 |  | Отделочные работы | SO1110 | SO7840
SO7840 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L03 |  | Отделочные работы | SO7830 | SO3210
SO7880 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L05 |  | Отделочные работы | SO7870 | SO8300
SO7890 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L06 |  | Отделочные работы | SO1290 | SO7900
SO7900 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L06 |  | Отделочные работы | SO7890 | SO8310
SO7910 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L07 |  | Отделочные работы | SO1350 | SO7920
SO7920 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L07 |  | Отделочные работы | SO7910 | SO8320
SO7930 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L08 |  | Отделочные работы | SO1410 | SO7940
SO7940 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L08 |  | Отделочные работы | SO7930 | SO8330
SO7950 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L09 |  | Отделочные работы | SO1470 | SO7960
SO7960 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L09 |  | Отделочные работы | SO7950 | SO8340
SO7970 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L10 |  | Отделочные работы | SO1530 | SO7980
SO7980 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L10 |  | Отделочные работы | SO7970 | SO8350
SO7990 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L11 |  | Отделочные работы | SO1590 | SO8000
SO8000 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L11 |  | Отделочные работы | SO7990 | SO8360
SO8010 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L12 |  | Отделочные работы | SO1650 | SO8020
SO8020 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L12 |  | Отделочные работы | SO8010 | SO8370
SO8030 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L13 |  | Отделочные работы | SO7060 | SO8040
SO8040 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L13 |  | Отделочные работы | SO8030 | SO8380
SO8050 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L14 |  | Отделочные работы | SO7120 | SO8060
SO8060 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L14 |  | Отделочные работы | SO8050 | SO8390
SO8070 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L15 |  | Отделочные работы | SO7180 | SO8080
SO8080 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L15 |  | Отделочные работы | SO8070 | SO8400
SO8090 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L16 |  | Отделочные работы | SO7240 | SO8100
SO8100 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L16 |  | Отделочные работы | SO8090 | SO8410
SO8110 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L17 |  | Отделочные работы | SO7300 | SO8120
SO8120 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L17 |  | Отделочные работы | SO8110 | SO8420
SO8130 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L18 |  | Отделочные работы | SO7360 | SO8140
SO8140 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L18 |  | Отделочные работы | SO8130 | SO8430
SO8150 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L19 |  | Отделочные работы | SO7420 | SO8160
SO8160 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L19 |  | Отделочные работы | SO8150 | SO8440
SO8170 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L20 |  | Отделочные работы | SO7480 | SO8180
SO8180 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L20 |  | Отделочные работы | SO8170 | SO8450
SO8190 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L21 |  | Отделочные работы | SO7540 | SO8200
SO8200 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L21 |  | Отделочные работы | SO8190 | SO8460
SO8210 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L22 |  | Отделочные работы | SO7600 | SO8220
SO8220 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L22 |  | Отделочные работы | SO8210 | SO8470
SO8230 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L23 |  | Отделочные работы | SO7660 | SO8240
SO8240 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L23 |  | Отделочные работы | SO8230 | SO8480
SO8250 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L24 |  | Отделочные работы | SO7720 | SO8260
SO8260 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L24 |  | Отделочные работы | SO8250 | SO8490
SO8270 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L25 |  | Отделочные работы | SO7780 | SO8280
SO8280 | Шпаклевка лестницы | СМР | 01p | 345 | L25 |  | Отделочные работы | SO8270 | SO8500
SO3210 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L03 |  | Отделочные работы | SO7840
SO8290 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L04 |  | Отделочные работы | SO7860
SO8300 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L05 |  | Отделочные работы | SO7880
SO8310 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L06 |  | Отделочные работы | SO7900
SO8320 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L07 |  | Отделочные работы | SO7920
SO8330 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L08 |  | Отделочные работы | SO7940
SO8340 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L09 |  | Отделочные работы | SO7960
SO8350 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L10 |  | Отделочные работы | SO7980
SO8360 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L11 |  | Отделочные работы | SO8000
SO8370 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L12 |  | Отделочные работы | SO8020
SO8380 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L13 |  | Отделочные работы | SO8040
SO8390 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L14 |  | Отделочные работы | SO8060
SO8400 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L15 |  | Отделочные работы | SO8080
SO8410 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L16 |  | Отделочные работы | SO8100
SO8420 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L17 |  | Отделочные работы | SO8120
SO8430 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L18 |  | Отделочные работы | SO8140
SO8440 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L19 |  | Отделочные работы | SO8160
SO8450 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L20 |  | Отделочные работы | SO8180
SO8460 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L21 |  | Отделочные работы | SO8200
SO8470 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L22 |  | Отделочные работы | SO8220
SO8480 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L23 |  | Отделочные работы | SO8240
SO8490 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L24 |  | Отделочные работы | SO8260
SO8500 | Отделочные работы лестницы | СМР | 01p | 340 | L25 |  | Отделочные работы | SO8280
SV3300 | Устройство декоративного покрытия | СМР | 01p | 330 | L26 | 1 | Фасад | SV3290
SV3270 | Штукатурка лоджий | СМР | 01p | 330 | L26 | 1 | Фасад | SK0450 | SV3320
SV3360 | Устройство декоративного покрытия | СМР | 01p | 330 | L26 | 2 | Фасад | SV3350
SV3330 | Штукатурка лоджий | СМР | 01p | 330 | L26 | 2 | Фасад | SK0450 | SV3380
SV3350 | Нанесение клеевого слоя с армированием | СМР | 01p | 330 | L26 | 2 | Фасад | SV3340 | SV3360, SV3370
SI5020 | Автоматизация ППЗ и ПНР | СМР | 01p | 410 |  |  |  | SI5010, SI5000, SI5040 | KT2170, SIC137
SO7850 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L04 |  | Отделочные работы | SO1170 | SO7860
SO7870 | Штукатурка лестницы | СМР | 01p | 345 | L05 |  | Отделочные работы | SO1230 | SO7880
SI1400 | Монтаж осветительных приборов 14 этажа | СМР | 01p | 440 | L14 | 1 | Электромонтажные работы | SI1390, SO4010
SI3010 | Монтаж воздуховодов вентиляции паркинга | СМР | 01p | 430 | L01 |  | Вентиляция |  | SI3020
SI3020 | ПНР систем вентиляции и кондиционирования | СМР | 01p | 430 |  |  | Вентиляция | SI3010, SI7190, SI7250 | KT2170, SIC137, KT2160
SI1780 | ПНР систем электроснабжения | СМР | 01p | 440 |  | 1 | Электромонтажные работы | SI1770 | KT2170
SI6000 | Монтаж телефоного кабеля | СМР | 01p | 450 | L27 |  | Слаботочные системы |  | SI6010, KT2160
SI6020 | Монтаж телевизионного кабеля | СМР | 01p | 450 | L27 |  | Слаботочные системы |  | SI6030, KT2160
SI6040 | Монтаж радио кабеля | СМР | 01p | 450 | L27 |  | Слаботочные системы |  | SI6050, KT2160
SI6060 | Монтаж ОЗДС | СМР | 01p | 450 | L27 |  | Слаботочные системы |  | SI6070, KT2160
SB1000 | Вертикальная планировка | СМР | 02p | 510 | L01 |  | Благоустройство | SP1000 | SB1010, SB1020, SB1030, KT1150
SB1010 | Устройство дорог и проездов, тротуаров и отмосток | СМР | 02p | 520 | L01 |  | Благоустройство | SB1000 | KT1150
SB1020 | Устройство ограждения и ворот | СМР | 02p | 530 | L01 |  | Благоустройство | SB1000 | KT1150
SB1030 | Устройство спортивных площадок и установка малых архитектурных форм | СМР | 02p | 520 | L01 |  | Благоустройство | SB1000 | SB1040, KT1150
SV3310 | Финишная окраска | СМР | 01p | 330 | L26 | 1 | Фасад | SV3290 | A1010
A1010 | Устройство архитектурной подсветки | СМР | 01p | 440 | L27 |  | Электромонтажные работы | SV3370, SV3310
SI7000 | Устройство мусоросборной камеры | СМР | 01p | 460 |  |  | Мусоросбор
SI6010 | ПНР телефоного оборудования |  | 01p | 450 | L27 |  |  | SI6000 | KT2170, SIC137
SI6030 | ПНР телевизионного оборудования |  | 01p | 450 | L27 |  |  | SI6020 | KT2170, SIC137
SI6050 | ПНР радио оборудования |  | 01p | 450 | L27 |  |  | SI6040 | KT2170, SIC137
SI6070 | ПНР ОЗДС |  | 01p | 450 | L27 |  |  | SI6060 | KT2170, SIC137
SB1040 | Озеленение территории | СМР | 02p | 510 | L01 |  | Благоустройство | SB1030 | KT1020, KT1150
SIC135 | Пожаротушение паркинга |  | 01p | 410 |  |  |  |  | KT2160
SIC137 | Пуско-наладочные работы |  | 01p |  |  |  |  | SI6070, SI6050, SI6030, SI6010, SI5020, SI3020 | KT1030
SV3195 | Финишная окраска | СМР | 01p | 330 | L12 | 1 | Фасад
SV3260 | Монтаж витражей лоджий | СМР | 01p | 330 | L12 | 2 | Лоджии |  | KT9080
SV3250 | Финишная окраска | СМР | 01p | 330 | L12 | 2 | Фасад
SIK002 | СМР | [7 empty] | KT1000, KT1010
SV1020 | Монтаж подъемно-секционных ворот | СМР | 01p | 330 | L01 |  | Ворота
SIC138 | Итоговая проверка | [6 empty] | SI1020